АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 апреля 2013  				            						№  999

О мероприятиях, посвященных

празднованию 68-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В целях обеспечения подготовки и проведения празднования 68-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Югорска:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов                на территории города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Утвердить план перекрытия движения автотранспорта по улицам города во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 3).

4. Опубликовать данное постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                         С.Д. Голин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 23 апреля 2013  № 999

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования

68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Бодак Михаил Иванович | - глава администрации города Югорска, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Гайворонский Александр Викторович | - главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», сопредседатель организационного комитета (по согласованию) |
| Долгодворова Татьяна Ивановна Корчагин Александр Викторович | - заместитель главы администрации города Югорска, заместитель председателя и сопредседателя организационного комитета - председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск», заместитель председателя и сопредседателя организационного комитета (по согласованию) |
| Губина Элла Алексеевна | - главный специалист управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Аристова Гузэль Раитовна | - начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| Бандурин Василий Кузьмич | - заместитель главы администрации города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Бобровская Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| Бурматов Владимир Михайлович | - начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска |
| Быков Владимир Васильевич | - главный врач МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» |
| Воронов Николай Иванович | - директор муниципального автономного учреждения «Молодежная биржа труда «Гелиос» (по согласованию) |
| Грабовецкий Владимир Валерьевич | - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |
| Гришин Вячеслав Иванович | - директор ООО «Югорскэнергогаз» (по согласованию) |
| Давыдов Роман Юрьевич | - председатель молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
| Дудар Игорь Васильевич | - начальник 19 Отряда Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорного) (по согласованию) |
| Злобин Валерий Викторович | - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| Киселева Елена Михайловна | - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| Лаптева Оксана Петровна | - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления по экономической политике администрации города Югорска |
| Левонян Сергей Людвигович | - директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| Михолап Алексей Викторович | - директор КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| Морозова Нина Александровна | - советник главы города Югорска |
| Назарова Светлана Федоровна | - начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска |
| Нестерова Наталья Николаевна | - начальник управления культуры администрации города Югорска |
| Николаева Валентина Александровна | - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| Онопа Николай Филиппович | - начальник УТС «Югорскгазтелеком» (по согласованию) |
| Опарин Леонид Алексеевич | - директор ОАО «ЮТЭК — Югорск» (по согласованию) |
| Романовская Светлана Николаевна | - директор - главный редактор муниципального унитарного предприятия «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию) |
| Русин Валерий Иванович | - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| Рыжова Клавдия Ивановна | - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) |
| Ткаченко Юлия Юрьевна | - председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 23 апреля 2013  № 999

Комплексный план мероприятий

по подготовке и проведению празднования 68-ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование уточненного списка участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 20 апреля 2013 года | Администрация города Югорска | К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) С.Ф. Назарова - начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска |
| 1.2 | Организация и привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 68-ой годовщины Победы, фонд «Возрождение» | 1-2 квартал 2013 года |  | А.В. Корчагин - председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города Югорска К.И. Рыжова — председатель Совета ветеранов войны и труда по согласованию) В.А. Николаева - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| 1.3 | Организация медицинского обеспечения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май 2013 года | Согласно комплексного плана | С.Ф. Назарова - начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска В.В. Быков - главный врач МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» (по согласованию) |
| 1.4 | Организация работы «горячей» линии для ветеранов ВОВ в рамках работы телефонной службы «Помощь» телефон: 6-87-18 | апрель-май 2013 года | УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» | О.И. Сдобникова - директор УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» (по согласованию) |
| 1.5 | Организация работы «горячей» линии для ветеранов ВОВ по оказанию мер социальной поддержки Телефон_2-03-86_ телефон: _7-19-55__ | Май 2013 года | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району | Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) К.И. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) В.А. Николаева - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| 1.6 | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10.05.2013 | места проведения мероприятий в городе Югорске | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию) |
| 1.7 | Обеспечение антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10.05.2013 | места проведения мероприятий в городе Югорске | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию) |
| 1.8 | Организация поздравлений на дому участников Великой Отечественной войны. | май 2013 | по месту жительства ветеранов | Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города Югорска С.Ф. Назарова - начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска К.И. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) В.А. Николаева - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) Ю.Ю. Ткаченко - председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 1.9 | Праздничное оформление учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности на территории города Югорска | апрель 2013 года |  | В.К. Бандурин - заместитель главы администрации города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска И.К. Каушкина - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска О.П. Лаптева - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |
| 1.10 | Организация патронажа участковыми терапевтами участников Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, участников трудового фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ | в течение 2013 года | по месту жительства участников ВОВ | С.Ф. Назарова - начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска В.В. Быков - главный врач МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» (по согласованию) |
| 1.11 | Подготовка к праздничному параду по городу Югорску 09 мая 2013 года: - звуковое сопровождение парада по улицам города - транспортное обеспечение | апрель-май 2013 года | Согласно плана мероприятий | Н.Т. Самарина - директор МАУ «Центр культуры «Югра-презент» Н.Ф. Онопа - начальник УТС «Югорскгазтелеком» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) В.В. Грабовецкий – начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию) В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска А.П. Старцев - и.о. начальника УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 1.12 | Организация надзорных мероприятий за предприятиями общественного питания и торговли, привлекаемых к обслуживанию участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла, в том числе в местах проведения организованного празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (развлекательные мероприятия, шествия, массовые гуляния) | апрель 2013 года |  | В.В. Злобин - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Югорске и Советском районе (по согласованию) |
| 1.13. | Организация праздничной торговли 9 мая 2013 года: - организация регистрации участников торгового обслуживания в отделе развития потребительского рынка и предпринимательства, - согласование места размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в зоне торговли; - организация оформления пропусков участников торгового обслуживания населения. | апрель-май 2013 года | Улица Ленина, городской парк | О.П. Лаптева - начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 1.14. | Обеспечение въезда автотранспорта в зону торговли при наличии пропуска участника торгового обслуживания населения, выданного отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи. | 9 мая 2013 года | улица Ленина | В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию) |
| 2. Информационно-издательская деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2 квартал 2013 года | Средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Г.Р. Аристова - начальник управления информационной политики администрации города Югорска С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» Телерадиокомпания «Норд» ООО « Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.2 | «Навстречу 68-летию Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма Советских солдат и т.д. | 2 квартал 2013 года | Средства массовой информации города Югорска и автономного округа-Югры | Г.Р. Аристова - начальник управления информационной политики администрации города Югорска С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» |
| 2.3 | Подготовка и выпуск новостных спецрепортажей о ветеранах ВОВ | в течение 2013 года | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» |
| 2.4 | Подготовка информационных видеороликов о праздничных мероприятиях | в течение 2013 года | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» |
| 2.5 | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий в новостных репортажах | в течение 2013 года | средства массовой информации города Югорска | С.Н. Романовская - директор-главный редактор МУП «Югорский информационно-издательский центр» |
| 3. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Праздничное оформление мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской». | 04.05 - 08.05 2013 | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», городская фонтанная площадь | И.К. Каушкина - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска С.Л. Левонян - директор ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) |
| 3.2. | Городская акция «Помним всегда» по благоустройству мест захоронений участников и ветеранов Великой Отечественной войны | С 25.04. по 05.05.2013 | Городское кладбище | Н.И. Воронов - директор МАУ МБТ «Гелиос»; волонтеры города Югорска К.И. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) В.А. Николаева – фонд «Возрождение» ( по согласованию) |
| 4. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1 | Военно-патриотическая игра «Патриот» | Март 2013 года | ДЮЦ «Прометей» | МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 4.2 | Изготовление поздравительных открыток «С днем Победы!» | Апрель 2013 года | СОШ № 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| 4.3 | Проведение уроков «Великая Отечественная война», видео-уроков «День Победы», уроков истории «Судьба моей семьи в годы ВОВ» | Апрель 2013 года | СОШ № 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| 4.4 | Смотр строя и песни среди 1-5 классов | Апрель 2013 года | СОШ № 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» |
| 4.5 | Тематические беседы и занятия: «Праздник Победы», «Они сражались за Родину», «Женщина на войне» | Апрель-май 2013 года | Дошкольные учреждения города Югорска | Дошкольные учреждения города Югорска |
| 4.6 | Организация и проведение субботника совместно с политической партией «Единая Россия» | Апрель-май 2013 года | Бесхозные территории города Югорска | Политическая партия «Единая Россия» (по согласованию) МАУ «Молодежная биржа труда «Гелиос» |
| 4.7 | Мастер-класс «Подарок ветерану» для членов клуба «Югорская семья» | 28.04.2013 | Зал МБУ «Дворец семьи» | МБУ «Дворец семьи» Общественная организация «Клуб «Югорская семья» |
| 4.8 | Выставки детских рисунков «О героях былых времен…», «День Победы!» | С 29.04. по 08.05.2013 | Дошкольные учреждения города Югорска | Дошкольные учреждения города Югорска |
| 4.9 | Музыкально-спортивные мероприятия «Этих дней не смолкает Слава», «Великой Победе посвящается!» | С 29.04. по 08.05.2013 | Дошкольные учреждения города Югорска | Дошкольные учреждения города Югорска |
| 4.10 | Поход выходного дня для воспитанников туристического клуба «Монолит» и членов ГМОО «Федерация спортивного туризма» | 02-03.05.2013 | Лесной массив Югорска | МБУ «Центр досуга», ГМОО «Федерация спортивного туризма» (по согласованию) |
| 4.11 | Акция «Как прекрасен этот мир» в рамках окружной акции «Территория добра» | 03.05.2013 | Зал МБУ «Дворец семьи» | МБУ «Дворец семьи» Общественная организация «Клуб «Югорская семья» |
| 4.12 | Тематический вечер, посвященный Дню Победы «В сердце есть незабвенные даты…» | Май 2013 года | Центральная городская библиотека | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 4.13 | Час мужества «Нам та весна Победу принесла» | Май 2013 года | Дополнительный отдел обслуживания Центральной городской библиотеки № 1 | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 4.14 | Оформление информационного стенда «Спасибо деду за Победу» | Май 201 3 года | ДЮЦ «Прометей» | МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 4.15 | Беседа «Расстрелянное детство» | Май 2013 года | Дополнительный отдел обслуживания Центральной городской библиотеки № 2 | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 4.16 | Вечер памяти «Победа деда – моя Победа» | Май 2013 года | Центральная городская детская библиотека | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 4.17 | Чтение художественной литературы о защитниках Отечества | Май 2013 года | Дошкольные учреждения города Югорска | Дошкольные учреждения города Югорска |
| 4.18 | Соревнования по пулевой стрельбе среди подростков | Май 2013 года | Стрелковый тир СОШ № 2 | МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 4.19 | Первенство города Югорска по пулевой стрельбе среди работников общеобразовательных учреждений | Май 2013 года | Стрелковый тир СОШ № 2 | МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 4.20 | Матчевые встречи по баскетболу среди юношей и девушек всех возрастов | Май 2013 года | Спортивный зал ФСК «Юность» | МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 4.21 | Иллюстрированная лекция «Есть такая профессия – Родину защищать» | Апрель – май 2013 года | Музей истории и этнографии | МБУ «Музей истории и этнографии» |
| 4.22 | Иллюстрированная лекция «Информационная война. Плакаты и листовки второй мировой» | Апрель – май 2013 года | Музей истории и этнографии | МБУ «Музей истории и этнографии» |
| 4.23 | Иллюстрированная лекция «Боевые награды Великой Отечественной» | Апрель – май 2013 года | Музей истории и этнографии | МБУ «Музей истории и этнографии» |
| 4.24 | Общешкольный смотр строя и песни (1-11 классы) «Будь в строю солдат» | С 20.04.по– 15.05.2013 | Спортивный зал СОШ № 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
| 4.25 | Выпуск боевых листков «Подвигу – Память» | С 20.04.по– 01.05.2013 | СОШ № 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
| 4.26 | Конкурс рисунков «Солдат всегда Солдат» | С 20.04.по– 01.05.2013 | СОШ № 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
| 4.27 | Организация Акций: - поздравление ветеранов ВОВ совместно с Центром «Сфера»; - поздравление ветеранов ВОВ совместно с УКСиР ООО «Газпром трансгаз Югорск» | С 20.04.по– 15.05.2013 | Спортивный зал СОШ № 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
| 4.28 | Музейная инсталляция «Фронтовой блиндаж» | 27.04.-12.05.2013 | Музей истории и этнографии | МБУ «Музей истории и этнографии» |
| 4.29 | Конкурс рисунков, посвященный 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Подвигу жить в веках» | 28.04.2013 | Клуб по месту жительства «Факел» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» |
| 4.30 | Школьная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | 29.04.2013 | Стадион СОШ № 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» |
| 4.31 | Конкурс рисунков, плакатов и листовок «Ради жизни на Земле» | 01-11.05.2013 | СОШ № 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» |
| 4.32 | Книжная выставка «Герои Великой Победы» | 03.05.2013 | Фойе 1 этажа СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.33 | Выставка рисунков «Салют, Победа!» | 03.05.2013 | Фойе 2 этажа СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.34 | Фотовыставка «Война на первых полосах» | 03.05.2013 | Фойе 2 этажа СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.35 | Показ социального кино «Рябиновый вальс» | 04.05.2013 | Югорск-2, учреждение культуры «МиГ» | МБУК «МиГ» |
| 4.36 | Викторина «Великие имена и даты» | 04.05.2013 | Лекционный зал СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.37 | Конкурс мини-сочинений «С праздником ветеран!» | 04.05.2013 | Фойе 2 этажа СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.38 | Окружной благотворительный фестиваль – акция «Киноленты, обожженные войной». Показ фильма «Искупление», встреча с режиссером А.А. Прошкиным | 04.05.2013 13ч.00мин. | МАУ ЦК «Югра-Презент» | МАУ ЦК «Югра-Презент» |
| 4.39 | Демонстрация фильмов о войне и песен военных лет | 03-08.05.2013 | Актовый зал СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.40 | Медиа-презентация «Уроки Великой Победы. О книжных новинках» | 05.05.2013 | Центральная городская библиотека | МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» |
| 4.41 | Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне (для пожилых и инвалидов) | 06.05.2013 | БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Сфера» | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» |
| 4.42 | Выступление призывников «Огонь Победы!» | 06.05.2013 | Фойе 2 этажа СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| 4.43 | Классные часы «9 мая – День Победы» | 07.05.2013 | Общеобразовательные учреждения города Югорска | Руководители общеобразовательных учреждений города Югорска |
| 4.44 | Встреча для вдов ветеранов и участников Великой Отечественной войны | 07.05.2013 | Столовая «62-ая параллель» | ИП Кедь М.М. (по согласованию) |
| 4.45 | Выступление учащихся перед ветеранами войны и тружениками тыла | 07.05.2013 | Столовая СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.46 | Тематическая выставка «Мир без войны» | 07.05.2013 | Детская художественная школа | МБОУ ДОД «Детская художественная школа» |
| 4.47 | Торжественное мероприятие «Честь и слава подарившим нам мир и весну» | 07.05.2013 | МБУ «Дворец семьи» | БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» |
| 4.48 | Проведение «Уроков Мужества» | 07.05.2013 | Общеобразовательные учреждения города Югорска | Руководители общеобразовательных учреждений города Югорска |
| 4.49 | Матчевая встреча по футболу отделений дзюдо и бокса, посвященная Дню Победы | 07.05.2013 | Спортивный зал СДЮСШОР «Смена» | МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» |
| 4.50 | Праздничная программа на дому у участника Великой Отечественной войны Слинкина Андрея Ивановича «Жива в сердцах Победа 45-го» | 07.05.2013 | по месту жительства | БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» |
| 4.51 | Праздничная встреча в клубе старшего поколения «Победный май» | 07.05.2013 | Центр-культуры «Югра-презент» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |
| 4.52 | Оказание помощи ветеранам и труженикам тыла учащимися школ | 02-10.05.2013 | По месту жительства | Классные руководители общеобразовательных учреждений города Югорска, руководители детских общественных организаций |
| 4.53 | Поздравление ветеранов ВОВ учащимися школ и волонтерами | 06-08.05.2013 | По месту жительства | Руководители общеобразовательных учреждений города Югорска, руководители детских общественных организаций |
| 4.54 | Историческая игра-викторина «Знатоки истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 07-08.05.2013 | СОШ № 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» |
| 4.55 | Организация экскурсии к вечному огню для воспитанников центра «Надежда» «Этот день Победы» | 07.05.2013 | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» |
| 4.56 | Литературно-художественная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто» | 08.05.2013 | СОШ № 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» |
| 4.57 | Праздничный концерт «Строки, опаленные войной» | 08.05.2013 | Актовый зал СОШ № 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 4.58 | Выставочная экспозиция комнаты «Боевой Славы» | 08.05.2013 | Центр культуры «Югра-презент» | МБУ «Центр досуга» |
| 4.59 | Концертная программа «День Победы» | 08.05.2013 | ДЮЦ «Прометей» | БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» |
| 4.60 | Концерт, посвященный празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | 07.05.2013 17ч.00мин. | центр культуры «Югра-презент» | Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска Н.Т. Самарина - директор МАУ «ЦК «Югра-презент» Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) В.М. Бурматов - начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) Н.П. Некрасов - председатель городской общественной организации «Солдаты - ветераны Чечни» (по согласованию) К.И. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) В.И. Русин – начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 4.61 | Вечер встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла «И помнит мир спасенный» | 07.05.2013 18ч.00мин. | Центр культуры «Югра-презент» | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |
| 4.62 | Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященной празднованию Дня Победы среди учащихся общеобразовательных школ, средних профессиональных и высших учебных заведений и коллективов физической культуры, предприятий и учреждений города | 08.05.2013 14ч.00мин. | улицы города Югорск | МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» |
| 4.63 | Организация и проведение Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 01. - 10.05.2012 | на территории города Югорска | В.М. Бурматов - начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска Р.Ю. Давыдов - Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию) Волонтеры и добровольцы города Югорска Ю.Ю. Ткаченко – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 5. Культурно-массовые мероприятия 09 мая 2013 года |  |  |  |  |
| 5.1 | Торжественный митинг «Священному подвигу - Слава!», посвященный празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2013 12ч.00мин. | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Т.И. Долгодворова - заместитель главы администрации города Югорска А.В. Корчагин - председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Н.Н. Нестерова - начальник управления культуры администрации города Югорска В.А. Кузнецова - директор МБУК «МиГ» Н.Т. Самарина - директор МАУ «ЦК «Югра-презент» Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска В.В. Грабовецкий - начальник отдела МВД России по городу Югорску (по согласованию) Е.М. Киселева - начальник управления социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) В.М. Бурматов - начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска В.И. Русин - начальник отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) К.И. Рыжова - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) Ю.Ю. Ткаченко - председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 5.2 | Праздничное шествие по улицам города Югорска «Победный май шагает по планете» | 09.05.2013 | улицы города Югорска |  |
| 5.3 | Эстафета памяти «Победный май»: - выставочные экспозиции поискового отряда «Каскад»; - реконструкция событий военных лет «Фронтовой привал»; - «Внуки Победителей – на страже Родины» - география мест прохождения воинской службы жителей города Югорска. | 09.05.2013 | городской парк | Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) К.В. Попов - директор ООО «Юграгазторг» (по согласованию) О.П. Лаптева – начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска В.М. Бурматов - начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска. Ю.Ю. Ткаченко – председатель координационного совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Воинская часть №74937 (по согласованию) |
| 5.4 | Организация социально-патриотической акции «День призывника» | 09.05.2013 | городской парк | В.М. Бурматов - начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска С.А. Касап - директор МБУ «Центр досуга» Г.В. Клушин - начальник отдела по первичному воинскому учету администрации города Югорска А.А. Кочелягин - председатель Югорского городского отделения Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) П.Н. Некрасов - председатель городской общественной организации «Солдаты -ветераны Чечни» (по согласованию) В.П. Тонеев - председатель городской спортивной общественной организации «Хва-ранг» (по согласованию) В.А. Николаева - председатель общественной организации «Солдатские матери» (по согласованию) |
| 5.5 | Организация и проведение военно-спортивных состязаний допризывной молодежи, посвященных празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2013 | городской парк | Н.И. Бобровская - начальник управления образования администрации города Югорска В.В. Королев - ведущий специалист отдела общего среднего и специального образования управления образования администрации города Югорска, С.В. Карманов - директор БУ СПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |
| 5.6. | Праздничное народное гуляние «Победный май!» | 09.05.2013 | мкрн. Югорск-2 | МБУК «МиГ» |
| 5.7. | Праздничное народное гуляние «Победа в сердце каждого живет», посвященное 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2013 | парк культуры и отдыха «Аттракцион» | МАУ «ЦК «Югра-презент» КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей» |
| 5.8. | Организация молодежной акции «Спасибо деду-за Победу!» (автопробег) | 09.05.2013 | улицы города Югорска | Р.Ю. Давыдов - председатель общественной молодежной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |
|  |  |  |  | Р.Р. Султанов - заместитель начальника отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи администрации города Югорска |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 23 апреля 2013  № 999

План перекрытия движения

автотранспорта по улицам города во время проведения генеральных репетиций

и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

| Дата | Время | Место |
| --- | --- | --- |
| 6 мая 2013 | С 15.00 до 17.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов) |
| 8 мая 2013 | С 14.00 до 16.00 | - ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Механизаторов) |
| 8 мая 2013 г. – 9 мая 2013 г. | с 18.00 (8 мая) до 21 00 (9 мая) | - ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира) |
| 9 мая 2013 г. | с 11.00 до 13.30 | - ул. Железнодорожная (от ул. Торговой до ул. 40 лет Победы) - ул. Октябрьская и ул. Механизаторов (от ул. Железнодорожная до ул. Ленина) |
|  | с 11.30 до 14.00 | - ул. 40 лет Победы - ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. 40 лет Победы и прилегающие к ним проезды между зданиями Почты и «Газпромбанком», зданиями «Норд» и Учебным центром, Фонтанной площадью и зданиями «Норд» «Дом быта ) |
|  | с 12.30 до 20.00 | - ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) |