## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2014 г.
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление информационной политики
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1.1.1 | Формирование информационных веб-ресурсов и обеспечение доступа к ним | УИП | местный бюджет | 429.9 | 429.9 | 22.8 | 407.1 | 5.304% | Исполнение мероприятий запланировано на 2 и 3 кварталы 2014 г
1.1.2 | Обеспечение рабочих мест исполнителей услуг оборудованием и программным обеспечением, разработка и внедрение электронных сервисов | УИП | местный бюджет | 267.7 | 267.7 |  | 267.7 | 0% | Заключен муниципальный контракт на поставку оборудования, исполнение мероприятий запланировано на 2 и 3 кварталы 2014 г
1.1.3 | Приобретение и сопровождение электронных подписей | УИП | местный бюджет | 167.6 | 167.6 | 35.6 | 132 | 21.24% | Исполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2014 г
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 865.2 | 865.2 | 58.4 | 806.8 | 6.75%
Задача 2: Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
1.2.1 | Развитие и сопровождение внутреннего портала администрации города | УИП | местный бюджет | 49.6 | 49.6 | 0 | 49.6 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2014 г
1.2.2 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | УИП | местный бюджет | 1261 | 1261 | 425.6 | 835.4 | 33.75% | Заключены муниципальные контракты на поставку в первой половине июля 2014 г.
1.2.3 | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест | УИП | местный бюджет | 1845.1 | 1845.1 | 696.8 | 1148.3 | 37.76%
1.2.4 | Сопровождение, модернизация и развитие серверного узла | УИП | местный бюджет | 327.8 | 327.8 | 5 | 322.8 | 1.525% | Заключены муниципальные контракты на поставку в первой половине июля 2014 г.
1.2.5 | Обучение пользователей и администраторов информационных систем | УИП | местный бюджет | 113.8 | 113.8 | 0 | 113.8 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 3 квартал 2014 г
1.2.6 | Обеспечение информационной безопасности | УИП | местный бюджет | 537.5 | 537.5 | 0 | 537.5 | 0% | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ в июле-августе 2014 г.
1.2.7 | Приобретение оборудования для конференц-зала | ДЖКиСК | местный бюджет | 7000 | 7000 | 5552.1 | 1447.9 | 79.32%
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 11134.8 | 11134.8 | 6679.5 | 4455.3 | 59.99%
Итого по подпрограмме 1: |  |  | местный бюджет | 12000 | 12000 | 6737.9 | 5262.1 | 56.15%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска, реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности администрации города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
2.1.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с выпуском периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» | УИП | местный бюджет | 14598 | 14598 | 9298.3 | 5299.7 | 63.7%
2.1.2 | Информирование о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в электронных СМИ, в том числе в региональных СМИ | УИП | местный бюджет | 3555 | 3555 | 2870.1 | 684.9 | 80.73%
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 18153 | 18153 | 12168.4 | 5984.6 | 67.03%
Задача 2: Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
2.2.1 | Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в электронных и печатных СМИ города Югорска | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | Организация и проведение специальных информационных мероприятий и публичных выступлений (пресс-конференций, брифингов, пресс-туров, выступлений в СМИ и.д.) | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Подготовка ежегодного отчета о деятельности администрации города Югорска, изготовление выставочных и презентационных материалов | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Изучение мнения населения об уровне удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления города Югорска, в том числе информационной открытостью | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по подпрограмме 2: |  |  | местный бюджет | 18153 | 18153 | 12168.4 | 5984.6 | 67.03%
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске, содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3.1.1 | Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе | УИП | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 300 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на июль 2014 г
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 300 | 0%
Задача 2: Популяризация социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске
3.2.1 | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города, подготовка информационного справочника об их деятельности | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и иных мероприятии) для социально ориентированных некоммерческих организаций | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | Обеспечение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в межмуниципальных, региональных конкурсах, форумах по обмену опытом | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в общегородских мероприятиях | УИП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по подпрограмме 3: |  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 300 | 0%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 30453 | 30453 | 18906.3 | 11546.7 | 62.08%
Ответственный исполнитель: Управление информационной политики |  |  | местный бюджет | 23453 | 23453 | 13354.2 | 10098.8 | 56.94%
Соисполнитель 1: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 5552.1 | 1447.9 | 79.32%
Управление инф. политики |  | Аристова Г.Р. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент жилищно-коммунального и
строительного комплекса |  | Ярков Г.А.
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета: 04 июля 2014 года