## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 2022-09-30
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8488.6 | 8755.9 | 6880.3 | -1875.6 | 78.579 | Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда; - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: оплата коммунальных услуг; поставка электроэнергии; оплата работ, услуг по содержанию имущества; оплата задолженности за содержание общего имущества по Решению суда; оплата услуг связи, оплата услуг в области информационных технологий (Гарант, Парус); - Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе: выплаты при выходе на пенсию и дополнительная пенсия за выслугу лет; - Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям; - Иные бюджетные ассигнования, в том числе: уплата земельного налога, налога на имущество.
|  |  | бюджет автономного округа | 16496.7 | 16496.7 | 9390.2 | -7106.5 | 56.9217
|  |  | местный бюджет | 169862 | 169846 | 124738.2 | -45107.8 | 73.4419
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: | 194847.3 | 195098.6 | 141008.7 | -54089.9 | 72.2756
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов из них: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд); - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение); - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком); - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (лицензионное обслуживание системы «Парус»); - оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - оплата работ, услуг по содержанию имущества; - оплата семинаров; -оплата услуг нотариуса; -оплата услуг по специальной оценки труда; - приобретение информационных стендов; - приобретение бумаги; - приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; - приобретение картриджей; - уплата налогов, сборов.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22000 | 22000 | 16126.5 | -5873.5 | 73.3023
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 22000 | 22000 | 16126.5 | -5873.5 | 73.3023
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Структура Учреждения включает: - единую диспетчерскую службу; - сектор документационного обеспечения; - отдел по благоустройству города; - обслуживающий персонал (рабочие) администрации. Расходы в разрезе видов расходов составили: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - возмещение расходов, связанных со служебными командировками; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд); - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение) ; - уплата транспортного налога; - уплата налога на имущество; - оплата услуг связи, интернет; - оплата услуг по ТО и ремонту автомобилей; - оплата коммунальных услуг; - оплата расходов на ГСМ; - оплата страховки транспортных средств; - оплата услуг по проведению пред рейсовых и медицинских осмотров; - оплата образовательных услуг; -оплата услуг нотариуса; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение неисключительных прав на использование ПО); - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком); - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров ; - приобретение аккумулятора д/автомобиля; - приобретение расходных материалов для автомобилей; - приобретение карты тахографа; - приобретение стенда; - приобретение телефонного аппарата; - приобретение стола, тумбы, офисного кресла; - приобретение спецодежды.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 33.6 | 0 | -33.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 60299.5 | 60299.5 | 46210.4 | -14089.1 | 76.6348
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 60299.5 | 60333.1 | 46210.4 | -14122.7 | 76.5921
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачивалось вознаграждение приемным родителям и начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды на вышеуказанные выплаты.
|  |  | бюджет автономного округа | 49689.6 | 49689.6 | 30075.3 | -19614.3 | 60.5263
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 49689.6 | 49689.6 | 30075.3 | -19614.3 | 60.5263
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 8488.6 | 8755.9 | 6880.3 | -1875.6 | 78.579 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 66186.3 | 66219.9 | 39465.5 | -26754.4 | 59.5976 | Х
|  |  | местный бюджет | 252161.5 | 252145.5 | 187075.1 | -65070.4 | 74.1933 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 326836.4 | 327121.3 | 233420.9 | -93700.4 | 71.3561 | Х
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2 | Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2.3 | Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | ,
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4. | Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4.5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено с ДЭР ХМАО-Югры Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI4 2022 - 13. Прием заявлений начат 30.03.2022. Выплачена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 293 157,89 рублей (освоение 100%).
|  |  | бюджет автономного округа | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 293.1 | 293.1 | 293.1 | 0 | 100
2.5. | Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено с ДЭР ХМАО-Югры Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2022 - 13. Прием заявлений начат 30.03.2022. Выплачено 37 субъектам субсидий на сумму 2 565 263,16 рубля (освоение 100%): - аренда 18 субъектов МСП на сумму 1 297 972,39 рубля; - оборудование11 субъектов МСП на сумму 1 060 768,00 рублей; - коммунальные услуги 8 субъектов МСП на сумму 206 522,77 рубля.
|  |  | бюджет автономного округа | 2437 | 2437 | 2437 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 2565.3 | 2565.3 | 2565.3 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2715.5 | 2715.5 | 2715.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 2858.4 | 2858.4 | 2858.4 | 0 | 100 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключено 1 соглашение с 1 ЛПХ. на поддержку и развитие животноводства -11,4 тыс. рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 173148.7 | 34792.6 | 8286.3 | -26506.3 | 23.8163
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 173148.7 | 34792.6 | 8286.3 | -26506.3 | 23.8163
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 173148.7 | 34792.6 | 8286.3 | -26506.3 | 23.8163 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 173148.7 | 34792.6 | 8286.3 | -26506.3 | 23.8163 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется в связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2021.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде: проведено 3 муниципальных конкурса: - «Лучший уполномоченный по охране труда» среди уполномоченных по охране труда организаций города Югорска; - Смотр-конкурс «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска; - " Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", среди работников организаций города Югорска. Победители конкурсов награждены ценными призами и Дипломами главы города Югорска.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 116 | 99.3 | -16.7 | 85.6034
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 100 | 116 | 99.3 | -16.7 | 85.6034
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на текущую деятельность по охране труда.
|  |  | бюджет автономного округа | 1689.6 | 1689.6 | 1185.6 | -504 | 70.1705
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1689.6 | 1689.6 | 1185.6 | -504 | 70.1705
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1689.6 | 1689.6 | 1185.6 | -504 | 70.1705 | Х
|  |  | местный бюджет | 100 | 116 | 99.3 | -16.7 | 85.6034 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1789.6 | 1805.6 | 1284.9 | -520.7 | 71.1619 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 8488.6 | 8755.9 | 6880.3 | -1875.6 | 78.579 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 243740.1 | 105417.6 | 51652.9 | -53764.7 | 48.9984 | Х
|  |  | местный бюджет | 252404.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 252404.4 | 252404.4 | 187317.3 | -65087.1 | 74.2132 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 504633.1 | 366577.9 | 245850.5 | -120727.4 | 67.0664 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Прочие расходы |  |  | федеральный бюджет | 8488.6 | 8755.9 | 6880.3 | -1875.6 | 78.579 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 243740.1 | 105417.6 | 51652.9 | -53764.7 | 48.9984 | Х
|  |  | местный бюджет | 252404.4 | 252404.4 | 187317.3 | -65087.1 | 74.2132 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 504633.1 | 366577.9 | 245850.5 | -120727.4 | 67.0664 | Х
в том числе:
Проектная часть |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2715.5 | 2715.5 | 2715.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 2858.4 | 2858.4 | 2858.4 | 0 | 100 | Х
Процессная часть |  |  | федеральный бюджет | 8488.6 | 8755.9 | 6880.3 | -1875.6 | 78.579 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 241024.6 | 102702.1 | 48937.4 | -53764.7 | 47.6499 | Х
|  |  | местный бюджет | 252261.5 | 252261.5 | 187174.4 | -65087.1 | 74.1986 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 501774.7 | 363719.5 | 242992.1 | -120727.4 | 66.8076 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 177553.8 | 39197.7 | 12187.4 | -27010.3 | 31.0921 | Х
|  |  | местный бюджет | 242.9 | 258.9 | 242.2 | -16.7 | 93.5496 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 177796.7 | 39456.6 | 12429.6 | -27027 | 31.502 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8488.6 | 8755.9 | 6880.3 | -1875.6 | 78.579 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 16496.7 | 16496.7 | 9390.2 | -7106.5 | 56.9217 | Х
|  |  | местный бюджет | 169862 | 169846 | 124738.2 | -45107.8 | 73.4419 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 194847.3 | 195098.6 | 141008.7 | -54089.9 | 72.2756 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 22000 | 22000 | 16126.5 | -5873.5 | 73.3023 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 22000 | 22000 | 16126.5 | -5873.5 | 73.3023 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 33.6 | 0 | -33.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 60299.5 | 60299.5 | 46210.4 | -14089.1 | 76.6348 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 60299.5 | 60333.1 | 46210.4 | -14122.7 | 76.5921 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 49689.6 | 49689.6 | 30075.3 | -19614.3 | 60.5263 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 49689.6 | 49689.6 | 30075.3 | -19614.3 | 60.5263 | Х
|  |  |  | 504633.1 | 366577.9 | 245850.5
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(Ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / В.А. Ермакова | / |  | Е.Н. Халимендик |  | / | / 5-00-47 (253)
(Cоисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 15/10/2022