## Лист1
Приложение №2 к муниципальному контракту
График выполнения и оплаты работ по строительству объекта:
"Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 в городе Югорске"3, 4, 5 этап
№ этапа | Наименование этапа выполнения работ | Ед. изм. | физический объем | Стоимость работ. тыс. руб. (с НДС) | Объем работ от общего объема работ, % | Сроким выполнения работ |  | Сроки исполнения и оплаты этапов выполненыхработ
[8 empty] | 2019 год | [8 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год | [11 empty] | 2022 год
[6 empty] | Начало | Окончание | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | Строительство сетей водоотведения. Третий этап |  |  | 68004.54 |  | 2020-07-01 | 2022-09-01
| 1. Напорная канализация | м | 774 | 60161.4 |  |  |  | 2020 год 7: 3000; 2020 год 8: 4251.4; 2020 год 9: 2000; 2020 год 10: 3170; 2022 год 4: 7000; 2022 год 5: 7000; 2022 год 6: 9000; 2022 год 7: 10000; 2022 год 8: 10000; 2022 год 9: 4740
| 2 самотечная канализация | м | 2821 | bar: 2020 год 7 to 2020 год 10; 2022 год 4 to 2022 год 9
| КНС №2 | шт. | 1 | 7843.14 |  |  |  | 2022 год 5: 500; 2022 год 6: 500; 2022 год 7: 1000; 2022 год 8: 5000; 2022 год 9: 843.14
4 | Строительство сетей водоотведения. Четвертый этап |  |  | 77855 |  | 2019-06-01 | 2020-10-01
| 1. Напорная канализация | м | 752 | 70057.6 |  |  |  | 2019 год 8: 16000; 2019 год 9: 15000; 2019 год 10: 19309; 2020 год 5: 3500; 2020 год 6: 5500; 2020 год 7: 2000; 2020 год 8: 748.6
| 2 самотечная канализация | м | 3859 |  |  |  |  | 2019 год 7: 8000
| КНС №3 | шт. | 1 | 7797.4 |  |  |  | 2020 год 5: 500; 2020 год 6: 500; 2020 год 7: 1000; 2020 год 8: 1000; 2020 год 9: 4000; 2020 год 10: 797.4
5 | Строительство сетей водоотведения. Пятый этап |  |  | 21691 |  | 2019-05-01 | 2019-10-01
| 1. Напорная канализация | м | 310 | 14982 |  |  |  | 2019 год 6: 4000; 2019 год 7: 3000; 2019 год 8: 3000; 2019 год 9: 4000; 2019 год 10: 982
| 2 самотечная канализация | м | 892 | bar: 2019 год 5 to 2019 год 10
| КНС №1 | шт. | 1 | 6709 |  |  |  | 2019 год 7: 1000; 2019 год 8: 1000; 2019 год 9: 1000; 2019 год 10: 3709
Итого оплата за выполненые работы, тыс. руб. с НДС | [7 empty] | 2019 год 6: 4000; 2019 год 7: 12000; 2019 год 8: 20000; 2019 год 9: 20000; 2019 год 10: 24000; 2020 год 5: 4000; 2020 год 6: 6000; 2020 год 7: 6000; 2020 год 8: 6000; 2020 год 9: 6000; 2020 год 10: 3967.4; 2022 год 4: 7000; 2022 год 5: 7500; 2022 год 6: 9500; 2022 год 7: 11000; 2022 год 8: 15000; 2022 год 9: 5583.14
Всего оплата за выполненые работы, тыс. руб. с НДС | [7 empty] | 2019 год 4: 80000; 2020 год 1: 31967.4; 2021 год 1: 0; 2022 год 1: 55583.14
Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____ _ ______/
Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:______________/__________________/