## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Магистраль и К" Ген.директор | [11 empty] | ТСЖ "Элит" председатель
| ___________________Петров Б.С. | [10 empty] | Агафонова А.Р.
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 2010 г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.П.Буряка, 3б г.Югорск, ХМАО-Юрга
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)
|  | на | Ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 1
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4698443 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату трудав ценах 2001г. _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________140374 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5526,74 |  | чел.час
Составлена с учетом территориального индекса 3,44
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Облицовка
1 | ТЕР15-10-005-06 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом: в вертикальном исполнении с устройством теплоизоляции 39 510,06 = 40 169,40 - 5 494,50 x 0,12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (48053 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (22692 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 7,172 717,2/100 | 40700.76 | 6284.83 | 1854.69 | 482.81 | 291906 | 45075 | 13302 | 3463 | 214.866 | 1541.02 | 17.3875 | 124.7
2 | СЦМ-201-9006-149 | Облицовочная сайдинговая панель 230,белая,цветная (вертикальная) | м2 | -846.3 | 130 |  |  |  | -110019
3 | СЦЦ -02/2010 | Облицовочная сайдинковая панель 309,7/3,44=90,03 | м2 | 846.3 | 90.03 |  |  |  | 76192
4 | ТЕР15-10-006-05 | Облицовка поверхности плитами ФАССТ, ФЭССТ, ФЭЙС с устройством теплоизоляции: стен по металлической обрешетке цоколя здания КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (5678 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (2681 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,842 84,2/100 | 82119.08 | 6060.42 | 2756.38 | 750.31 | 69144 | 5103 | 2321 | 632 | 200.146 | 168.52 | 26.45 | 22.27
5 | СЦМ-101-0032-001 | Фасадные плиты "ФАССТ", "ФЭССТ", "ФЭЙС" | м2 | -88.41 | 258.79 |  |  |  | -22880
6 | СЦЦ-02/2010 | Стоимость фасадной плиты типа ФАССТ-А 438,9/3,44=127,6 | м2 | 88.41 | 127.6 |  |  |  | 11281
7 | СЦМ-201-9006-154 | Соединяющая рейка, белая,цветная (S=1,88м2;Р=5,44мп;на1м2-2,86м.п | м | 252,8526 2,86*88,41 | 37.31 |  |  |  | 9434
8 | СЦЦ-104-9130-20210 | Плита минераловатная "Техновент" плотность 70-95 кг/м3 ( 4884,4/3,44)=1419,88 без ндс) | м3 | 41,2715 (738,7+86,73)*0,05 | 1419.88 |  |  |  | 58601
9 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой 6 614,75 = 8 711,84 - 204,74 x 7,423 - 5,02 x 115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (23719 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (14934 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 8,2543 825,43/100 | 7021.92 | 3040.73 | 52.78 |  | 57961 | 25099 | 436 |  | 220.662 | 1821.41 | 0.3125 | 2.58
10 | СЦМ-104-6003-001 | Пароизоляционный материал "Изоспан" применительно гидроветрозащитная пленка "Тайвел" | м2 | 949,2445 825,43*1,15 | 11.59 |  |  |  | 11002
11 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием /оконных откосов, карниза/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (5358 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (2530 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 1 м2 проема | 103.8 | 1151.02 | 52.14 | 0.16 |  | 119476 | 5412 | 17 |  | 1.7825 | 185.02
12 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (14338 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП, (8463 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9.14 | 1814.6 | 1361.68 | 14.78 |  | 16585 | 12446 | 135 |  | 50.025 | 457.23 | 0.0875 | 0.8
13 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов НР, (232 руб.): 86% от ФОТ СП, (167 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0,08 8/100 | 3601.08 | 3308.36 | 292.72 | 65.08 | 288 | 265 | 23 | 5 | 128.73 | 10.3 | 2.15 | 0.17
14 | ТЕР10-09-001-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема: до 2 м2 (1,35*0,95=1,283м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (627 руб.): 124%*0,9 от ФОТ СП, (301 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,10264 1,283*8/100 | 30431.23 | 5411.75 | 1004.99 | 66.6 | 3123 | 555 | 103 | 7 | 196.3625 | 20.15 | 6.6625 | 0.68
15 | СЦМ-203-9095-013 | Блоки оконные одностворные поворотно-откидные ЕТ | м2 | 10.26 | 1896.85 |  |  |  | 19462
16 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % НР, (4464 руб.): 84% от ФОТ СП, (2657 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 | 1.896 | 3806.02 | 2795.49 | 18.91 | 7.16 | 7216 | 5300 | 36 | 14 | 102.7 | 194.72 | 0.16 | 0.3
17 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок НР, (79 руб.): 86% от ФОТ СП, (57 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0.02 | 5155.24 | 4521.95 | 633.29 | 120.17 | 103 | 90 | 13 | 2 | 179.3 | 3.59 | 3.97 | 0.08
18 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен (2,1*1,3=2,73м2*2=5,46 НР, (42 руб.): 86% от ФОТ СП, (30 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0.0546 | 906.27 | 906.27 |  |  | 49 | 49 |  |  | 36.28 | 1.98
19 | ТЕР09-10-001-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы: до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (482 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (407 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0.0546 | 17736.97 | 9989.04 | 4240.56 | 355.78 | 968 | 545 | 232 | 19 | 329.889 | 18.01 | 18.75 | 1.02
20 | Прайслист ПК "Искра" | Двери металлические утепленные с доводчиком ДН 21х13 20139/1,18/3,44=4961,32 | шт | 2 | 4931.32 |  |  |  | 9863
Отмостка , козырьки над входами
21 | ТЕР06-05-001-01 | Устройство отмостки: бетонной толщиной 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (1187 руб.): 163%*0,9 от ФОТ СП, (688 руб.): 100%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0.64 | 12257.96 | 1171.16 | 471.02 | 92.7 | 7845 | 750 | 301 | 59 | 43.7 | 27.97 | 3.0625 | 1.96
22 | ТЕР09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления /монтаж крепления для плиты козырька входа/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (312 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (264 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.133 | 4586.78 | 2708.49 | 1171.61 | 35.84 | 610 | 360 | 156 | 5 | 86.894 | 11.56 | 1.0875 | 0.14
23 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.133 | 15701.47 |  |  |  | 2088
24 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м-применительно подшивка ж.б плиты козырька входной двери КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (162 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (137 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.15 | 2435.03 | 1125.14 | 956.98 | 140.45 | 365 | 169 | 144 | 21 | 40.825 | 6.12 | 3.6625 | 0.55
25 | СЦМ-101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т применительно ССЦ-03/2009 | т | 0,0885 15*5,9/1000 | 13473.42 |  |  |  | 1192
26 | СЦМ-101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0.005 | 24535.28 |  |  |  | 123
Откосы внутренние
27 | ТЕР15-10-012-03 | Сплошное выравнивание поверхностей из бетона, легкого бетона, кирпича смесью "Ветонит ТТ" толщина слоя 3 мм:внутренних оконных откосов плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (513 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (242 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0.5 | 11209.09 | 1023.29 | 88.11 | 12.82 | 5605 | 512 | 44 | 6 | 34.1895 | 17.09 | 0.4188 | 0.21
28 | СЦМ-101-9541-006 | Ветонит ТТ для грунтовки сухих и мокрых помещений | т | -0.371 | 13608 |  |  |  | -5049
29 | ССЦ-01/2010 | Сухая растворная смесь /типа "Ветонит"-5000/ 23919,8/3,44 | т | 0.371 | 6953.43 |  |  |  | 2580
30 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (690 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (326 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 2598.98 | 1393.22 | 33.86 | 0.76 | 1299 | 697 | 17 |  | 49.335 | 24.67 | 0.2125 | 0.11
31 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо применительно / теплоизоляция дверных откосов/ 9,7*0,7*2=17,46*0,05=0,873 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (279 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП, (176 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.83 | 489.45 | 355.88 | 133.58 |  | 406 | 295 | 111 |  | 12.167 | 10.1 | 0.75 | 0.62
32 | СЦМ-104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0.8466 | 656.37 |  |  |  | 556
33 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен на клее применительно : внутренние откосы входных дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (391 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (185 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1746 17,46/100 | 4416.28 | 2250.27 | 34.01 | 9.38 | 771 | 393 | 6 | 2 | 81.65 | 14.26 | 0.31 | 0.05
34 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 18.33 | 54.45 |  |  |  | 998
35 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15 НР, (143 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП, (67 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1746 | 1677.37 | 825.22 | 22.2 | 0.3 | 293 | 144 | 4 |  | 29.2215 | 5.1 | 0.11 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 649437 | 103259 | 17401 | 4235 |  | 4538.82 |  | 156.26
Накладные расходы | [8 empty] | 106748
Сметная прибыль | [8 empty] | 57004
Итоги по разделу 1 Облицовка :
Отделочные работы | [8 empty] | 599180 |  |  |  |  | 1955.68 |  | 147.36
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 109031 |  |  |  |  | 1831.51 |  | 3.2
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 68711 |  |  |  |  | 457.23 |  | 0.8
Проемы | [8 empty] | 1048 |  |  |  |  | 15.87 |  | 0.25
Деревянные конструкции | [8 empty] | 4051 |  |  |  |  | 20.15 |  | 0.68
Малярные работы | [8 empty] | 14337 |  |  |  |  | 194.72 |  | 0.3
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 7111 |  |  |  |  | 35.69 |  | 1.71
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 9720 |  |  |  |  | 27.97 |  | 1.96
Итого | [8 empty] | 813189 |  |  |  |  | 4538.82 |  | 156.26
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 528777
Машины и механизмы | [8 empty] | 17401
ФОТ | [8 empty] | 107494
Накладные расходы | [8 empty] | 106748
Сметная прибыль | [8 empty] | 57004
813 180 * 3,44 | [8 empty] | 2797339
Итого по разделу 1 Облицовка | [8 empty] | 2797339 |  |  |  |  | 4538.82 |  | 156.26
Раздел 2. Балконы
36.1 | ТЕР09-06-006-03 | Монтаж стационарных конструкций сцены: направляющие с каркасами ограждений: применительно-монтаж каркасов балконов НР, (10442 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (8824 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 1.765 | 9257.29 | 6890.19 | 1134.94 | 29.68 | 16339 | 12161 | 2003 | 52 | 230.21 | 406.32 | 0.86 | 1.52
36.3 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 1.765 | 15701.47 |  |  |  | 27713
36.2 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м -применительно: подшивка плиты балконов (3,3м2*8) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (286 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (241 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,264 26,4/100 | 2435.03 | 1125.14 | 956.98 | 140.45 | 643 | 297 | 253 | 37 | 40.825 | 10.78 | 3.6625 | 0.97
37 | СЦМ-101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил);т | т | 0,15576 26,4*5,9/1000 | 19929.6 |  |  |  | 3104
38 | СЦМ-101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0,0088 8,8/1000 | 24535.28 |  |  |  | 216
39.2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных- применительно существующего ограждения балконов с фасадной стороны дома НР, (2077 руб.): 86% от ФОТ СП, (1497 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 2,027 202,7/100 | 1244.53 | 1162.89 | 81.64 | 28.15 | 2523 | 2358 | 165 | 57 | 46.11 | 93.47 | 0.93 | 1.89
40 | ТЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м применительно /Ограждение балконов сендвич-панель/ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (12968 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (10958 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 2,027 202,7/100 | 15869.12 | 5793.01 | 9165 | 1689.76 | 32167 | 11742 | 18577 | 3425 | 195.776 | 396.84 | 45.175 | 91.57
41 | прайслист ООО"Регионторг" | Сендвич панели с утеплителем 3245/1,18/3,44=799,42 | м2 | 202.7 | 799.42 |  |  |  | 162042
42 | СЦМ-101-3003-1 | Стекло тонированное 4 мм марки М1 | м2 | 202.7 | 203.98 |  |  |  | 41347
43 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора НР, (706 руб.): 82% от ФОТ СП, (431 руб.): 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0,1764 17,64/100 | 4882.21 | 4882.21 |  |  | 861 | 861 |  |  | 214.32 | 37.81
44 | СЦП1-1-31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 17.64 | 17.64 | 4.88 |  |  | 311 | 86
45 | СЦП3-4-10-1 | Сметные цены на перевозку грузов автосамосвалами грузоподъемностью до 7 т, 1 класс дорог, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 17.64 | 26 |  | 26 | 8.24 | 459 |  | 459 | 145
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 287725 | 27505 | 21457 | 3716 |  | 945.22 |  | 95.95
Накладные расходы | [8 empty] | 26478
Сметная прибыль | [8 empty] | 21951
Итоги по разделу 2 Балконы :
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 327289 |  |  |  |  | 813.94 |  | 94.06
Проемы | [8 empty] | 6097 |  |  |  |  | 93.47 |  | 1.89
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 1998 |  |  |  |  | 37.81
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 311
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 459
Итого | [8 empty] | 336154 |  |  |  |  | 945.22 |  | 95.95
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 238538
Машины и механизмы | [8 empty] | 21457
ФОТ | [8 empty] | 31221
Накладные расходы | [8 empty] | 26478
Сметная прибыль | [8 empty] | 21951
336 154 * 3,44 | [8 empty] | 1156370
Итого по разделу 2 Балконы | [8 empty] | 1156370 |  |  |  |  | 945.22 |  | 95.95
Раздел 3. Общедомовой узел учета расхода газа
46 | ТЕР09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2применительно- демонтаж кронштейнов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР, (21 руб.): 95% от ФОТ СП, (19 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.025 | 1293.67 | 838.73 | 389.68 | 28.46 | 32 | 21 | 10 | 1 | 27.699 | 0.69 | 1.582 | 0.04
47 | ТЕР09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 НР, (37 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (31 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.035 | 1820.13 | 1198.18 | 556.69 | 40.66 | 64 | 42 | 19 | 1 | 39.57 | 1.39 | 2.26 | 0.08
48 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.035 | 15701.47 |  |  |  | 550
49 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм применительно демонтаж труб фасадного газопровода ф- 32мм: КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР, (448 руб.): 137% от ФОТ СП, (291 руб.): 89% от ФОТ | 100 м газопровода | 0,5 50/100 | 2122.7 | 347.52 | 1775.18 | 306.38 | 1061 | 174 | 887 | 153 | 12.306 | 6.15 | 7.176 | 3.59
50 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50мм,32мм НР, (747 руб.): 137% от ФОТ СП, (485 руб.): 89% от ФОТ | 100 м газопровода | 0,5 50/100 | 3780.07 | 579.2 | 2958.63 | 510.63 | 1890 | 290 | 1479 | 255 | 20.51 | 10.26 | 11.96 | 5.98
51 | СЦМ-103-0028 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 | 23.25 |  |  |  | 47
57.3 | ТЕР24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм НР, (129 руб.): 137%*0,9 от ФОТ СП, (79 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 врезок | 0.1 | 2141.93 | 1054.17 | 637.97 |  | 214 | 105 | 64 |  | 67.64 | 6.76
59 | ТЕР19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов НР, (827 руб.): 134% от ФОТ СП, (512 руб.): 83% от ФОТ | 100 м газопровода | 0,5 50/100 | 1323.67 | 1234.76 |  |  | 662 | 617 |  |  | 34.9 | 17.45
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4520 | 1249 | 2459 | 410 |  | 42.7 |  | 9.69
Накладные расходы | [8 empty] | 2209
Сметная прибыль | [8 empty] | 1417
Итоги по разделу 3 Общедомовой узел учета расхода газа :
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 754 |  |  |  |  | 2.08 |  | 0.12
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 5391 |  |  |  |  | 23.17 |  | 9.57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 2001 |  |  |  |  | 17.45
Итого | [8 empty] | 8146 |  |  |  |  | 42.7 |  | 9.69
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 812
Машины и механизмы | [8 empty] | 2459
ФОТ | [8 empty] | 1659
Накладные расходы | [8 empty] | 2209
Сметная прибыль | [8 empty] | 1417
8 146 * 3,44 | [8 empty] | 28022
Итого по разделу 3 Общедомовой узел учета расхода газа | [8 empty] | 28022 |  |  |  |  | 42.7 |  | 9.69
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 941682 | 132013 | 41317 | 8361 |  | 5526.74 |  | 261.9
Накладные расходы | [8 empty] | 135435
Сметная прибыль | [8 empty] | 80373
Итоги по смете:
Отделочные работы | [8 empty] | 599180 |  |  |  |  | 1955.68 |  | 147.36
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 109031 |  |  |  |  | 1831.51 |  | 3.2
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 68711 |  |  |  |  | 457.23 |  | 0.8
Проемы | [8 empty] | 7145 |  |  |  |  | 109.34 |  | 2.14
Деревянные конструкции | [8 empty] | 4051 |  |  |  |  | 20.15 |  | 0.68
Малярные работы | [8 empty] | 14337 |  |  |  |  | 194.72 |  | 0.3
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 335155 |  |  |  |  | 851.71 |  | 95.89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 9720 |  |  |  |  | 27.97 |  | 1.96
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 1998 |  |  |  |  | 37.81
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 311
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 459
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 5391 |  |  |  |  | 23.17 |  | 9.57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 2001 |  |  |  |  | 17.45
Итого | [8 empty] | 1157490 |  |  |  |  | 5526.74 |  | 261.9
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 768127
Машины и механизмы | [8 empty] | 41317
ФОТ | [8 empty] | 140374
Накладные расходы | [8 empty] | 135435
Сметная прибыль | [8 empty] | 80373
1 157 480 * 3,44 | [8 empty] | 3981731
НДС 18% | [8 empty] | 716711.58
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4698442.58 |  |  |  |  | 5526.74 |  | 261.9
Составил ООО "Магистраль и К" инженер-сметчик Котенева Л.А.
Проверил