## ЛСР по форме №4 с материалами
Прилдожение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ В МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________64,065 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7312,02 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж кровельного ограждения - Ограждение кровель перилами (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) 115,58 = 130,89 - 1,89 x 8,10 (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (235,47 руб.): 126% от ФОТ СП (121,47 руб.): 65% от ФОТ | 4,13 413 / 100 | 67,32 41,37 | 25,95 3,88 |  | 278.03 | 170.86 | 107,17 16,02 |  | 4.669 | 19.28
2 | ФЕР12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Демонтаж снегозадержателей - Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (91,7 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (44,68 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 2,26 226 / 100 | 39,14 34,88 | 4,26 0,9 |  | 88.46 | 78.83 | 9,63 2,03 |  | 3.71 | 8.38
3 | ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (213,65 руб.): 87% от ФОТ СП (159,63 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 2466,21 2455,84 | 10.37 |  | 246.62 | 245.58 | 1.04 |  | 309.3 | 30.93
4 | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж конька, ендовы и планок примыканий - Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (243,37 руб.): 87% от ФОТ СП (181,82 руб.): 65% от ФОТ | 3,941 (233+101+11,1+49) / 100 | 71,18 70,98 | 0.2 |  | 280.52 | 279.73 | 0.79 |  | 9.1 | 35.86
5 | ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Разборка покрытий кровель из профлиста - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (9235,26 руб.): 126% от ФОТ СП (4764,22 руб.): 65% от ФОТ | 28,182 2818,2 / 100 | 320,73 249,36 | 71,37 10,72 |  | 9038.81 | 7027.46 | 2011,35 302,11 |  | 28.861 | 813.36
6 | ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (776,38 руб.): 87% от ФОТ СП (580,05 руб.): 65% от ФОТ | 7,05 705 / 100 | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 |  | 1128.78 | 848.61 | 280,17 43,78 |  | 15.16 | 106.88
7 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж желобов -Устройство желобов: подвесных (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА) (100 м) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Кровли: НР (486,44 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (237 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 2,26 226 / 100 | 202,26 187,55 | 14,71 2,25 |  | 457.11 | 423.87 | 33,24 5,09 |  | 21.987 | 49.69
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 11518.33 | 9074.94 | 2443,39 369,03 |  |  | 1064.38
Накладные расходы | [6 empty] | 11282.27
Сметная прибыль | [6 empty] | 6088.88
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 28889.48 |  |  |  |  | 1064.38
Раздел 2. Кровля
8 | ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство слуховых окон (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (1146,52 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (550,15 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 15 | 313,96 65,03 | 24,44 3,46 | 224.49 | 4709.4 | 975.45 | 366,6 51,90 | 3367.35 | 7.6245 | 114.37
9 | ФССЦ-11.2.07.10-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Переплеты оконные открывающиеся (м2) | 18 0,6*30 | 110.74 |  | 110.74 | 1993.32 |  |  | 1993.32
10 | ФССЦ-11.2.07.11-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Створки оконные для общественных зданий площадь: 0,6-1,0 м2 (м2) | 9 0,6*15 | 152.32 |  | 152.32 | 1370.88 |  |  | 1370.88
11 | ФССЦ-01.7.04.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м (компл.) | 30 | 27.93 |  | 27.93 | 837.9 |  |  | 837.9
12 | ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство: карнизов (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (8473,78 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (4066,05 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 5,363 536,3 / 100 | 5490,61 1402,76 | 73,93 13,05 | 4013.92 | 29446.14 | 7523 | 396,49 69,99 | 21526.65 | 164.45 | 881.95
13 | ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1433,05 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (698,2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 6,8 680 / 100 | 3154,25 179,83 | 38,43 6,01 | 2935.99 | 21448.9 | 1222.84 | 261,32 40,87 | 19964.74 | 22.011 | 149.67
14 | ФЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (667,85 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (325,38 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 4,25 425 / 100 | 688,17 121,58 | 108,63 16,99 | 457.96 | 2924.72 | 516.72 | 461,68 72,21 | 1946.32 | 14.881 | 63.24
15 | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство влаго-пароизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 86,29 = 950,09 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (2763,86 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (1346,59 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 29,665 2966,5 / 100 | 101,01 78,8 | 22,21 3,36 |  | 2996.46 | 2337.6 | 658,86 99,67 |  | 9.016 | 267.46
16 | прайс-лист | Изоспан D (м2) | 3263.15 | 2,77 26,61/1,20/8,404*1,02*1,03 |  | 2,77 26,61/1,20/8,404*1,02*1,03 | 9038.93 |  |  | 9038.93
17 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1213,87 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (591,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,964 96,4 / 100 | 1265,55 1106,02 | 27,35 4,39 | 132.18 | 1219.99 | 1066.2 | 26,37 4,23 | 127.42 | 129.6625 | 124.99
18 | прайс-лист | Планка примыкания нижняя 122х250х2000 (RAL 3005) (м.п.) | 50 | 23,96 |  | 23,96 | 1198 |  |  | 1198
19 | прайс-лист | Планка примыкания верхняя 145х250х2000 (RAL 3005) (м.п.) | 50 | 23,96 |  | 23,96 | 1198 |  |  | 1198
20 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая толщиной листа: 0,5 мм (RAL 3005) (м2) | 58 | 45.82 |  | 45.82 | 2657.56 |  |  | 2657.56
21 | ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) 1 336,99 = 1 380,19 - 0,5 x 86,40 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (14140,96 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (6889,66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 29,665 2966,5 / 100 | 1405,11 409,66 | 73,45 10,7 | 922 | 41682.59 | 12152.56 | 2178,89 317,42 | 27351.14 | 47.4145 | 1406.55
22 | прайс-лист | Профнастил НС 35-1000-0,7 (RAL 3005) (м2) | 3797.12 | 50,42 |  | 50,42 | 191450.79 |  |  | 191450.79
23 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая толщиной листа: 0,5 мм (RAL 3005) (м2) | 261 | 45.82 |  | 45.82 | 11959.02 |  |  | 11959.02
24 | прайс-лист | Ендова верхняя 90х90 (длина=2000 мм) (RAL 3005) (м.п.) | 138 | 23,96 |  | 23,96 | 3306.48 |  |  | 3306.48
25 | прайс-лист | Конек оцинкованный плоский (полка=150 мм; длина=2000 мм) (RAL 3005) (м.п.) | 101 | 21,88 |  | 21,88 | 2209.88 |  |  | 2209.88
26 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ограждение кровель перилами (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (350,79 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (170,91 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 4,13 413 / 100 | 152,85 67,97 | 65,48 6,93 | 19.4 | 631.27 | 280.72 | 270,43 28,62 | 80.12 | 7.6705 | 31.68
27 | прайс-лист | Ограждение кровельное (длина - 3 м, высота - 0,6 м) (RAL 3005) (компл) | 63 | 206,27 |  | 206,27 | 12995.01 |  |  | 12995.01
28 | ФЕР12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (275,86 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (134,4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 4,13 413 / 100 | 64,91 57,3 | 7,61 1,6 |  | 268.08 | 236.65 | 31,43 6,61 |  | 6.095 | 25.17
29 | прайс-лист | Снегозадержатель (длина 3 м) (RAL 3005) (шт) | 63 | 140,64 |  | 140,64 | 8860.32 |  |  | 8860.32
30 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Подшивка фронтонов и карнизов профнастилом (100 м2) 983,64 = 9 874,22 - 0,004 x 8 475,00 - 0,012 x 8 190,00 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (7271,91 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (3542,97 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 5,775 577,5 / 100 | 1133,37 1106,02 | 27,35 4,39 |  | 6545.21 | 6387.27 | 157,94 25,35 |  | 129.6625 | 748.8
31 | прайс-лист | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (RAL 3005) (м2) МАТ=322,00/1,20/8,404*1,02*1,03 | 577.5 | 33,54 |  | 33,54 | 19369.35 |  |  | 19369.35
32 | ФССЦ-01.7.15.04-0056 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (100 шт) | 28,875 2887,5 / 100 | 20 |  | 20 | 577.5 |  |  | 577.5
33 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (34 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (16,56 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,027 2,7 / 100 | 1265,55 1106,02 | 27,35 4,39 | 132.18 | 34.17 | 29.86 | 0,74 0,12 | 3.57 | 129.6625 | 3.5
34 | прайс-лист | Планка карнизная (капельник) 2м (RAL 3005) (шт) | 207 | 14,58 |  | 14,58 | 3018.06 |  |  | 3018.06
35 | прайс-лист | Торцевая планка 100х80 (шт) | 50 | 21,88 |  | 21,88 | 1094 |  |  | 1094
36 | ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (319,11 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (186,68 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 7 | 54,53 37,19 | 8,85 0,61 | 8.49 | 381.71 | 260.33 | 61,95 4,27 | 59.43 | 4.1975 | 29.38
37 | ФССЦ-19.2.02.02-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт) | 7 | 656.4 |  | 656.4 | 4594.8 |  |  | 4594.8
38 | ФЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (1547,24 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (974,19 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 59,93 5993 / 100 | 38,88 27,27 | 11,61 0,05 |  | 2330.08 | 1634.29 | 695,79 3,00 |  | 3.197 | 191.6
39 | ФССЦ-14.2.02.11-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Состав огнезащитный: (кг) | 1851.84 | 21.26 |  | 21.26 | 39370.12 |  |  | 39370.12
[7 empty] | 431718.64 | 34623.49 | 5568,49 724,26 | 391526.66 |  | 4038.36
Накладные расходы | [6 empty] | 39638.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 19493.16
Итого по разделу 2 Кровля | [6 empty] | 490850.59 |  |  |  |  | 4038.36
Раздел 3. Водосточная система
40 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) 380,44 = 500,19 - 3,4 x 35,22 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (18150,58 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10713,88 руб.): 80%*0.85 от ФОТ | 36,368 3636,8 / 100 | 437,97 432,22 | 5,75 1,01 |  | 15928.09 | 15718.98 | 209,11 36,73 |  | 50.025 | 1819.31
41 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство желобов: подвесных (100 м) 1 682,57 = 6 744,97 - 0,452 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (1461,84 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (712,23 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 4,13 413 / 100 | 1728,01 308,12 | 26,26 4,01 | 1393.63 | 7136.68 | 1272.54 | 108,45 16,56 | 5755.69 | 36.1215 | 149.18
42 | прайс-лист | Желоб водосточный 3,0 м (150*100 мм) (шт) | 63 | 142,72 |  | 142,72 | 8991.36 |  |  | 8991.36
43 | прайс-лист | Угол желоба (шт) | 12 | 223,88 |  | 223,88 | 2686.56 |  |  | 2686.56
44 | прайс-лист | Держатель желоба (шт) | 374 | 23,34 |  | 23,34 | 8729.16 |  |  | 8729.16
45 | ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (69,96 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (34,08 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 31 | 1,99 1,99 |  |  | 61.69 | 61.69 |  |  | 0.207 | 6.42
46 | прайс-лист | Воронка водосборная (шт) | 31 | 179,6 |  | 179,6 | 5567.6 |  |  | 5567.6
47 | ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (152,68 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (74,39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 102 | 9,12 1,32 |  | 7.8 | 930.24 | 134.64 |  | 795.6 | 0.138 | 14.08
48 | прайс-лист | Труба водосточная, L=3,0 м, полиэстер (стандартный цвет) (шт) | 34 | 171,58 |  | 171,58 | 5833.72 |  |  | 5833.72
49 | прайс-лист | Держатель трубы (на кирпич) (шт) | 128 | 32,4 |  | 32,4 | 4147.2 |  |  | 4147.2
50 | ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (139,21 руб.): 126%*0.9 от ФОТ СП (67,82 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 93 62+31 | 1,42 1,32 |  | 0.1 | 132.06 | 122.76 |  | 9.3 | 0.138 | 12.83
51 | прайс-лист | Колено трубы (шт) | 62 | 51,67 |  | 51,67 | 3203.54 |  |  | 3203.54
52 | прайс-лист | Колено сливное (шт) | 31 | 54,8 |  | 54,8 | 1698.8 |  |  | 1698.8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 65046.7 | 17310.61 | 317,56 53,29 | 47418.53 |  | 2001.82
Накладные расходы | [6 empty] | 19974.27
Сметная прибыль | [6 empty] | 11602.41
Итого по разделу 3 Водосточная система | [6 empty] | 96623.38 |  |  |  |  | 2001.82
Раздел 4. Вывоз строительного мусора
53 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (527,49 руб.): 82% от ФОТ СП (321,64 руб.): 50% от ФОТ | 0,414 41,4 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 643.28 | 643.28 |  |  | 214.32 | 88.73
54 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 41.4 | 42.98 | 42.98 |  | 1779.37 |  | 1779.37
55 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 41.4 | 10.47 | 10.47 |  | 433.46 |  | 433.46
56 |  | Утилизация мусора (м3) | 42 | 46,6 |  | 46,6 | 1957.2 |  |  | 1957.2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 4813.31 | 643.28 | 2212.83 | 1957.2 |  | 88.73
Накладные расходы | [6 empty] | 527.49
Сметная прибыль | [6 empty] | 321.64
Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора | [6 empty] | 5662.44 |  |  |  |  | 88.73
Раздел 5. Канализация
57 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (789,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (461,82 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,93 93 / 100 | 851,33 702,73 | 7,68 1,14 | 140.92 | 791.74 | 653.54 | 7,14 1,06 | 131.06 | 70.84 | 65.88
58 | прайс-лист | Труба ПВХ 110 мм (м) | 93 | 18,65 |  | 18,65 | 1734.45 |  |  | 1734.45
59 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 шт) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (194,57 руб.): 137% от ФОТ СП (107,44 руб.): 89%*0.85 от ФОТ | 1,8 (6+12) / 10 | 305,58 43,54 | 262,04 35,36 |  | 550.04 | 78.37 | 471,67 63,65 |  | 4.8 | 8.64
60 | прайс-лист | Переход Чугун - ПВХ (шт) | 6 | 11,98 |  | 11,98 | 71.88 |  |  | 71.88
61 | прайс-лист | Отвод 110 мм 45гр (шт) | 12 | 7,4 |  | 7,4 | 88.8 |  |  | 88.8
62 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (384,85 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (242,31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 9,3 93 / 10 | 151,53 40,16 | 21,59 3,63 | 89.78 | 1409.23 | 373.49 | 200,79 33,76 | 834.95 | 4.048 | 37.65
63 | прайс-лист | Тррубка из вспененного полиэтилена диаметром 110 мм (м) | 93 | 16,46 |  | 16,46 | 1530.78 |  |  | 1530.78
64 | ФЕР16-04-005-09 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Применительно | Установка узла прохода - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 110 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (75,44 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (44,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,06 6 / 100 | 1742,27 1039,62 | 638,69 2,8 | 63.96 | 104.54 | 62.38 | 38,32 0,17 | 3.84 | 109.319 | 6.56
65 | прайс-лист | Выход канализации D110/500 мм (шт) | 6 | 119,8 |  | 119,8 | 718.8 |  |  | 718.8
66 | прайс-лист | Проходной элемент D110-160 мм (шт) | 6 | 140,64 |  | 140,64 | 843.84 |  |  | 843.84
67 | ФССЦ-12.2.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вата минеральная (м3) | 0.6 | 200 |  | 200 | 120 |  |  | 120
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 7964.1 | 1167.78 | 717,92 98,64 | 6078.4 |  | 118.73
Накладные расходы | [6 empty] | 1444.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 855.7
Итого по разделу 5 Канализация | [6 empty] | 10264.1 |  |  |  |  | 118.73
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 521061.08 | 62820.1 | 11260,19 1245,22 | 446980.79 |  | 7312.02
Накладные расходы | [6 empty] | 72867.11
Сметная прибыль | [6 empty] | 38361.77
Итоги по смете:
Кровли
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
Деревянные конструкции
Материалы
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
Теплоизоляционные работы
Конструкции из кирпича и блоков
Прочие ремонтно-строительные работы
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс изменения сметной стоимости
НДС
ВСЕГО по смете