## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ПО УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В Г. ЮГОРСКЕ"
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,951 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________205,762 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________73,743 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________107,089 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2826,82 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
Система управления
1 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг (1 шт.) НР (121,76 руб.): 84% от ФОТ (144,95 руб.) СП (86,97 руб.): 60% от ФОТ (144,95 руб.) | 1 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 300.26 | 143.32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 5.15 | 5.15
2 | ТЕРм10-01-001-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Плата разного назначения с подготовкой места установки (1 шт.) НР (747,85 руб.): 84% от ФОТ (890,3 руб.) СП (534,18 руб.): 60% от ФОТ (890,3 руб.) | 5 | 219,88 171,40 | 40,73 6,66 | 7.75 | 1099.4 | 857 | 203,65 33,30 | 38.75 | 5.67 | 28.35
3 | ТЕРм08-03-632-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Электропривод к регулятору сценическому реверсивному: двухвальному-моторное реле управления (1 шт.) НР (5499,76 руб.): 100% от ФОТ (5499,76 руб.) СП (3574,84 руб.): 65% от ФОТ (5499,76 руб.) | 1 | 6224,18 5499,76 | 7.03 | 717.39 | 6224.18 | 5499.76 | 7.03 | 717.39 | 184 | 184
4 | ТЕРм08-03-633-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН-4-х канальный диммер (1 шт.) НР (6385,75 руб.): 100% от ФОТ (6385,75 руб.) СП (4150,74 руб.): 65% от ФОТ (6385,75 руб.) | 1 | 8277,25 6385,75 | 8.86 | 1882.64 | 8277.25 | 6385.75 | 8.86 | 1882.64 | 205 | 205
5 | ТЕРм11-04-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) НР (135,51 руб.): 97% от ФОТ (139,7 руб.) СП (90,81 руб.): 65% от ФОТ (139,7 руб.) | 5 | 29,93 27,94 | 1.43 | 0.56 | 149.65 | 139.7 | 7.15 | 2.8 | 1.03 | 5.15
Система аудио отображения
6 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж двухполосной аккустической системы (1 шт.) НР (487,03 руб.): 84% от ФОТ (579,8 руб.) СП (347,88 руб.): 60% от ФОТ (579,8 руб.) | 4 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 1201.04 | 573.28 | 89,64 6,52 | 538.12 | 5.15 | 20.6
7 | ТЕРм11-04-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) НР (54,2 руб.): 97% от ФОТ (55,88 руб.) СП (36,32 руб.): 65% от ФОТ (55,88 руб.) | 2 | 29,93 27,94 | 1.43 | 0.56 | 59.86 | 55.88 | 2.86 | 1.12 | 1.03 | 2.06
8 | ТЕРм10-04-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка вокальной радиосистемы и микрофонной стойки (1 шт.) НР (311,84 руб.): 97% от ФОТ (321,48 руб.) СП (208,96 руб.): 65% от ФОТ (321,48 руб.) | 4 | 89,2 80,37 |  | 8.83 | 356.8 | 321.48 |  | 35.32 | 3 | 12
Система конференцсвязи
9 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Блок управления системой, пульт настольный (1 шт.) НР (3287,47 руб.): 84% от ФОТ (3913,65 руб.) СП (2348,19 руб.): 60% от ФОТ (3913,65 руб.) | 27 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 8107.02 | 3869.64 | 605,07 44,01 | 3632.31 | 5.15 | 139.05
10 | ТЕРм10-04-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Микрофон на гибком держателе (1 шт.) НР (2026,93 руб.): 97% от ФОТ (2089,62 руб.) СП (1358,25 руб.): 65% от ФОТ (2089,62 руб.) | 26 | 89,2 80,37 |  | 8.83 | 2319.2 | 2089.62 |  | 229.58 | 3 | 78
11 | ТЕРм10-04-077-19 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Блок: настольного исполнения-кнопки председателя (1 компл.) НР (2196,13 руб.): 97% от ФОТ (2264,05 руб.) СП (1471,63 руб.): 65% от ФОТ (2264,05 руб.) | 1 | 3400,45 2163,25 | 616,45 100,80 | 620.75 | 3400.45 | 2163.25 | 616,45 100,80 | 620.75 | 66.5 | 66.5
12 | ТЕРм10-06-068-16 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (1 сетевой элемент) НР (2342,59 руб.): 84% от ФОТ (2788,8 руб.) СП (1673,28 руб.): 60% от ФОТ (2788,8 руб.) | 3 | 948,19 929,60 |  | 18.59 | 2844.57 | 2788.8 |  | 55.77 | 20 | 60
13 | ТЕРм11-04-020-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разветвитель магистрального кабеля (1 шт.) НР (59,04 руб.): 97% от ФОТ (60,87 руб.) СП (39,57 руб.): 65% от ФОТ (60,87 руб.) | 1 | 71,83 60,87 |  | 10.96 | 71.83 | 60.87 |  | 10.96 | 2.06 | 2.06
Система видеоотображения
14 | ТЕРм10-04-065-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Проектор стационарный (1 шт.) НР (468,92 руб.): 97% от ФОТ (483,42 руб.) СП (314,22 руб.): 65% от ФОТ (483,42 руб.) | 1 | 646,38 461,93 | 131,44 21,49 | 53.01 | 646.38 | 461.93 | 131,44 21,49 | 53.01 | 14.2 | 14.2
15 | ТЕРм08-03-632-04 Применительно Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Потолочный лифт и экран моторизированный (1 шт.) НР (10999,52 руб.): 100% от ФОТ (10999,52 руб.) СП (7149,69 руб.): 65% от ФОТ (10999,52 руб.) | 2 | 6224,18 5499,76 | 7.03 | 717.39 | 12448.36 | 10999.52 | 14.06 | 1434.78 | 184 | 368
16 | ТЕРм10-04-067-23 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство видеоконтрольное-монитор (1 шт.) НР (1183,09 руб.): 97% от ФОТ (1219,68 руб.) СП (792,79 руб.): 65% от ФОТ (1219,68 руб.) | 16 | 79,3 75,93 | 1,85 0,30 | 1.52 | 1268.8 | 1214.88 | 29,6 4,80 | 24.32 | 2.18 | 34.88
17 | ТЕРм10-04-066-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж настенного кронштейна (1 шт.) НР (161,97 руб.): 97% от ФОТ (166,98 руб.) СП (108,54 руб.): 65% от ФОТ (166,98 руб.) | 1 | 192,43 166,98 |  | 25.45 | 192.43 | 166.98 |  | 25.45 | 6 | 6
18 | ТЕРм10-04-066-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж Led панель (1 шт.) НР (485,91 руб.): 97% от ФОТ (500,94 руб.) СП (325,61 руб.): 65% от ФОТ (500,94 руб.) | 3 | 192,43 166,98 |  | 25.45 | 577.29 | 500.94 |  | 76.35 | 6 | 18
19 | ТЕРм10-04-067-23 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство видеоконтрольное (1 шт.) НР (73,94 руб.): 97% от ФОТ (76,23 руб.) СП (49,55 руб.): 65% от ФОТ (76,23 руб.) | 1 | 79,3 75,93 | 1,85 0,30 | 1.52 | 79.3 | 75.93 | 1,85 0,30 | 1.52 | 2.18 | 2.18
Система затемнения
20 | ТЕРм10-04-101-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Фильтр заградительный-штора рулонная (1 шт.) НР (276,55 руб.): 97% от ФОТ (285,1 руб.) СП (185,32 руб.): 65% от ФОТ (285,1 руб.) | 5 | 90,28 57,02 |  | 33.26 | 451.4 | 285.1 |  | 166.3 | 2 | 10
Система коммутации
21 | ТЕРм10-02-016-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (306,68 руб.): 84% от ФОТ (365,1 руб.) СП (219,06 руб.): 60% от ФОТ (365,1 руб.) | 1 | 512,97 351,78 | 81,45 13,32 | 79.74 | 512.97 | 351.78 | 81,45 13,32 | 79.74 | 10.1 | 10.1
22 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Масштабатор (1 шт.) НР (243,52 руб.): 84% от ФОТ (289,9 руб.) СП (173,94 руб.): 60% от ФОТ (289,9 руб.) | 2 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 600.52 | 286.64 | 44,82 3,26 | 269.06 | 5.15 | 10.3
23 | ТЕРм11-04-028-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) НР (252,2 руб.): 97% от ФОТ (260 руб.) СП (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.) | 40 | 6,63 6,50 |  | 0.13 | 265.2 | 260 |  | 5.2 | 0.22 | 8.8
24 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Матричный коммутатор (1 шт.) НР (121,76 руб.): 84% от ФОТ (144,95 руб.) СП (86,97 руб.): 60% от ФОТ (144,95 руб.) | 1 | 300,26 143,32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 300.26 | 143.32 | 22,41 1,63 | 134.53 | 5.15 | 5.15
25 | ТЕРм10-04-112-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 - видеопроцессор (1 шт.) НР (821,05 руб.): 97% от ФОТ (846,44 руб.) СП (550,19 руб.): 65% от ФОТ (846,44 руб.) | 1 | 983,26 846,44 |  | 136.82 | 983.26 | 846.44 |  | 136.82 | 28 | 28
26 | ТЕРм08-03-641-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24-лючок для кабелей (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (1163,3 руб.): 100% от ФОТ (1163,3 руб.) СП (756,15 руб.): 65% от ФОТ (1163,3 руб.) | 2 | 583,48 581,65 | 1.83 |  | 1166.96 | 1163.3 | 3.66 |  | 20.9 | 41.8
27 | ТЕРм11-04-028-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) НР (44,14 руб.): 97% от ФОТ (45,5 руб.) СП (29,58 руб.): 65% от ФОТ (45,5 руб.) | 7 | 6,63 6,50 |  | 0.13 | 46.41 | 45.5 |  | 0.91 | 0.22 | 1.54
28 | ТЕРм08-03-591-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (332,77 руб.): 100% от ФОТ (332,77 руб.) СП (216,3 руб.): 65% от ФОТ (332,77 руб.) | 0.28 | 1363,06 1186,82 | 18,4 1,63 | 157.84 | 381.66 | 332.31 | 5,15 0,46 | 44.2 | 38.1 | 10.67
Дополнительное оборудование
29 | ТЕРм10-02-040-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство: центральное управляющее (1 устройство) НР (2330,96 руб.): 84% от ФОТ (2774,95 руб.) СП (1664,97 руб.): 60% от ФОТ (2774,95 руб.) | 1 | 3378,32 2669,31 | 646,07 105,64 | 62.94 | 3378.32 | 2669.31 | 646,07 105,64 | 62.94 | 88.3 | 88.3
30 | ТЕРм10-03-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (1 шт.) НР (1051,68 руб.): 84% от ФОТ (1252 руб.) СП (751,2 руб.): 60% от ФОТ (1252 руб.) | 5 | 373,4 239,50 | 71,73 10,90 | 62.17 | 1867 | 1197.5 | 358,65 54,50 | 310.85 | 8.94 | 44.7
31 | ТЕРм11-04-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) НР (27,1 руб.): 97% от ФОТ (27,94 руб.) СП (18,16 руб.): 65% от ФОТ (27,94 руб.) | 1 | 29,93 27,94 | 1.43 | 0.56 | 29.93 | 27.94 | 1.43 | 0.56 | 1.03 | 1.03
32 | ТЕРм11-03-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) НР (108,86 руб.): 84% от ФОТ (129,6 руб.) СП (77,76 руб.): 60% от ФОТ (129,6 руб.) | 8 | 17,62 16,20 |  | 1.42 | 140.96 | 129.6 |  | 11.36 | 0.52 | 4.16
33 | ТЕР20-03-002-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (227,43 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (188,58 руб.) СП (133,04 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (188,58 руб.) | 1 | 218,57 188,07 | 27,19 0,51 | 3.31 | 218.57 | 188.07 | 27,19 0,51 | 3.31 | 6.22 | 6.22
34 | ТЕРм08-03-591-09 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (47,54 руб.): 100% от ФОТ (47,54 руб.) СП (30,9 руб.): 65% от ФОТ (47,54 руб.) | 0.04 | 1363,06 1186,82 | 18,4 1,63 | 157.84 | 54.52 | 47.47 | 0,74 0,07 | 6.31 | 38.1 | 1.52
35 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) НР (42,81 руб.): 100% от ФОТ (42,81 руб.) СП (27,83 руб.): 65% от ФОТ (42,81 руб.) | 0.01 | 9479,88 2750,55 | 3692,29 1530,29 | 3037.04 | 94.8 | 27.51 | 36,92 15,30 | 30.37 | 88.3 | 0.88
36 | ТЕРм11-04-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) НР (352,32 руб.): 97% от ФОТ (363,22 руб.) СП (236,09 руб.): 65% от ФОТ (363,22 руб.) | 13 | 29,93 27,94 | 1.43 | 0.56 | 389.09 | 363.22 | 18.59 | 7.28 | 1.03 | 13.39
37 | ТЕРм10-02-016-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (920,05 руб.): 84% от ФОТ (1095,3 руб.) СП (657,18 руб.): 60% от ФОТ (1095,3 руб.) | 3 | 512,97 351,78 | 81,45 13,32 | 79.74 | 1538.91 | 1055.34 | 244,35 39,96 | 239.22 | 10.1 | 30.3
Система видеоконференцсвязи
38 | ТЕРм10-04-067-22 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Камера телевизионная передающая (1 шт.) НР (2212,18 руб.): 97% от ФОТ (2280,6 руб.) СП (1482,39 руб.): 65% от ФОТ (2280,6 руб.) | 3 | 869,92 759,29 | 5,55 0,91 | 105.08 | 2609.76 | 2277.87 | 16,65 2,73 | 315.24 | 21.8 | 65.4
39 | ТЕРм10-06-068-16 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)-кодеки видеоконференцсвязи. Лицензия на встроенный сервер (1 сетевой элемент) НР (1561,73 руб.): 84% от ФОТ (1859,2 руб.) СП (1115,52 руб.): 60% от ФОТ (1859,2 руб.) | 2 | 948,19 929,60 |  | 18.59 | 1896.38 | 1859.2 |  | 37.18 | 20 | 40
40 | ТЕРм10-04-066-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж настенного кронштейна (1 шт.) НР (485,91 руб.): 97% от ФОТ (500,94 руб.) СП (325,61 руб.): 65% от ФОТ (500,94 руб.) | 3 | 192,43 166,98 |  | 25.45 | 577.29 | 500.94 |  | 76.35 | 6 | 18
41 | ТЕРм10-02-016-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (920,05 руб.): 84% от ФОТ (1095,3 руб.) СП (657,18 руб.): 60% от ФОТ (1095,3 руб.) | 3 | 512,97 351,78 | 81,45 13,32 | 79.74 | 1538.91 | 1055.34 | 244,35 39,96 | 239.22 | 10.1 | 30.3
42 | ТЕРм11-04-020-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.-кабель адаптер (1 шт.) НР (295,22 руб.): 97% от ФОТ (304,35 руб.) СП (197,83 руб.): 65% от ФОТ (304,35 руб.) | 5 | 71,83 60,87 |  | 10.96 | 359.15 | 304.35 |  | 54.8 | 2.06 | 10.3
43 | ТЕРм10-06-068-17 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (1 объект) НР (12686,22 руб.): 84% от ФОТ (15102,64 руб.) СП (9061,58 руб.): 60% от ФОТ (15102,64 руб.) | 1 | 24369,37 13432,72 | 10668 1669,92 | 268.65 | 24369.37 | 13432.72 | 10668 1669,92 | 268.65 | 289 | 289
44 | ТЕРм10-01-052-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кроссировка проводом экранированным (10 шт. (кроссировок)) НР (1895,31 руб.): 84% от ФОТ (2256,32 руб.) СП (1353,79 руб.): 60% от ФОТ (2256,32 руб.) | 7.9 | 297,32 285,61 |  | 11.71 | 2348.83 | 2256.32 |  | 92.51 | 8.2 | 64.78
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 95744.5 | 69475.62 | 14160,50 2160,11 | 12108.38 |  | 2085.82
Накладные расходы | [6 empty] | 65756.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 44839.55
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 579.04 |  |  |  |  | 6.22
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 205761.56 |  |  |  |  | 2079.6
Итого | [6 empty] | 206340.6 |  |  |  |  | 2085.82
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 12108.38
Машины и механизмы | [6 empty] | 14160.5
ФОТ | [6 empty] | 71635.73
Накладные расходы | [6 empty] | 65756.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 44839.55
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 206340.6 |  |  |  |  | 2085.82
Раздел 2. Пусконаладочные работы
45 | ТЕРп02-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (1 система) НР (13675,21 руб.): 68% от ФОТ (20110,6 руб.) СП (8044,24 руб.): 40% от ФОТ (20110,6 руб.) | 1 | 20110,6 20110,60 |  |  | 20110.6 | 20110.6 |  |  | 393 | 393
46 | ТЕРп01-13-030-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 30 шт. (1 комплекс) НР (9995,52 руб.): 68% от ФОТ (14699,3 руб.) СП (5879,72 руб.): 40% от ФОТ (14699,3 руб.) | 1 | 14699,3 14699,30 |  |  | 14699.3 | 14699.3 |  |  | 332 | 332
47 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) НР (437,7 руб.): 68% от ФОТ (643,68 руб.) СП (257,47 руб.): 40% от ФОТ (643,68 руб.) | 1 | 643,68 643,68 |  |  | 643.68 | 643.68 |  |  | 16 | 16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 35453.58 | 35453.58 |  |  |  | 741
Накладные расходы | [6 empty] | 24108.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 14181.43
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 73743.44 |  |  |  |  | 741
Итого | [6 empty] | 73743.44 |  |  |  |  | 741
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 35453.58
Накладные расходы | [6 empty] | 24108.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 14181.43
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 73743.44 |  |  |  |  | 741
Раздел 3. Доп. оборудование
48 | Прайс-лист | Дистанционное управление (шт) | 1 | 4797.85 |  | 4797.85 | 4797.85 |  |  | 4797.85
49 | Прайс-лист | Подставка под панель (шт) | 1 | 573.8 |  | 573.8 | 573.8 |  |  | 573.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 5371.65 |  |  | 5371.65
Итоги по разделу 3 Доп. оборудование :
Материалы | [6 empty] | 5371.65
Итого | [6 empty] | 5371.65
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 5371.65
Итого по разделу 3 Доп. оборудование | [6 empty] | 5371.65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 136569.73 | 104929.2 | 14160,50 2160,11 | 17480.03 |  | 2826.82
Накладные расходы | [6 empty] | 89864.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 59020.98
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 5950.69 |  |  |  |  | 6.22
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 205761.56 |  |  |  |  | 2079.6
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 73743.44 |  |  |  |  | 741
Итого | [6 empty] | 285455.69 |  |  |  |  | 2826.82
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 17480.03
Машины и механизмы | [6 empty] | 14160.5
ФОТ | [6 empty] | 107089.31
Накладные расходы | [6 empty] | 89864.98
Сметная прибыль | [6 empty] | 59020.98
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете