## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  |  | по состоянию на | 01 октября | 2016 г.
"Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление информационной политики
(ответственный исполнитель) | [8 empty] | тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счёт обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента в городе Югорске
Подпрограмма 1: Электронный муниципалитет
Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг в электронном виде с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
1 | Формирование информационных веб-ресурсов и обеспечение доступа к ним (1,2) | УИП | местный бюджет | 128.4 | 106.4 | 86.4 | 20 | 81.2% | Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта и портала органов местного самоуправления в сети Интернет
2 | Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и электронных сервисов, эксплуатируемых в рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления (3) | УИП | местный бюджет | 648.8 | 604.7 | 219.4 | 385.3 | 36.28% | В результате использования информационного сервиса ежедневно выполняется мониторинг и анализ СМИ. Выполнено обновление ПО "Гранд-Смета"
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 777.2 | 711.1 | 305.8 | 405.3 | 43%
Задача 2: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска
1 | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест, сопровождение и развитие серверного узла (4) | УИП | местный бюджет | 778.9 | 755 | 745.3 | 9.7 | 98.72% | Выполнено приобретение 11 мониторов, 6 компьютеров, 5 МФУ, запасных частей и сетевого оборудования.
2 | Обеспечение информационной безопасности (5) | УИП | местный бюджет | 742.9 | 742.9 | 702 | 40.9 | 94.49% | Основные мероприятия исполнены. Выполнена поставка средств защиты информации, VipNet Координатора, аттестовано 2 рабочих места.
Итого по задаче 2: |  |  | местный бюджет | 1521.8 | 1497.9 | 1447.3 | 50.6 | 96.62%
Итого по подпрограмме 1: |  |  | местный бюджет | 2299 | 2209 | 1753.1 | 455.9 | 79.36%
Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально-экономическом развитии муниципального образования город Югорск
Подпрограмма 2: Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления
Задача 1: Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Югорска
1 | Освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического и культурного развития города Югорска (6,7) | УИП | местный бюджет | 18373 | 18373 | 16810.2 | 1562.8 | 91.49% | Осуществляется выпуск городского СМИ - газеты "Югорский вестник" - 38 номеров, приложение "Муниципальные правовые акты" - 20 номеров. В эфире "Югорск-ТВ" проведено 4 прямых эфира с участием главы города, главы администрации; осуществляется ежедневное вещание на территории муниципального образования
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 18373 | 18373 | 16810.2 | 1562.8 | 91.49%
Итого по подпрограмме 2: |  |  | местный бюджет | 18373 | 18373 | 16810.2 | 1562.8 | 91.49%
Цель: Создание условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Югорске, содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчества в городе Югорске
Подпрограмма 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Обеспечение открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для некоммерческих организаций города (8) | УВОБ | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | По результатам конкурса выполнена поддержка 2 СОНКО: Казачье общество "Станица Югорская", Благотворительный фонд "Югорск без наркотиков"
Итого по задаче 1: |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Итого по подпрограмме 3: |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Всего по программе |  |  | местный бюджет | 20772 | 20682 | 18663.3 | 2018.7 | 90.24%
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ответственный исполнитель: Управление информационной политики |  |  | местный бюджет | 20672 | 20582 | 18563.3 | 2018.7 | 90.19%
Соисполнитель: Управление по вопросам общественной безопасности |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Управление инф. политики |  | Аристова Г.Р. |  |  | Дергилев О.В. |  | 5-00-61
ответственный исполнитель
Управление по вопросам общ. безопасности |  | Грабовецкий В.В.
соисполнитель 1
Дата составления отчета: 07 октября 2016 года