## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ В МБУ ДО"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,386 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1697,93 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена окон
1 | ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж внешнего блока сплит-системы (с сохранением оборудования) (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения НР (278,59 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (231 руб.) СП (162,97 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (231 руб.) | 25 | 9,24 9,24 |  |  | 231 | 231 |  |  | 0.833 | 20.83
2 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (663,8 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (635,82 руб.) СП (378,31 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (635,82 руб.) | 3,572 357,2 / 100 | 178 178 |  |  | 635.82 | 635.82 |  |  | 22.82 | 81.51
3 | ФЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (с сохранением оборудования) (шт) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения НР (120 руб.): 84% от ФОТ (142,86 руб.) СП (85,72 руб.): 60% от ФОТ (142,86 руб.) | 6 | 23,81 23,81 |  |  | 142.86 | 142.86 |  |  | 2.177 | 13.06
4 | ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) НР (730,2 руб.): 84% от ФОТ (869,28 руб.) СП (434,64 руб.): 50% от ФОТ (869,28 руб.) | 5,358 535,8 / 100 | 162,24 162,24 |  |  | 869.28 | 869.28 |  |  | 20.8 | 111.45
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 1878.96 | 1878.96 |  |  |  | 226.85
Накладные расходы | [6 empty] | 1792.59
Сметная прибыль | [6 empty] | 1061.64
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 4733.19 |  |  |  |  | 226.85
Раздел 2. Фасадные работы
5 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (4456,79 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (3868,74 руб.) СП (2630,74 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (3868,74 руб.) | 8,93 893 / 100 | 437,97 432,22 | 5,75 1,01 |  | 3911.07 | 3859.72 | 51,35 9,02 |  | 50.025 | 446.72
6 | ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 шт) НР (1234,58 руб.): 82% от ФОТ (1505,58 руб.) СП (752,79 руб.): 50% от ФОТ (1505,58 руб.) | 32,15 3215 / 100 | 46,83 46,83 |  |  | 1505.58 | 1505.58 |  |  | 5.49 | 176.5
7 | ФЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (943,91 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (953,44 руб.) СП (445,73 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (953,44 руб.) | 3,572 357,2 / 100 | 286,24 263,72 | 14,08 3,2 | 8.44 | 1022.45 | 942.01 | 50,29 11,43 | 30.15 | 28.727 | 102.61
8 | ФССЦ-01.7.15.07-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дюбель-гвоздь (кг) | 24.4 | 75 |  | 75 | 1830 |  |  | 1830
9 | ФССЦ-08.1.02.17-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм // 30х30 мм (м2) | 392.9 | 20.29 |  | 20.29 | 7971.94 |  |  | 7971.94
10 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (2882,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2911,57 руб.) СП (1361,16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2911,57 руб.) | 3,572 357,2 / 100 | 1828,56 784,15 | 64,71 30,96 | 979.7 | 6531.62 | 2800.98 | 231,14 110,59 | 3499.5 | 81.512 | 291.16
11 | ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска фасадов силиконовой краской - Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (1313,64 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1326,91 руб.) СП (620,33 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1326,91 руб.) | 8,93 893 / 100 | 259,91 147,43 | 6,76 1,16 | 105.72 | 2321 | 1316.55 | 60,37 10,36 | 944.08 | 15.87 | 141.72
12 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая (кг) | 116.1 | 15.25 |  | 15.25 | 1770.53 |  |  | 1770.53
13 | ФССЦ-14.3.02.01-0202 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска акриловая: фасадная (т) | 0.3393 | 34286.5 |  | 34286.5 | 11633.41 |  |  | 11633.41
14 | ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка внешнего блока сплит-системы (без стоимости оборудования) (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (457,68 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (379,5 руб.) СП (267,74 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (379,5 руб.) | 25 | 15,18 15,18 |  |  | 379.5 | 379.5 |  |  | 1.3685 | 34.21
15 | ФЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2) НР (1125,13 руб.): 83% от ФОТ (1355,58 руб.) СП (677,79 руб.): 50% от ФОТ (1355,58 руб.) | 0,4512 45,12 / 100 | 5286,35 3004,39 | 2.31 | 2279.65 | 2385.2 | 1355.58 | 1.04 | 1028.58 | 323.4 | 145.92
16 | ФЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (232,11 руб.): 87% от ФОТ (266,79 руб.) СП (173,41 руб.): 65% от ФОТ (266,79 руб.) | 0,752 75,2 / 100 | 454,41 353,23 | 5,13 1,54 | 96.05 | 341.72 | 265.63 | 3,86 1,16 | 72.23 | 41.41 | 31.14
17 | ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (т) | 0.1384 | 11200 |  | 11200 | 1550.08 |  |  | 1550.08
18 | ФЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (без стоимости оборудования) (шт) НР (171,46 руб.): 84% от ФОТ (204,12 руб.) СП (122,47 руб.): 60% от ФОТ (204,12 руб.) | 6 | 34,7 34,02 |  | 0.68 | 208.2 | 204.12 |  | 4.08 | 3.11 | 18.66
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 43362.3 | 12629.67 | 398,05 142,56 | 30334.58 |  | 1388.64
Накладные расходы | [6 empty] | 12817.75
Сметная прибыль | [6 empty] | 7052.16
Итого по разделу 2 Фасадные работы | [6 empty] | 63232.21 |  |  |  |  | 1388.64
Раздел 3. Прочие работы
Подготовительные работы
19 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Срезка растительного слоя грунта вручную - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (83,55 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (110,51 руб.) СП (42,27 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (110,51 руб.) | 0,08 8 / 100 | 1381,38 1381,38 |  |  | 110.51 | 110.51 |  |  | 177.1 | 14.17
Устройство отмостки
20 | ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (417,4 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (359,52 руб.) СП (229,19 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (359,52 руб.) | 8 | 100,89 38,01 | 62,51 6,93 | 0.37 | 807.12 | 304.08 | 500,08 55,44 | 2.96 | 4.2895 | 34.32
21 | ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (м3) | 10,16 8*1,27 | 146.9 |  | 146.9 | 1492.5 |  |  | 1492.5
22 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство бетонной подготовки // Устройство отмостки бетонной (100 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) НР (262,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (265,1 руб.) СП (146,47 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (265,1 руб.) | 0,164 (164*0,1) / 100 | 2560,77 1614,6 | 40,68 1,89 | 905.49 | 419.97 | 264.79 | 6,67 0,31 | 148.51 | 207 | 33.95
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 16.73 | 592.76 |  | 592.76 | 9916.87 |  |  | 9916.87
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 12746.97 | 679.38 | 506,75 55,75 | 11560.84 |  | 82.44
Накладные расходы | [6 empty] | 763.4
Сметная прибыль | [6 empty] | 417.93
Итого по разделу 3 Прочие работы | [6 empty] | 13928.3 |  |  |  |  | 82.44
Раздел 4. Вывоз строительного мусора
24 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 80 | 42.98 | 42.98 |  | 3438.4 |  | 3438.4
25 | ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 80 | 8.58 | 8.58 |  | 686.4 |  | 686.4
26 | калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 54 | 41,49 |  | 41,49 | 2240.46 |  |  | 2240.46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 6365.26 |  | 4124.8 | 2240.46
Итого по разделу 4 Вывоз строительного мусора | [6 empty] | 6365.26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 64353.49 | 15188.01 | 5029,60 198,31 | 44135.88 |  | 1697.93
Накладные расходы | [6 empty] | 15373.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 8531.73
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 87408.24 |  |  |  |  | 1666.21
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 850.71 |  |  |  |  | 31.72
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 88258.95 |  |  |  |  | 1697.93
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 20%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%