Оценка эффективности реализации

муниципальных программ  города Югорска за 2014 год

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития города Югорска. В 2014 году на территории города Югорска осуществлялась реализация 22 - х муниципальных программ.

Общее финансирование муниципальных программ города Югорска в 2014 году составило 3 547,3 млн. рублей, в  том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 11, 7 млн. рублей (0,3% от общего объема финансирования);

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 1 925,1 млн. рублей (54,3%);

- местного бюджета - 1 468,6 млн. рублей (41,4%);

- внебюджетных источников – 141, 9 млн. рублей (4,0%).

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 3 528,9 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 11,7 млн. рублей (0,3% от общего объема);

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 1 918,4 млн. рублей (54,4%);

- средства местного бюджета - 1 458,9 млн. рублей (41,3%)

- внебюджетные источники – 139, 9 млн. рублей (4,0%).

12 муниципальных целевых программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, реализация потенциала молодежи  в интересах социально-экономического и культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, организация деятельности по опеке и попечительству.

Реализация 10 муниципальных программ способствует экономическому развитию города, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики города, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, муниципальные финансы и муниципальная служба, благоустройство города и капитальный ремонт жилищного фонда.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими комплексными критериями:

1) освоение средств за счет всех источников финансирования – К1;

2) степень достижения целевых значений показателей – К2;

3) динамика показателей реализации – К3;

4) степень выполнения мероприятий – К4;

5) экономическая эффективность реализации – К5.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ

города Югорска за 2014 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель программы | Обобщенная результирующая оценка (балл) | Качественная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 9,6 | отлично |
| 2 | «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление образования | 9,6 | отлично |
| 3 | «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Отдел опеки и попечительства | 7,6 | хорошо |
| 4 | «Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 7,5 | хорошо |
| 5 | «Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление культуры | 9,07 | отлично |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 7,6 | хорошо |
| 7 | «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 7,6 | хорошо |
| 8 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 4,4 | удовлетворительно |
| 9 | «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 5,15 | удовлетворительно |
| 10 | «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 10,0 | отлично |
| 11 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление жилищной политики | 8,15 | отлично |
| 12 | «Развитие жилищно-коммунального и строительного комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 6,2 | хорошо |
| 13 | «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам общественной безопасности | 10 | отлично |
| 14 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам общественной безопасности | 7,6 | хорошо |
| 15 | «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | 9,6 | отлично |
| 16 | «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление экономической политики | 8,82 | отлично |
| 17 | «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление информационной политики | 10,0 | отлично |
| 18 | «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 7,6 | хорошо |
| 19 | «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент финансов | 9,6 | отлично |
| 20 | «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов | 8,9 | отлично |
| 21 | «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | 9,6 | отлично |
| 22 | «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | 7,2 | хорошо |

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении.

Из 22 муниципальных программ города Югорска с лучшим финансовым результатом (100%) исполнено 9 муниципальных программ. По 11 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 1 программе менее 90% и по 1 программе не предусматривалось финансирование в 2014 году.

Из 301 целевого показателя, установленного в 2014 году в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 256 показателям, при этом по 90 показателям значение перевыполнено, по 45 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»

По результатам за 2014 год освоение средств по муниципальной программе составило 99,7%. Из 5 подпрограмм муниципальной программы 4 исполнены в полном объеме, по подпрограмме I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»  исполнение составило 99,5%, что повлияло на общий результат. Не полное освоение средств, в основном, связано со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок.

Средства федерального и окружного бюджетов, поступившие в форме субвенций, субсидий на исполнение отдельных государственных полномочий, субсидий на софинансирование программных мероприятий освоены в полном объеме.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программой определено 24 показателя результативности. В отчетном году из 15 непосредственных показателей результативности выполнено (и перевыполнено)  13 показателей, из 9 конечных показателей выполнено 7.

Не достижение планируемых значений ряда показателей объясняется следующими причинами:

- «наличие Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Югорск»  - проект Стратегии социально-экономического развития города Югорска разработан в отчетном году и по состоянию на 31.12.2014 находился в стадии согласования и прохождения общественной экспертизы. Документ принят Решением Думы города Югорска от 26.02.2015 № 5 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года».

- «наличие системы целеполагающих документов, приведенных в соответствие действующему законодательству, приоритетам развития автономного округа и муниципального образования»  (план 100%, факт 50%) – недостижение запланированного уровня является следствием отсутствия утвержденной Стратегии социально-экономического развития города Югорска на конец отчетного периода.

- «среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (план не более 15 минут, факт 19 минут) – время ожидания в очереди превышено, что связано с не полным укомплектованием МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» специалистами – экспертами, а также значительным увеличением потока заявителей (рост в 1,7 раза от ожидаемого количества заявителей).

- «удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда, от общего количества занятых в экономике города» (план 70%, факт 62%) – с 01.01.2014  Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда» установлен новый порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах и изменены требования к организациям, занимающимся проведением  специальной оценки условий труда, в связи, с этим рабочие места, запланированные к аттестации  в 2014 году, подлежат проведению специальной оценки условий труда. Работодатели, в основном это сфера малого и среднего предпринимательства, планируют проведение специальной оценки условий труда  с 2015 года.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, основные целевые показатели достигнуты. Разработана Стратегия социально-экономического развития города Югорска до 2020 года и на период до 2030 года, 32 предпринимателя получили поддержку в виде субсидий, 2 предпринимателям оказана грантовая поддержка. Количество малых предприятий увеличилось на 15%, оборот малых и средних предприятий увеличился на 14%. В отчетном году начал свою деятельность  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - реализован принцип «одного окна», оказано 26887 услуг. В полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, поддержку получили 7 сельхозпроизводителей, 26 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, введены в эксплуатацию 2 телятника, укреплена материально-техническая база фермерских хозяйств.

«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывались 29 мероприятий.

Из 17 показателей результативности 8 выполнены, 6 перевыполнены.

Не в полной мере достигнуты значения по 3 показателям:

- «Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)» – количество детей, участвующих в школьных олимпиадах снизилось, в связи с проведением в период олимпиад карантинных мероприятий (рост заболевания учащихся);

- «Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных основными общеобразовательными программами» – 13 человек не обучалось по медицинским показаниям;

- «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена» показатель исполнен на  99,2%, работа по сокращению разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) будет продолжена за счет реализации соответствующих образовательных программ.

Цели, поставленные в муниципальной программе, в основном, достигнуты, Продолжилась работа по обеспечению доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества. Достигнут уровень среднемесячной заработной платы  педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, определенный Указом Президента Российской Федерации, ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения через эффективное использование площадей сети дошкольных образовательных учреждений, увеличилась доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, обеспечено развитие материально-технической базы учреждений сферы образования в соответствии с современными требованиями: приобретена компьютерная техника, лабораторное оборудование, программное обеспечение, школьный технопарк; закуплено развивающее и игровое оборудование.

«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,4%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 15 мероприятий.

Из 18 показателей результативности 10 выполнены, 8 перевыполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. Повысился уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, увеличился коэффициент посещаемости социального кино. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженных в электронном каталоге увеличилась до 80%, количество зарегистрированных пользователей библиотек выросло на 100 человек. Разработана концепция музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». Объем туристских услуг, оказанных населению, составил 101,0% к уровню предыдущего года. Проведены две внеплановые выставки: «30 лет городскому совету ветеранов» и «Печатный пряник на Руси».

«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,9%.

В течение года в рамках программы реализовывались 19 мероприятий.

Все 16 показателей результативности, предусмотренные в программе, выполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Увеличилась до 58%  доля населения, охваченного мероприятиями различного уровня в сфере работы с детьми и молодежью. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, составила 22%, доля гражданско – активной молодежи от общего числа молодых людей города в возрасте 14-30 лет – 62%. Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг по организации мероприятий для детей и молодежи достаточно высокий - 95%. На предприятия и учреждения города временно трудоустроено 481 человек из числа молодежи.

«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7%.

В течение года в рамках программы исполнялось 7 мероприятий.

Все 8 показателей результативности выполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Увеличился удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска (на базе муниципальных учреждений, сооружений) – 15,8%. В течение года было организовано и проведено 281 спортивное мероприятие различной направленности, в которых приняли участие 13,4 тыс. человек. Обеспечено участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, в 206 выездных соревнованиях различного уровня (международных, российских, региональных)  приняли участие 1 919 спортсменов, занимающихся на базе муниципальных учреждений спорта, которые заняли 927 призовых мест. Продолжено строительство Физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом в районе ул. Декабристов.

«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»

По результатам за 2014 год финансовые средства, направленные на реализацию программы освоены в полном объеме. Привлечены внебюджетные средства в размере 21,4 млн. рублей. Для оценки эффективности реализации муниципальной программой определено 9 показателей результативности (7 непосредственных показателей результативности и 2  конечных показателя). Планируемое в отчетном году значение показателей достигнуто.

Качественная организация системы взаимодействия структур и ведомств, участвующих в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, способствовала созданию условий для полноценного отдыха и оздоровления.

Всего в 2014 году 388 детей было направлено на оздоровление в специализированные оздоровительные учреждения (организации), из них 281 человек  выехали за пределы города. Кроме того, организован отдых в лагерях с дневным пребыванием на территории города для 1860 детей.

«Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы исполнялось 5 мероприятий.

Положительный результат, достигнут по всем 14 показателям результативности.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Выполнены все запланированные мероприятия по обустройству и содержанию объектов благоустройства в городе. Финансовые средства, направленные на исполнение наказов избирателей по благоустройству города освоены на 99,6%. Доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности благоустройства дворовых территорий составила 52%, что больше чем планировалось в 2 раза. В 2014 году город Югорск получил Диплом 1 степени в конкурсе «Самый благоустроенный город Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по итогам 2013 года.

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,0%.

В течение года в рамках программы выполнялось 11 мероприятий.

Из 17 показателей результативности 10 выполнены, 3 перевыполнены.

При этом, не достигнут планируемый уровень значений по следующим показателям:

- «количество семей, переселенных из непригодного жилищного фонда» (исполнение составило 86%),

- «количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия» (83%),

- «количество семей высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия»  (68%),

- «увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов к общей площади жилого фонда» (90%).

На уровень достижения показателей повлиял следующий факт - в отчетном году в соответствии с контрактной системой закупок заключены муниципальные контракты на приобретение 166 квартир, в связи с необходимостью оформления документов в соответствии с законодательством, переселение 45 семей перенесено на 2015 год (после подписания актов приема-передачи).

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилого фонда сложился на уровне 3,8% против планового уровня 4,2%, что является следствием  невыполнения плана по вводу жилья в 2014 году (план по вводу жилья исполнен на 95,7%).

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилось формирование полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.  Улучшили жилищные условия с помощью предоставленных субсидий 12 молодых семей, 1 семья, приравненная по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, выдана субсидия для приобретения жилого помещения инвалиду III группы.

Всего в течение года улучшили свои жилищные условия 215 семей города Югорска.

«Развитие жилищно – коммунального и строительного комплекса в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 6 мероприятий.

Из 21 показателя результативности 17 выполнены, 1 перевыполнен. По 3 показателям планируемый уровень не достигнут.

В связи с износом инженерных сетей не удалось полностью достигнуть намеченных показателей по снижению потерь воды при подаче, транспортировке.

Уменьшилась  доля площади жилых помещений, оборудованных сжиженным газом , что связано со сносом ветхого жилищного фонда, в котором, в основном, используется такой вид топлива. В тоже время выросло количество абонентов, использующих сжиженный газ в садово – огороднических товариществах.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами. Наметилось некоторое снижение доли ветхих сетей тепло – и водоснабжения. Продолжилось строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства.

«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7%. На реализацию мероприятий программы привлечены средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме  485,5 тыс. рублей.

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Из 5 показателей результативности 3 выполнены, 1 перевыполнен.

Не достигнуто плановое значение по  показателю  «доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов» (95,3% от запланированного значения),  так как потребовалось обновить ранее проложенные минерализованные противопожарные полосы и площадь городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия увеличилась незначительно.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Увеличилось количество населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого – образовательного, эколого – просветительского направления. Выполнялись плановые мероприятия по противопожарному обустройству лесов, лесозащитные и лесохозяйственные мероприятия выполнены в запланированных объемах.

«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,7%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 27 мероприятий.

Из 17 показателей результативности 5 выполнены, 11 перевыполнены.

При этом не выполненным остался 1 показатель:

- «доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» – 67,7% от запланированного значения (рост к уровню 2013 года на 30%).

Это обусловлено тем, что правоохранительными органами больше  выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличился рост преступлений среди лиц, ранее совершавшими преступления.

В тоже время, прослеживается положительная динамика. Так, в городе Югорске на 7 единиц увеличилось число установленных камер наружного наблюдения, число тематических выступлений  по профилактике правонарушений, противодействию коррупции и незаконному обороту наркотиков. Снизился уровень общеуголовной преступности в городе Югорске, отмечается снижение подростковой преступности. Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, повышение доверия населения к правоохранительным органам является результатом планомерной, скоординированной работы субъектов профилактики правонарушений.

«Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Финансовые средства на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2014 году не планировались. В течение года в рамках программы реализовывалось 18 мероприятий. Из 10 показателей результативности 8 выполнены, 2 перевыполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Обеспечено повышение квалификации 15 специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования установок толерантного отношения, в образовательных учреждениях осуществлялась реализация 15 программ, направленных на воспитание толерантного отношения у обучающихся и воспитанников. Продолжилось выполнение мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма. В результате  активной реализации проектов по адаптации детей-мигрантов в образовательных учреждениях все дети этой категории охвачены программами по социализации (адаптации).

«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 21 мероприятие.

Положительный результат, достигнут по всем 24 показателям результативности.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

Повысился уровень оснащенности рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства до 90%. Проведены работы по изменению дизайна и переработке структуры портала органов местного самоуправления, зал заседаний Думы города Югорска, оснащён современным оборудованием для конференц-связи и презентаций, обеспечен выпуск периодического печатного средства массовой информации города Югорска газеты «Югорский вестник» в объёме 1325 печатных полос, активизировалась деятельность некоммерческих организаций, увеличилась доля граждан, охваченных проектами социально – ориентированных некоммерческих организаций в городе Югорске. Увеличилась доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, в том числе информационной открытостью – 56/52%.

«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 3 мероприятия.

Из 7 показателей результативности 2 выполнены, 2 перевыполнены.

Не достигнут планируемый уровень по 3 показателям:

- «протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием» – 95,8% (от запланированного значения);

- «протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, приходящихся на 1000 чел. Населения» – 96%,

- «обеспечение функционирования сети автомобильных дорог» – 98,3%.

Невыполнение показателей связано с изменением плановых значений в части уточнения протяженности дорог, утвержденных постановлением администрации города Югорска № 5501 от 17.10.2014.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг.  Выполнялись работы по реконструкции автомобильных дорог по ул. Менделеева, ул. Защитников Отечества – Солнечная – Покровская, ул. Мичурина – Лунная, ул. Южная – Вавилова. Обеспечено функционирование 135,4 км сети автомобильных дорог города. Сохранено количество рейсов по пассажирским перевозкам, субсидируемым за счет средств городского бюджета – 23 604 рейса.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,1%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 9 мероприятий.

В многоквартирных домах продолжились работы по ремонту систем отопления, горячего водоснабжения и  электроснабжения с установкой энергосберегающих приборов, герметизация межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей, установка поквартирных и общедомовых узлов учета, выполняемые ОАО «Служба заказчика».

В системе коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного и местного бюджета осуществлялась разработка схем водоснабжения и водоотведения города, модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих установок. ОАО «ЮТЭК – Югорск» выполнялись работы по реконструкции системы электроснабжения.

Из 22 показателей результативности 6 выполнены, 5 перевыполнены, при этом не достигнуты целевые значения по 11 показателям.

Удельный расход холодной воды,  горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) вырос, что связано с увеличением площади учреждений, количества потребителей, энергопотребляющих установок. На рост  удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) повлияло увеличение количества электроприборов в жилых помещениях.

Вследствие высокого износа инженерных сетей не достигнуты целевые значения показателей по потерям тепловой энергии, воды, расходу электрической энергии используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения и водоотведения.

В связи с невозможностью или нецелесообразностью установки приборов учета в некоторых домах не выполнены целевые показатели доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

По результатам 2014 года отмечена низкая результативность муниципальной программы при достаточно высоком освоении финансовых средств.

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,1%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 5 мероприятий.

Из 13 показателей результативности 4 перевыполнены.

При этом не выполненными остались  9 показателей. В 2014 году ремонт многоквартирных домов не проводился, отсутствует фактическое исполнение по 8 показателям подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов». В рамках подпрограммы «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда» предоставлялись субсидии товариществам собственников жилья на проведение комплексного капитального ремонта 9-ти многоквартирных домов, приведено в соответствие с нормативным сроком эксплуатации муниципального жилищного фонда - 19 квартир общей площадью 880 кв.м, что составило 5,8% от общего количества квартир находящихся в муниципальной собственности.

Отсутствие результатов по исполнению подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» подтверждает низкую степень эффективности реализации муниципальной программы.

«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 94,9%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 12 мероприятий.

Положительный результат, достигнут по всем 17 показателям результативности, при этом 3 показателя перевыполнены.

По результатам проводимого Департаментом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в июне-июле 2014 года мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 2013 год город Югорск занял 1 место среди 13 городских округов автономного округа.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты:

- наблюдается увеличение качества управления муниципальными финансами, увеличение эффективности организации бюджетного процесса;

- созданы условия для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска;

- обеспечено развитие информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств;

- переход с 2014 года на «программный бюджет» позволил увязать между собой стратегическое и бюджетное планирование.

Цель достигнута, показатели результативности выполнены с экономией бюджетных средств вследствие досрочного гашения муниципального долга, меньшего объема взятого кредита, неиспользования средств резервного фонда.

«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 12 мероприятий.

Из 7 показателей результативности 4 выполнены, 2 перевыполнены.

Не выполнен показатель «доля должностных инструкций муниципальных служащих, содержащих показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, соответствующие методике оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» - разработка показателей результативности деятельности муниципальных служащих приостановлена, так как  Региональным институтом управления, по заданию Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа, разрабатывается аналогичной методика с дальнейшим тиражированием ее для апробации в муниципальные образования автономного округа (срок завершения работ – 01.07.2015).

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Удовлетворенность населения профессиональной служебной деятельностью муниципальных служащих, от числа опрошенных составила 75%.

«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,8%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 17 мероприятий.

Из 11 показателей результативности 8 выполнены, 2 перевыполнены.

Показатель «количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию проезда к месту лечения и обратно» исполнен на 97%, так как выплаты компенсаций носит заявительный характер, в отчетном году за компенсацией обратилось 97 человек (100% от числа обратившихся).

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. В результате реализации мероприятий программы обеспечено сохранение достигнутого уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска.

«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 93,8%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 9 мероприятий.

Из 8 показателей положительный результат достигнут по 7 показателям результативности.

Не выполнен показатель «сохранение удельного веса выполнения плановых бюджетных ассигнований от фактически выполненных, предусмотренных на проведение капитальных ремонтов нежилых зданий и помещений на уровне 100%» - произведена оплата не в полном объеме на капитальный ремонт здания по ул. Попова, 29, в связи с невозможностью выполнения наружных работ и работ по благоустройству в зимнее время, а также не соблюдены сроки поставки лифтов.

Продолжилась работа по формированию системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий администрации города Югорска, достоверного учета и контроля использования муниципального имущества города Югорска. Доля состава имущественного комплекса города Югорска, приведенного в соответствие с выполняемыми полномочиями, составила 95%.

Выполнялись мероприятия направленные на пополнение доходов бюджета: заключены контракты на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности общей площадью 141,7 тыс. кв.м., проведена оценка 107 объектов муниципальной собственности, оценка земельных участков общей площадью  9,7 га, заключены контракты на межевание земельных участков для размещения сетей электроснабжения и газоснабжения, общей протяженностью 140 км.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты.

«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

В течение года в рамках программы реализовывалось 6 мероприятий.

Из 7 показателей результативности 4 выполнено, 2 перевыполнено, при этом не выполненным остался  показатель «численность детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений». Невыполнение показателя связано с тем, что в отчетном году двое детей утратили право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. Увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных формами семейного устройства до 98,8%. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании город Югорск не изменилась и составила 2,6%. Все дети обеспечены дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки.

«Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,6%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 18 мероприятий, из них 17 выполнены. В связи с отсутствием источника финансирования (внебюджетные средства) не исполнено мероприятие «оснащение городского музея информационными устройствами, средствами и их системами (визуальными, акустическими, тактильными), установка индивидуальной аудиозвуковой аппаратуры».

Из 9 показателей результативности 2 выполнены, 5 перевыполнены.

Не достигнуто планируемое значение по следующим показателям::

- «число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках» - количество пользователей библиотек из числа лиц с ограниченными возможностями составило 185 человек (планировалось 189 человек). При этом по сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика - в 2013 году библиотеки посетили 163 человека.

- «доля лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов» - в отчетном году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов выросло на 9%, порядка 160 человек занимаются  физической культурой и спортом и принимают участие в соревнованиях для лиц с ограниченными физическими возможностями. Не смотря на положительную динамику количества занимающихся,  доля их в общей численности инвалидов увеличилась незначительно (12,4%), что связано с увеличением общего числа инвалидов.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Увеличилась доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – до 52% (2013 год – 44,5%). По результатам анкетирования отмечается увеличение количества людей с ограниченными и физическими возможностями, положительно оценивающих отношение населения к их проблемам до 36% (2013 год – 30%).

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

1. Ответственным исполнителям муниципальных программ, получившим обобщенную результирующую оценку более 8 баллов и качественную характеристику «отлично»:

«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы»;

«Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы»;

«Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы»;

«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»;

«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Управление муниципальными финансами  в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы» -

рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году. При этом, ответственным исполнителям муниципальных программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»  и «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» рекомендуется уточнить значения целевых показателей на 2015 год с учетом результатов 2014 года.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ, получившим обобщенную результирующую оценку более от 6 до 8 баллов и качественную характеристику «хорошо»:

«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске 2014-2020 годы»;

«Развитие жилищно-коммунального и строительного комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы»-

рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Думы города Югорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ, получившим обобщенную результирующую оценку менее 6 баллов и качественную характеристику «удовлетворительно»:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы»;

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» -

рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета города в очередном финансовом году при условии корректировки муниципальных программ с учетом следующих замечаний:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» - не смотря на довольно высокий показатель освоения денежных средств, 50% целевых показателей не выполнено, экономический эффект от реализации программы в отчетном году не достигнут. Необходимо провести анализ системы программных мероприятий на предмет достаточности запланированного комплекса мероприятий для достижения поставленных задач. Разработать мероприятия, способствующие достижению запланированных значений целевых показателей характеризующих потребление энергоресурсов. Провести анализ системы целевых показателей на предмет достижимости запланированных значений, в случае необходимости уточнить значения целевых показателей.

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» -

Отсутствие результатов реализации подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» (результирующая оценка 0,3 балла из 10 возможных) отразилось на результате в целом по муниципальной программе. Ответственным исполнителем своевременно не приняты меры по корректировке муниципальной программы. Ответственному исполнителю необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма  реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения в программу.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска, совместно с соисполнителями, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств бюджета автономного округа, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Югорска.

Управление экономической политики

администрации города Югорска

25.05.2015

Приложение

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ

| № | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия | Обобщенная результирующая оценка (OR) | Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn) | Освоение средств за счет всех источников финансирования (К1) |  | Степень достижения целевых значений показателей (К2) |  | Динамика показателей реализации (К3) | Степень выполнения мероприятий (К4) | Экономическая эффективность реализации (К5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | баллы | % | баллы |  |  | коэффициент | баллы |
| 1 | "Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 7,2 | 7,2 | 97,46 | 8 | 97,43 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 2 | "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 9,6 | 9,6 | 98,57 | 10 | 104,19 | 10 | 8 | 10 | 1,06 | 10 |
| 3 | "Социально - экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 8,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" |  | 4,1 | 99,52 | 10 | 62,50 | 0 | 8 | 5 | 0,63 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  | 10,0 | 99,95 | 10 | 106,57 | 10 | 10 | 10 | 1,07 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса" |  | 10,0 | 100,00 | 10 | 130,00 | 10 | 10 | 10 | 1,30 | 10 |
|  | Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)" |  | 10,0 | 100,00 | 10 | 116,56 | 10 | 10 | 10 | 1,17 | 10 |
|  | Подпрограмма 5 "Совершенствование социально - трудовых отношений и охраны труда" |  | 10,0 | 100,00 | 10 | 108,14 | 10 | 10 | 10 | 1,08 | 10 |
| 4 | "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 9,6 | 9,6 | 100,00 | 10 | 107,50 | 10 | 8 | 10 | 1,08 | 10 |
| 5 | "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 7,6 | 7,6 | 100,00 | 10 | 99,57 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 6 | "Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Электронный муниципалитет" |  | 10 | 99,53 | 10 | 110,15 | 10 | 10 | 10 | 1,11 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 "Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления" |  | 10 | 99,67 | 10 | 133,17 | 10 | 10 | 10 | 1,34 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 10 | 100,00 | 10 | 108,33 | 10 | 10 | 10 | 1,08 | 10 |
| 7 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 8,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие градостроительной деятельности" |  | 8 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 10 | 10 | 1,00 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 "Жилье" |  | 8,3 | 99,64 | 10 | 100,36 | 10 | 5 | 3 | 1,01 | 10 |
| 8 | "Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 - 2020 гды" | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 7,6 | 100,00 | 10 | 99,12 | 10 | 8 | 10 | 0,99 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса" |  | 6,6 | 86,15 | 0 | 105,38 | 10 | 3 | 10 | 1,22 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства" |  | 7,6 | 100 | 10 | 100,23 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
|  | Отдельное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно - коммунального и строительного комплекса |  | 3 | 100 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 | "Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |  | 10 | 98,42 | 10 | 111,1 | 10 | 10 | 10 | 1,13 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции" |  | 10 | 100 | 10 | 112,28 | 10 | 10 | 10 | 1,12 | 10 |
|  | Подпрограмма 3 "Противодействие незаконному обороту наркотиков" |  | 10 | 100 | 10 | 105,57 | 10 | 10 | 10 | 1,06 | 10 |
| 10 | "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" |  | 0,3 | 71,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 "Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда" |  | 10 | 99,95 | 10 | 105,88 | 10 | 10 | 10 | 1,06 | 10 |
| 11 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 4,4 | 4,4 | 95,19 | 10 | 93,6 | 5 | 3 | 3 | 0,98 | 0 |
| 12 | «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | 9,60 | 9,60 | 100,00 | 10 | 102,70 | 10 | 8 | 10 | 1,03 | 10 |
| 13 | «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» | 9,60 | 9,60 | 99,67 | 10 | 103,81 | 10 | 8 | 10 | 1,04 | 10 |
| 14 | «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы» | 7,60 | 7,60 | 99,48 | 10 | 99,05 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 15 | «Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | 7,50 | 7,50 | 83,17 | 0 | 112,14 | 10 | 10 | 5 | 1,35 | 10 |
| 16 | «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» | 9,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» |  | 10,00 | 99,90 | 10 | 104,76 | 10 | 10 | 10 | 1,05 | 10 |
|  | Подпрограмма II «Совершенствование системы управления в культуре» |  | 9,60 | 100,00 | 10 | 101,90 | 10 | 8 | 10 | 1,02 | 10 |
|  | Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" |  | 7,60 | 100,00 | 10 | 100,33 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы» | 7,60 | 7,60 | 99,77 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 18 | «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма I «Молодежь города Югорска» |  | 7,60 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
|  | Подпрограмма II «Временное трудоустройство в городе Югорске» |  | 7,60 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |
| 19 | «Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы» | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма I «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы» |  | 10,00 | 99,80 | 10 | 170,85 | 10 | 10 | 10 | 1,71 | 10 |
|  | Подпрограмма II «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы» |  | 10,00 | 100,00 | 10 | 105,39 | 10 | 10 | 10 | 1,05 | 10 |
|  | Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных" |  | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 114,80 | 10 | 10 | 10 | 1,15 | 10 |
| 20 | «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0 | 113,19 | 10 | 8 | 10 | 0,00 | 10 |
| 21 | «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы» | 9,60 | 9,60 | 99,66 | 10 | 153,14 | 10 | 8 | 10 | 1,54 | 10 |
| 22 | «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» | 8,90 | 8,90 | 99,96 | 10 | 101,85 | 10 | 8 | 3 | 1,02 | 10 |