## Деньги
приложение 2
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2023г.
"Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорка
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Молодежь города Югорска"
1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,3,4) | УСП | местный бюджет | 795 | 795 | 229.1 | -565.9 | 28.8 | В отчетном периоде были организованы и проведены следующие мероприятия (акции): 1. Чествование первого новорожденного ребенка; 2. Мероприятия, прииуроченные к празднованию "Дня студента" 3. Турнир по киберспорту "Югорская школьная киберспортивная лига" 4. День воссоединения Крыма с Россией. 5. Муниципальный этап окружного конкурса «Семья основа государства». 6. Космический забег, 7. Международный день семьи, 8. Всероссийская акция ко Дню пропавших детей, 9. Международный день защиты детей, 10. День молодежи
1.2 | Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения (2) | УСП | местный бюджет | 175 | 175 | 20 | -155 | 11.4 | В Югорске зарегистрировано 42 общественных объединения с общим составом 1800 человек. Реестр объединений доступен на молодежном сайте «Молодежь Югорска» по ссылке http://molod86.ru/registry/. В течение отчетного периода оказывалась поддержка деятельности общественных объединений города.
1.3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления | УСП | бюджет автономного округа | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | Мероприятие запланировано во втором полугодие
|  |  | местный бюджет | 200 | 700 | 176.7 | -523.3 | 16.1 | В отчетном периоде был оргванизованцикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
1.4 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6) | УСП | всего | 51961 | 53533.6 | 22922.9 | -30610.7 | 42.8 | Расходы на осуществление деятельности подведомственным учреждением в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 600 | 0 | -600 | 0
|  |  | местный бюджет | 36961 | 37933.6 | 17644.5 | -20289.1 | 46.5
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 5278.4 | -9721.6 | 35.2
1.5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие с 01.01.2023 года реализуется в рамках другой муниципальной программы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение УСП | УБУиО | всего | 13722 | 13722 | 5650.6 | -8071.4 | 41.2 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13722 | 13722 | 5650.6 | -8071.4 | 41.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность" | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере молодежной политики (3) | УСП | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0 | Реализация мероприятия пройдет в рамках памятной даты во 2м полугодии 2023 года.
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 66883 | 69325.6 | 28999.3 | -40326.3 | 42.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 1000 | 0 | -1000 | 0
|  |  | местный бюджет | 51883 | 53325.6 | 23720.9 | -29604.7 | 44.5
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 5278.4 | -9721.6 | 35.2
Подпрограмма 2 "Временное трудоустройство в городе Югорске"
2.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7) | УСП | всего | 4605.9 | 4493.5 | 1699 | -2794.5 | 37.8 | За 2 квартала 2023 года МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроено 24 человека, из 42 по плану, (29 - общественные работы, 6-граждане, испытывающие трудности в поиске работы, 2-инвалиды молодого возраста, 5- оснащение постоянных рабочих мест). На 30.06.2023 трудоустроено 14 - человек по общественным работам (ОР), 4 - человека из категории испытывающих трудности при поиске работы (ИТПР), 5 из категории инвалид по мероприятию сопровождение инвалидов (оснащение постоянных рабочих мест для инвалидов ОРМ), 1 человек из категории инвалидов молодого возраста (ИМВ).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2311.8 | 2199.4 | 1070.8 | -1128.6 | 48.7
|  |  | местный бюджет | 2294.1 | 2294.1 | 628.2 | -1665.9 | 27.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное направление не реализуется
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 270.2 | 316.3 | 86.2 | -230.1 | 27.6 | В отчетном периоде было трудоустроено 5 человек (ИТПР - 1 д/с "Радуга", 3 - общсетвенные работы (2-ЦМТиО, 1д/с "Радуга"), 1 по направлению трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возратсе до 3х лет (Лицей)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 270.2 | 316.3 | 86.2 | -230.1 | 27.6
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и МТО (8) | УСП | всего | 5582.5 | 6082.5 | 1943.8 | -4138.7 | 32 | За отчетный период в рамках данного направления было трудоустроено 176 человек (20 - МТО на 0,5 ставки, 156 - трудоустройтсво на 0,25 ставки).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3150 | 3650 | 1331.1 | -2318.9 | 36.5
|  |  | местный бюджет | 2432.5 | 2432.5 | 612.7 | -1819.8 | 25.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9) | УСП | всего | 291.4 | 291.4 | 1.5 | -289.9 | 0.5 | Под выделеный объем финансирования МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроит в 2023 году 1 человека из числа выпускников учебных заведений. Фактически трудоустроен 1 выпускник
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 132.5 | 132.5 | 0 | -132.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 158.9 | 158.9 | 1.5 | -157.4 | 0.9
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 150.9 | 150.9 | 0 | -150.9 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в отчетном периоде не осуществлялось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 150.9 | 150.9 | 0 | -150.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (7) | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в 2023 году не предусмотрено.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 10900.9 | 11334.6 | 3730.5 | -7604.1 | 32.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 6449.1 | 2488.1 | -3961 | 38.6
|  |  | местный бюджет | 4885.5 | 4885.5 | 1242.4 | -3643.1 | 25.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 77783.9 | 80690.2 | 32729.8 | -47960.4 | 40.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 7449.1 | 2488.1 | -4961 | 36.3
|  |  | местный бюджет | 56768.5 | 58241.1 | 24963.3 | -33277.8 | 42.9
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 5278.4 | -9721.6 | 35.2
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 77783.9 | 80690.2 | 32729.8 | -47960.4 | 40.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 7449.1 | 2488.1 | -4961 | 36.3
|  |  | местный бюджет | 56768.5 | 58241.1 | 24963.3 | -33277.8 | 42.9
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 5278.4 | -9721.6 | 35.2
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 77783.9 | 80690.2 | 32729.8 | -47960.4 | 40.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6015.4 | 7449.1 | 2488.1 | -4961 | 36.3
|  |  | местный бюджет | 56768.5 | 58241.1 | 24963.3 | -33277.8 | 42.9
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 5278.4 | -9721.6 | 35.2
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 63640.8 | 65501 | 26993 | -39508 | 40.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5954.3 | 6981.9 | 2401.9 | -4580 | 34.4
|  |  | местный бюджет | 43046.5 | 44519.1 | 19312.7 | -25206.4 | 43.4
|  |  | иные источники финансирования | 15000 | 15000 | 5278.4 | -9721.6 | 35.2
Соисполнитель 1 |  | УБУиО | всего | 13722 | 13722 | 5650.6 | -8071.4 | 41.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13722 | 13722 | 5650.6 | -8071.4 | 41.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УО | всего | 421.1 | 467.2 | 86.2 | -381 | 18.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 421.1 | 467.2 | 86.2 | -381 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполняющий обязанности
начальника Управления социальной политики ____________________________ А.В. Шубин
исп.: начальник отдела по СЭП УСП _________________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)