## отчет за 4 кв. 2014
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2014 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | местный бюджет | 39101.5 | 39101.5 | 39101.24 | 0.26 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 960 | 960 | 960 | 0 | 100%
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | местный бюджет | 3000 | 3000 | 2988.3 | 11.7 | 99.61%
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквартирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 42101.5 | 42101.5 | 42089.54 | 11.96 | 99.97% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 960 | 960 | 960 | 0 | 100% | Х
|  |  | Всего | 43061.5 | 43061.5 | 43049.54 | 11.96 | 99.97% | Х
Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 42101.5 | 42101.5 | 42089.54 | 11.96 | 99.97% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 960 | 960 | 960 | 0 | 100% | Х
|  |  | Всего | 43061.5 | 43061.5 | 43049.54 | 11.96 | 99.97% | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1 Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | местный бюджет | 56975 | 56975 | 56974.97 | 0.03 | 100%
2 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству муниципального образования город Югорск | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 125 | 125 | 125 | 0 | 100%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 65 | 65 | 65 | 0 | 100%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 56975 | 56975 | 56974.97 | 0.03 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 190 | 190 | 0 | 100% | Х
|  |  | Всего | 57165 | 57165 | 57164.97 | 0.03 | 100% | Х
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | местный бюджет | 56975 | 56975 | 56974.97 | 0.03 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 190 | 190 | 0 | 100% | Х
|  |  | Всего | 57165 | 57165 | 57164.97 | 0.03 | 100% | Х
Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"
Задача 1 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | местный бюджет | 3170 | 3170 | 3168.167 | 1.833 | 99.94%
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 377 | 377 | 377 | 0 | 100%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 33 | 33 | 33 | 0 | 100%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 3168.167 | 1.833 | 99.94% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 410 | 0 | 100% | Х
Итого по отдельному мероприятию, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 3168.167 | 1.833 | 99.94% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 410 | 0 | 100% | Х
Всего по муниципальной программе, |  |  |  | 103806.5 | 103806.5 | 103792.677 | 13.823 | 99.99%
в том числе: |  |  | местный бюджет | 102246.5 | 102246.5 | 102232.677 | 13.823 | 99.99% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 100% | Х
в том числе
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | местный бюджет | 102246.5 | 102246.5 | 102232.677 | 13.823 | 99.99% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1462 | 1462 | 1462 | 0 | 0% | Х
|  |  | Итого | 103708.5 | 103708.5 | 103694.677 | 13.823 | 99.99% | Х
Соисполнитель: Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 98 | 98 | 98 | 0 | 100% | Х
|  |  | Итого | 98 | 98 | 98 | 0 | 100% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 12 / января /2015 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 2014 год
приложение 3 к порядку
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы "Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы"
за 2014 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ед. измерения | Фактическое значение за прошлый аналогичный период (2013 год) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет ˂ или ˃ 5% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 - гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий.
1 | Количество выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей | ДЖКиСК | ед. | 3 | 8 | 10 | 2 | 125% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1.Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | ДЖКиСК | км | 104.6 | 104.6 | 135.6 | 31 | 129.6% | в соответствии с актом инвентаризации и муниципальным контрактом
2 | Площадь обслуживаемых газонов | ДЖКиСК | тыс.кв.м | 148 | 160 | 160 | 0 | 100% | в соответствии с актом инвентаризации и муниципальным контрактом
3 | Площадь обслуживаемой территории кладбищ | ДЖКиСК | га | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 100%
4 | Количество обслуживаемых объектов благоустройства (мероприятий) | ДЖКиСК | ед. | 17 | 17 | 17 | 0 | 100%
5 | Количество обслуживаемых пожарных водоёмов | ДЖКиСК | ед. | 12 | 12 | 13 | 1 | 108.3%
6 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов | ДЖКиСК | ед. | 390 | 390 | 453 | 63 | 116.2% | в соответствии с утвержденным актом о наличии и муниципальным контрактом
7 | Общая площадь снесенных ветхих строений | ДЖКиСК | тыс.кв.м | 7 | 7 | 7.3 | 0.3 | 104.3% | в соответствии с распоряжениеми администрации города и выделенными бюджетными ассигнованиями
Отдельное мероприятие 1 «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 2.Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК/Управление бухгалтерского учета и отчетности | ед. | 811 | 850 | 976 | 126 | 114.8% | в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Показатели конечных результатов
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Югорска"
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности благоустройства дворовых территорий | ДЖКиСК | % | 12 | 24 | 52 | 28 | 216.7% | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
2.1 | Доля содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.2 | Доля содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.3 | Доля содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
2.4 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100%
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 13 / января /2015 года
Note on E17: Автор: согласно утвержденному плану -город +сквер
Note on H18: Автор: с учетом расширения -площадь взята из ПИРов (Тарутина Е.Н.)
Note on H21: Автор: с ростом 103%

## Лист1
таблица 2
| Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» | [10 empty] | О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272
от 25.11.2014 №6406
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб.
|  |  | Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Цель: "Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города"
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы»
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | бюджет МО | 50 601,5 | 39101.5 | 4500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | бюджет МО | 23500 | 3000 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквар-тирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | бюджет МО | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1 |  |  | 75361.5 | 43061.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 74401.5 | 42101.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 75361.5 | 43061.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 744 01,5 | 42101.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы»
Задача 1. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
1.2 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов, по результатам региональных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет АО | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1 |  |  | 375424.5 | 57165 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
|  |  | бюджет АО | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 375489.5 | 57165 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
|  |  | бюджет АО | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 1. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет МО | 21657.5 | 3170 | 2834 | 2834 | 2834 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
|  | ДЖКиСК | бюджет АО | 1494.5 | 377 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 129 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| Итого по отдельному мероприятию |  |  | 23281 | 3580 | 3238.5 | 3238.5 | 3238.5 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 21657.5 | 3170 | 2834 | 2834 | 2834 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
|  |  | бюджет АО | 1494.5 | 377 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 129 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе | Х | бюджет МО | 471293.5 | 102246.5 | 64938 | 58834 | 58834 | 62147 | 62147 | 62147
|  |  | бюджет АО | 2773.5 | 1560 | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 474067 | 103806.5 | 65342.5 | 59238.5 | 59238.5 | 62147 | 62147 | 62147
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 471293.5 | 102246.5 | 64938 | 58834 | 58834 | 62147 | 62147 | 62147
|  |  | бюджет АО | 2579.5 | 1462 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 473873 | 103708.5 | 65310.5 | 59206.5 | 59206.5 | 62147 | 62147 | 62147
| Соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 194 | 98 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 194 | 98 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0