## Приложение 2
Отчет об исполнении муницпальной программы за 1 квартал 2021 года
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) | Результаты реализации муницпальной программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 55 | 55 | 0 | -55 | 0 | Мероприятия экологической направленности запланированы на 2 квартал 2021 года. Средства будут освоены до конца 2021 года.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 0 | -55 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 0 | -24 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано на 2 квартал 2021 года. Будет приобретена сувенирная продукция (блокноты, ручки, кубки) с гравировкой логотипа акции "Спасти и сохранить" для награждения победителей и участников тестирования ЭкоЭрудит
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 71 | 71 | 0 | -71 | 0 | Финансирование мероприятий запланировано на 3 квартал 2021 года (сбор, вывоз и утилизация алкаиновых щелочных батареек; уборка территории города от мусора, печать баннеров с символикой акции; приобретение расходных материалов)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 71 | 71 | 0 | -71 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 150 | 150 | 0 | -150 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | -150 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 30650 | 30650 | 5378.82 | -25271.18 | 0.18233 | За счет средств местного бюджета израсходовано на заработную плату 3 132,56 тыс. руб. начисления на з/плату - 734,86 тыс. руб.; социальные пособия персоналу 14,04 тыс. рублей; оплата мед.осмотров 8,5 тыс. рублей; коммунальные услуги - 977,87 тыс. руб.; услуги связи и интернета - 11,32 тыс. руб.; работы, услуги по содержанию имущества 134,14 тыс. рублей; прочие работы(услуги) - 124,02 тыс. руб.; страхование - 16,41 тыс. руб.; приобретение основных средств 100,00 тыс. руб.; ГСМ 82,14 тыс. руб.; приобретение материалов (запасов) 42,96 тыс. руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29500 | 29500 | 5378.82 | -24121.18 | 0.18233
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 0 | -1150 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 30650 | 30650 | 5378.82 | -25271.18 | 0.18233 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29500 | 29500 | 5378.82 | -24121.18 | 0.18233
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0
3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Всего | 400 | 400 | 0 | -400 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 0 | -400 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Всего | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | всего | 520.9 | 520.9 | 0 | -520.9 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 0 | -400 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 31320.9 | 31320.9 | 5378.82 | -25942.08 | 17.1733 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30050 | 30050 | 5378.82 | -24671.18 | 17.8996
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 0 | -1150 | 0
в том числе:
| В том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов РФ) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего | 31320.9 | 31320.9 | 5378.82 | -25942.08 | 17.1733 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 30050 | 30050 | 5378.82 | -24671.18 | 17.8996
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 0 | -1150 | 0
| Ответственный исполнитель |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 31050 | 31050 | 5378.82 | -25671.18 | 16.5 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29900 | 29900 | 5378.82 | -24521.18 | 17.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 0 | -1150 | 0
| Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 55 | 55 | 0 | -55 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 0 | -55 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 0 | -24 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 71 | 71 | 0 | -71 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 71 | 71 | 0 | -71 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | 3: С. Д. Голин; 6: О.В. Козаченко | Дата составления отчета 02.04.2021
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 3: Л.А. Михайлова; 4: ___________; 6: Бочарова О.В.; Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) 9: _________