## Приложение 2
Отчет об исполнении муницпальной программы за 4 квартал 2021 года
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основ-ного меро-приятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) | Результаты реализации муницпальной программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | В целях реализации эколого-просветительских и природоохранных проектов различного уровня организовано участие волонтерских (добровольческих) объединений в в экологических проектах: "Добрые крышечки", посадке аллеи кедров в городском парке 11 микрорайона, осуществлена подготовка к районному слету, приуроченному ко Дню образования Международного союза охраны природы. Организаованы и проведены мероприятия в рамках тематической акции "Эколята-Молодые защитники природы": торжестенное принятие обущающихся дошкольных образовательных учреждений в ряды"Эколят-дошколят", акции "Посади дерево", тематические уроки, экологические десанты,челленджи и квесты. Организованы акции "Батарейки, сдавайтесь!","Сдай макулатуру-спаси дерево!", проведены тематические уроки и беседы. Общий охват составляет:Организованы и проведен городские конкурсы творческих работ "экология и мы", Картонные реки - пластиковые берега, "Символ года"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансиро-вания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2021 г. проведено компьютерное тестирование «ЭкоЭрудит 2021». Приобретена сувенирная продукция (баннер - 4 шт.; дипломы победителям и участникам - 60 шт.; блокноты, ручки, кубки призовые - 3 шт., кубок Гран-при - 1 шт.) с гравировкой логотипа акции «Спасти и сохранить» для награждения победителей и участников тестирования "ЭкоЭрудит"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 71 | 71 | 70.9 | -0.1 | 99.8592 | В 3 квартале 2021 г. были организованы и проведены экологические мероприятия в рамках Международной акции "Спасти и сохранить". Было собрано и направлено на утилизацию 321 кг отработанных химических источников тока (батареек). Проведен субботник в городском парке по ул Менделеева. Для организации проведения мероприятия были приобретены расходные материалы (баннеры 2 шт., питьевая вода 10 шт, стаканы пластиковые 480 шт., аптечка 4 шт., средство от комаров 4шт., перчатки 100 пар, лопата 14 шт., метла 14 шт., грабли 12 шт., мешки для мусора 200 шт.). Фактические финансовые расходы на организацию и проведение мероприятия составили 70 910,0 руб. Остаток денежных средств в размере 90 копеек будет возвращен в бюджет города Югорска с целью дальнейшего перераспределения.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 71 | 71 | 70.9 | -0.1 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент муници-пальной собствен-ности и градо-строительства администр-ации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 150 | 150 | 149.9 | -0.1 | 99.9333 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 149.9 | -0.1 | 99.9333
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 29125.3 | 29125.3 | 28387.7 | -737.6 | 97.4675 | За счет средств местного бюджета израсходовано на заработную плату - 15 328,0 тыс. руб; начисления на з/плату – 4 575,2 тыс. руб.; социальные пособия персоналу 76,8 тыс. рублей; оплата мед. осмотров 83,2 тыс. руб.; коммунальные услуги - 1 888,6 тыс. руб.; услуги связи и интернета – 45,4 тыс. руб.; работы, услуги по содержанию имущества - 666,2 тыс. рублей; прочие работы(услуги) – 1 204,9 тыс. руб.; страхование – 31,8 тыс. руб.; приобретение основных средств - 332,00 тыс. руб.; ГСМ - 658,5 тыс. руб.; приобретение материалов (запасов) 546,8 тыс. руб., налоги, пошлины, сборы – 770,1 тыс. руб.; расходы на приобретение мягкого инвентаря 86,4 тыс. руб.; расходы на приобретение продуктов питания – 40,0 тыс. руб.; прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 197,9 тыс. руб.; услуги по капитальному ремонту имущества 1443,46 тыс. руб. Уменьшение финансирвоанияпо источнику "иные источники финансирования" произошло в связи с реализацией мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. В соответствии с принятыми мерами была временно приостановлена деятельность арендаторов кафе, а также уменьшена сумма арендной платы за ноябрь и декабрь на 50%.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 27975.26 | 27975.26 | 27975.26 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 412.4 | -737.6 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 29125.3 | 29125.3 | 28387.7 | -737.6 | 97.4675 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 27975.26 | 27975.26 | 27975.26 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 412.4 | -737.6 | 35.8609
3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Всего | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 100 | Бюджетыне асигнования на ликвидацию несанкционированных свалок освоены в полном объеме
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Всего | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 0 | 100 | Мероприятия проведены в полном объеме
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 0 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | всего | 1160.9 | 1160.9 | 1160.9 | 0 | 100 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1040 | 1040 | 1040 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 30436.16 | 30436.16 | 29698.46 | -737.7 | 97.5762 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 0 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 29165.26 | 29165.26 | 29165.16 | -0.1 | 99.9997
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 412.4 | -737.6 | 35.8609
в том числе:
| В том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов РФ) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего | 30436.16 | 30436.16 | 29698.46 | -737.7 | 97.5762 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29165.26 | 29165.26 | 29165.16 | -0.1 | 99.9997
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 412.4 | -737.6 | 35.8609
| Ответственный исполнитель |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 30165.3 | 30165.3 | 29427.7 | -737.6 | 97.5548 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29015.3 | 29015.3 | 29015.3 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 1150 | 1150 | 412.4 | -737.6 | 35.8609
| Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 55 | 55 | 55 | 0 | 100 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 24 | 24 | 24 | 0 | 100 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 71 | 71 | 70.9 | -0.1 | 99.8592 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 71 | 71 | 70.9 | -0.1 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.9 | 120.9 | 0 | -120.9 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | 3: С. Д. Голин; 6: О.В. Козаченко | Дата составления отчета 13.01.2022
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 3: Л.А. Михайлова; 4: ___________; 6: Бочарова О.В.; Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) 9: _________