Пояснительная записка

к отчету за  1 квартал 2013 года о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города

Югорска на 2012 – 2015 годы»

и достижении целевых показателей эффективности

Ведомственная целевая программа «Общее, дошкольное и дополнительное образование детей города Югорска на 2012 – 2015 годы» разработана в целях создания условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования. Программа утверждена приказом начальника Управления образования администрации города Югорска от 30.10.2012 № 518.

В ходе реализации программы решаются следующие задачи:

1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.Организация дополнительного образования детей в соответствии с их возрастными особенностями, индивидуальными склонностями.

Для оценки достижения поставленных задач Программы установлены 9 показателей непосредственных результатов и 6 показателей конечных результатов.

Основные целевые показатели непосредственных и конечных результатов за отчетный период достигнуты, но при этом по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, а по отдельным показателям не достигнуто плановое значение.

1. Реализованные в 1 квартале 2013 года мероприятия в рамках Программы позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

Непосредственные результаты:

-доля  педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями  в учреждениях дополнительного образования детей – 64,2%  (плановое значение – 64%);

- обеспеченность образовательного процесса информационными ресурсами (количество обучающихся на 1 компьютер) составила 11 обучающихся на 1 компьютер, что соответствует плановому показателю - 11 обучающихся на 1 компьютер.

- охват обучающихся дневных общеобразовательных учреждений организованным горячим питанием  - 100%;

- доля учащихся, обучающихся во вторую смену, составила 11,2% . Три учреждения организуют занятия во вторую смену (в 2010 – 4, 2011-5). Общее количество детей, обучающихся во вторую смену, составило  492 человека:

-МБОУ «СОШ № 3» - 7 классов – 176 человек (2,3 классы);

-МБОУ «СОШ № 5» - 8 классов – 198 человек (2, 3 классы);

- МБОУ «СОШ № 6» -6  классов – 118 человек (3, 4БВ);

- доля дневных общеобразовательных учреждений, предоставляющих в электронном виде услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала» составляет 100%, что соответствует плановому значению  в 2013 году – 100%.

Конечные результаты:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет – 100% (плановый показатель – 100%);

2. Более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями достигнут по следующим показателям.

Непосредственные результаты:

- доля учебных помещений, оснащенных современным учебным оборудованием в общеобразовательных учреждениях – 71,7% (плановый – 65%), в дошкольных учреждениях – 72,1% (плановый – 66%);

- доля  педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями  составила в общеобразовательных учреждениях – 57,7% (плановое значение – 51%),

- доля воспитанников – выпускников, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составила 100%, что выше планового  значения (92%). Данный показатель свидетельствует о качественной организации образовательного процесса в рамках реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. Рост показателя обусловлен использованием инновационных технологий, развитием экспериментальной деятельности, эффективной организацией коррекционной работы с детьми, имеющими особенности в развитии, а также организацией участия  воспитанников в интеллектуально – познавательных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней, что оказывает положительное влияние на развитие интеллектуальных, познавательных способностей, исследовательских навыков воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

- доля обучающихся в  учреждениях дополнительного образования детей, завершивших учебный год (сохранность контингента) составила 100%, что выше базового показателя (98%);

Конечные результаты

- удовлетворенность населения качеством дополнительного  образования – 79,1% (плановый показатель – 73%);

- удовлетворенность населения качеством дошкольного  образования – 64,9 % (плановый показатель – 64%).

3. Не достигнут уровень по сравнению с плановыми значениями по некоторым показателям непосредственных результатов

- доля учебных помещений, оснащенных современным учебным оборудованием в учреждениях дополнительного образования – 71%  (плановый-73%);

- доля  педагогических работников с первой и высшей квалификационными категориями составила в дошкольных образовательных учреждениях – 40% (плановое значение – 41%)

- доля выпускников XI(XII) классов общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании составила 99,6%, что несколько ниже планового значения (100%). Один обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» не преодолел минимальный порог по математике.

Конечные результаты

- доля детей школьного возраста, охваченных обязательным общим образованием (без учета обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования) составляет 99,7%, что несколько ниже планового значения – 99,8%. Не получают обязательное общее образование по медицинским показаниям 11 человек.

-доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 26,4%, что ниже планового значения  - 30%. При общем увеличении контингента детей от 5 до 18 лет (5 361), мощности и возможности учреждений дополнительного образования остаются прежними.

- удовлетворенность населения качеством общего образования - 63% (плановый показатель – 64%);

Исполняющий обязанности

начальника Управления образования                                                            Т.М.Нерода