ПРОЕКТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________                                                                                                            № _______

О реорганизации муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №5» и

муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №4»

В связи с отменой адаптационного коэффициента при распределении субвенций между общеобразовательными учреждениями и для обеспечения финансирования, достаточного для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Югорска от 22.12.2010 № 2395 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения  в них изменений»:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №5».

2. Установить, что:

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», в соответствии с передаточным актом.

3. Определить:

3.1. Наименование учреждения после завершения процедуры реорганизации - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5».

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №5»- Управление образования администрации города Югорска.

3.3. Основные цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №5» сохраняются неизменными в соответствии с уставом учреждения.

3.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» уполномоченным на опубликование уведомления о реорганизации от имени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №5» и от имени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №4» в журнале «Вестник государственной регистрации» в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» уполномоченным на уведомление органа осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц от имени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №5» и от имени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №4».

4. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить расчет затрат, связанных с реорганизацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Установить, что финансовое обеспечение затрат, связанных с реорганизацией осуществляется за счет средств реорганизуемых учреждений.

7. Департаменту муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (С.Д. Голин) закрепить на праве оперативного управления имущество за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №5».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворову.

Глава администрации города Югорска                                             			М.И.Бодак

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от _________________ №______

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществить организационно-штатные мероприятия, а также мероприятия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», связанных с реорганизацией юридических лиц | в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации | Управление образования Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |
| 2 | Подготовить и утвердить штатное расписание «Средняя общеобразовательная школа №5» на 2013 год | до 01.04.2013 | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |
| 3 | Подготовить, утвердить и осуществить государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в порядке, определенном законодательством Российской Федерации | до 01.08.2013 | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |
| 4 | Переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | до 01.09.2013 | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |
| 5 | Подготовить и предоставить на утверждение учредителю передаточный акт | до 15.06.2013 | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| 6 | Закрыть лицевые счета в установленном порядке | до 01.07.2013 | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| 7 | Передать Департаменту муниципальной собственности и градостроительства имущество | после завершения реорганизации | Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| 8 | Осуществить контроль за передачей в установленном порядке финансовых, бухгалтерских и иных документов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | до завершения реорганизации | Начальник Управления образования |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от _________________ №______

Расчет затрат, связанных с реорганизацией муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»

| № п\п | Наименование | Цена/руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нотариальные действия, связанные с удостоверением подписей руководителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», заверение копий документов, необходимых для предоставления в налоговый орган | 2 000 |
| 2 | Публикация уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | 20 000 (за две публикации) |
| 3 | Оплата государственной пошлины за регистрационные действия в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | 3 000 |
| 4 | Почтовые расходы, связанные с отправкой уведомлений кредиторам и необходимых документов для публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» | 1 000 |
| ИТОГО |  | 26 000 |

Лист согласования

к проекту постановлению администрации города Югорска «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» и

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»

| Наименование органа (структурного подразделения) или должности разработчика проекта | Дата передачи на согласование и подпись лица, передавшего документ | Дата поступления на согласование и подпись лица, принявшего документ | Дата согласования | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление образования, Булдакова О.А., заместитель начальника Управления по функционированию системы образования 7-18-06 |  |  |  | Долгодворова Т.И., заместитель главы администрации города Югорска |
|  |  |  |  | Нерода Т.М., исполняющий обязанности., начальника Управления образования |
|  |  |  |  | Княжева В.А., заместитель главы администрации города Югорска |
|  |  |  |  | Горшкова Л.И. заместитель главы администрации, директор Департамента финансов |
|  |  |  |  | Семкина Т.А., главный специалист юридического управления |

Рассылка: УО, Т.И.Долгодворовой, ЮУ, Департамент финансов