Приложение 2

к письму начальника Управления образования

от 14.01.2015 № 02-11/2-43

| Отчет о достижении показателей эффективности муниципальной программы за 2014 год «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» (наименование программы) Управление образования администрации города Югорска (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результатов | Ответственный исполнитель |  | Единица измерения |  | Фактическое значение за прошлый аналогичный отчетный период (2013год) |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или >5% от планового значения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение |  |  |  | Фактическое значение |  |  | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) |  |  |  |  | Относительное значение (гр.7/гр.6х100%) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | Управление образования |  | % |  | 61,6 |  | 61,8 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 97,1 |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | Управление образования |  | % |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам) | Управление образования | % |  |  | 82,5 |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | Управление образования | % |  |  | 42,9 |  | 50 |  |  |  | 77,7 |  |  |  |  | 27,7 |  |  |  | 155,4 |  |  | В результате реорганизации путем присоединения сократилось количество общеобразовательных объектов в которых не обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям |  |
| 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % |  |  | 42 |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений | Управление образования | ед. |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | В 2014 году не планировалась сдача объектов общеобразовательных учреждений |  |
| 7 | Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений к 2018 году. | Управление образования ДЖКиСК | ед. |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | В 2014 году не планировалась сдача объектов дошкольных образовательных учреждений |  |
| 8 | Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования. | Управление образования ДЖКиСК | ед. |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  | В 2014 году не планировалась сдача объектов образовательных учреждений дополнительного образования |  |
| 9 | Число мест в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования ДЖКиСК | чел. |  |  | 665,3 |  |  | 681,7 |  |  |  | 682,3 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем | Управление образования | % |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 104,2 |  |  |  |
| Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами | Управление образования | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 99,7 |  |  |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | Управление образования | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 104.1 |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  | 104.1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений к показателю 1 дополнительного соглашение к Соглашению от 17.07.2014 № 07/14.0195/7 между ДОиМП ХМАО – Югры и администрацией города Югорска |  |
| 13 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе | Управление образования | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 104,9 |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  | 104,9 |  |  |
| 14 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе | Управление образования | % |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 96,25 |  |  |
| Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля удовлетворенного населения качеством дошкольного образования | Управление образования | % |  | 64,0 |  |  | 64,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Ввиду отсутствия внешней регионального мониторинга уровня удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг в сфере образования проставить значения не представляется возможным |  |
| 16 | Доля удовлетворенного населения качеством общего образования | Управление образования ДЖКиСК | % |  | 64,0 |  |  | 64,5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 17 | Доля удовлетворенного населения качеством дополнительного образования | Управление образования ДЖКиСК | % |  | 73,0 |  |  | 73,2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена | Управление образования | % |  | 1,23 |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 99,17 |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % |  | 0,50 |  |  | 0,49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 0 |  |  | 100% освоение программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования |  |
| 3 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | Управление образования | % |  | 47,4 |  |  | 48,0 |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 102,1 |  |  |  |  |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных Учреждений | Управление образования | % |  | 78 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | Управление образования | % |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 6 | Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | Управление образования | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

Управление образования администрации города Югорска             Н.И. Бобровская /_      _Т.М. Нерода       _____/____/8(34675)71806

(ответственный исполнитель)                                                                                          (ФИО руководителя)        (подпись)                  (ФИО исполнителя, ответственного)        (подпись)                          (телефон)

за составление формы