## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля 2017 года
(наименование программы)
Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
Задача 1 . Создание и совершентвование условий для общественного порядка, в том числе с участием граждан, информационного и методического сопровождения
1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сферах общественного порядка, безопасности дорожного движения (2) | департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования камер видеонаблюдения происходит в плановом режиме.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление социальной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 527.5 | 527.5 | 40 | -487.5 | 7.5829
|  |  | местный бюджет | 1072.5 | 1072.5 | 94.7 | -977.8 | 8.8298
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1600 | 1600 | 134.7 | -1465.3 | 8.4187
2 | Создание условий деятельности народной дружины на территории города Югорска (1) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты денежного поощрения членам народной дружины произойдут в апреле 2017 года
|  |  | бюджет автономного округа | 84.1 | 84.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 36 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 120.1 | 120.1 | 0 | 0 | 0
3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (3) | административная комиссия гоода Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены заседания админисративной комиссии города Югорска, рассмотрено 30 дел об административных правонарушениях
|  |  | бюджет автономного округа | 1559.2 | 1559.2 | 744.3 | -814.9 | 47.736
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1559.2 | 1559.2 | 744.3 | -814.9 | 47.736
4 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжных заседатели, федеральнывх судов общей юрисдикции (5) | юридическое управление администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа ведется в плановом режиме
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (4) | отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деятельность ТКДНиЗП осуществляется в соответствии планом работы
|  |  | бюджет автономного округа | 5074.7 | 5074.7 | 697.4 | -4377.3 | 13.7427
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 5074.7 | 5074.7 | 697.4 | -4377.3 | 13.7427
6 | Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику правонарушений (3) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В городских СМИ освещалось заседание МКПП города Югорска. В газете Югорский вестник опубликованы материалы по профилактике правонарушений
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7245.5 | 7245.5 | 1481.7 | -5763.8 | 20.4499
|  |  | местный бюджет | 1108.5 | 1108.5 | 94.7 | -1013.8 | 8.5431
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8354 | 8354 | 1576.4 | -6777.6 | 28.993
Итого по Подпрограмме 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7245.5 | 7245.5 | 1481.7 | -5763.8 | 20.4499
|  |  | местный бюджет | 1108.5 | 1108.5 | 94.7 | -1013.8 | 8.5431
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8354 | 8354 | 1576.4 | -6777.6 | 28.993
Цель 2. Совершенствование системы противодействия коррупции и снижения уровня коррупции в городе Югорске
Подпрограмма II. Противодействие коррупции
Задача 1. Создание и развитие профилактической антикоррупционной деятельности
7 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции (6,8) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены заседание Совета по противодействию коррупци при главе города Югорска, где озвучена информация о деятельности ведомсв, структур по противодействию коррупции
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Проведение социологических исследований среди жителей города Югорска по оценке восприятия уровня коррупции (7) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено из-за отсутсвия финансирования
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Изготовление и тиражирование социальной рекламы антикоррупционной тематики | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено из-за отсутсвия финансирования
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 2 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3: Совершенствование системы профилактики наркомании, организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности
Подпрограмма III. Противодействие незаконному обороту наркотиков
Задача 1 Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Развитие профилактической антинаркотической деятельности.
10 | Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании (9) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен семинар
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (9) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия в сфере профилактики наркомании исполняются в ходе основной деятельности субъектов профилактики
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику наркомании (9) | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска, управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска (антинаркотическая комиссия) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освещено в городских СМИ заседание Антинаркотической комиссии.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 3 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7245.5 | 7245.5 | 1481.7 | -5763.8 | 20.4499
|  |  | местный бюджет | 1108.5 | 1108.5 | 94.7 | -1013.8 | 8.5431
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8354 | 8354 | 1576.4 | -6777.6 | 18.87
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 84.1 | 84.1 | 0 | -84.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 36 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 120.1 | 120.1 | 0 | -120.1 | 0
Соисполнитель 1 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения органов местного самоуправления) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Управление социальной политики администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 527.5 | 527.5 | 40 | -487.5 | 7.5829
|  |  | местный бюджет | 1072.5 | 1072.5 | 94.7 | -977.8 | 8.8298
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1600 | 1600 | 134.7 | -1465.3 | 8.4187
Соисполнитель 4 (административная комиссия города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1559.2 | 1559.2 | 744.3 | -814.9 | 47.736
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1559.2 | 1559.2 | 744.3 | -814.9 | 47.736
|  |  | Итого: | 1559.2 | 1559.2 | 744.3 | -814.9 | 47.736
Соисполнитель 5 (юридическое управление администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 6 (отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5074.7 | 5074.7 | 697.4 | -4377.3 | 13.7427
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 5074.7 | 5074.7 | 697.4 | -4377.3 | 13.7427
Управление по вопросам общественной безопасности ____________________/__________________
(ответственный исполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись)
Управление социальной политики ____________________/_____________
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)
Административная комиссия ____________________/__________________
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись)
Юридическое управление администрации города ____________________/__________________
(соисполнитель 5) (ФИО руководителя) (подпись)
Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП __________________ / _______________________
(соисполнитель 6) |  | (ФИО руководителя) | (подпись)