Пояснительная записка

к отчету за 4 квартал 2013 года о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2015 годы»

и достижение целевых показателей эффективности

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей  в каникулярное время на 2012-2015 годы» разработана в целях создания условий для организации качественного отдыха детей в каникулярный период. Программа утверждена приказом начальника Управления образования администрации города Югорска от 30.10.2012 № 518 (с изменениями от 26.06.2013 № 370).

Для достижения поставленной цели необходимо решить тактические задачи:

- Обеспечение эффективного функционирования лагерей с дневным пребыванием детей.

- Обеспечение комплексной безопасности и охраны здоровья детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием.

Для оценки достижения поставленных задач Программы установлены 15 показателей непосредственных результатов и 2 показателя конечных результатов.

Основные целевые показатели непосредственных и конечных результатов за отчетный период достигнуты, но при этом по отдельным показателям обеспечен более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, а по отдельным показателям не достигнуто плановое значение.

1. Реализованные в 4 квартале 2013 года мероприятия в рамках Программы позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

Непосредственные результаты:

- доля детей, охваченных здоровым питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, обеспеченных развивающими играми, игрушками, спортивным инвентарем (в период весенних каникул – 6 общеобразовательных учреждений, на базе которых действовали лагеря с дневным пребыванием детей, в период летних каникул (1 и 2 смены) – 9 образовательных учреждений. Общее количество лагерей составляет 10 единиц);

- обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к местам проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий;

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, в которых обеспечены гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (СанПиН 2.4.4.2599-10);

- количество лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием с организацией спальных мест (количество лагерей/количество организованных спальных мест) составила на отчетный период 100 мест в 3-х образовательных учреждениях: МБОУ «СОШ № 3, МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МОУДОД «Детско-юношеский центр «Прометей».

- доля детей, принявших участие в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях;

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, принявших участие в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях (10);

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте администрации города Югорска, сайтах Управления образования и образовательных учреждениях, в СМИ (10);

- обеспечение своевременной оплаты труда штатных сотрудников лагеря с дневным пребыванием (100%);

- обеспечение укомплектованности лагерей с дневным пребыванием детей квалифицированным персоналом (100%);

-отсутствие  случаев травматизма (0).

2. Более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями достигнут по следующим показателям.

Непосредственные результаты:

- доля детей в возрасте от 6 до17 лет, имеющих положительную динамику оздоровления по итогам 1 смены лагерей с дневным пребыванием детей составила 94%, что выше планового показателя на 4 %.

- количество педагогических кадров, прошедших подготовку к работе в лагерях с дневным пребыванием детей составило 90 чел., что выше планового показателя (80 чел.)

- количество лагерей с дневным пребыванием детей, в которых организовано медицинское сопровождение/количество аптечек составило в 10 образовательных учреждениях в период весенних, летних и осенних каникул 128 аптечек из расчета 2 аптечки на отряд (64 отряда) (плановое значение – 10/50).

Конечные результаты

- доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей составила 100,5%.

Отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей на базе всех учреждений образования, культуры и спорта охвачено 1847 чел. (плановое – 1837). Фактическое значение показателя выше планового значения, поскольку в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» большим спросом пользовалась Профильная смена по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации. На базе образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, отдыхом охвачено 1611 человек;

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемой услуги составила 100%, что выше планового показателя (96%).

3. Не достигнут уровень по сравнению с плановыми значениями по следующим показателям непосредственных результатов:

-отсутствие предписаний и замечаний по организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей со стороны Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Территориального отдела в городе Югорске и Советском районе. Плановое значение по данному показателю составляет- 0.

По итогам летней оздоровительной кампании 2013 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре территориальным отделом в городе Югорске и Советском районе выявлены нарушения в следующих образовательных учреждениях: МБОУ «СОШ № 2», МБОУДОД «Детская школа искусств» (2), МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» (3), МБОУ «СОШ № 3». Всего выявлено 7 нарушений, в том числе: по организации питания – 1, по организации водоснабжения – 3, по организации питания и по условиям размещения – 3. Все нарушения устранены в установленные сроки.

Таким образом:

11 показателей непосредственных и конечных  результатов достигнуты, по 5-ти показателям достигнут более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, по 1 показателю  плановое значение не достигнуто.

Начальник Управления образования                                                                 Н.И.Бобровская