Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2015 годы" за 4 квартал 2013 года

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный год |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 6 до17 лет, имеющих положительную динамику оздоровления | % | 90% | 100% | 90% |  | 94 % | 104% |
| 2 | Доля детей, охваченных здоровым питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" | % | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 3 | Количество лагерей с дневным пребыванием детей, обеспеченных развивающими играми, игрушками, спортивным инвентарем | шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |  | 10 шт. | 100% |
| 4 | Обеспечение своевременной и безопасной доставки детей к местам проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий | % | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 5 | Количество лагерей с дневным пребыванием детей, в которых обеспечены гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (СанПиН 2.4.4.2599-10) | шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |  | 10 шт. | 100% |
| 6 | Количество лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием с организацией спальных мест (количество лагерей/ количество организованных спальных мест) | шт./ места | 1 шт./25 мест | 3 шт./ 100 мест | 3 шт./ 100 мест |  | 3 шт./ 100 мест | 100 % |
| 7 | Доля детей, принявших участие в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях | % | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 8 | Количество лагерей с дневным пребыванием детей, принявших участие в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях | шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |  | 10 шт. | 100% |
| 9 | Количество лагерей с дневным пребыванием детей, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте администрации города Югорска, сайтах Управления образования и образовательных учреждениях, в СМИ | шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |  | 10 шт. | 100% |
| 10 | Отсутствие предписаний и замечаний по организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей со стороны Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Территориального отдела в городе Югорске и Советском районе | шт. | 0 шт. | 0 шт. | 0 шт. |  | 7 шт. | 0 |
| 11 | Обеспечение своевременной оплаты труда штатных сотрудников лагеря с дневным пребыванием | % | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 12 | Обеспечение укомплектованности лагерей с дневным пребыванием детей квалифицированным персоналом | % | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |
| 13 | Количество педагогических кадров, прошедших подготовку к работе в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 80 чел. | 80 чел. | 80 чел. |  | 90 чел. | 102,5% |
| 14 | Отсутствие случаев травматизма | случаи | 0 сл. | 0 сл. | 0 сл. |  | 0 сл. | 100% |
| 15 | Количество лагерей с дневным пребыванием детей, в которых организовано медицинское сопровождение / количество аптечек | шт. | 10 шт./50 | 10 шт./50 | 10 шт./50 |  | 10/128 | 100%/ 256% |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого количества). | % | 100% | 100% | 100% |  | 100,5 % | 100,5 % |
| 2 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемой услуги | % | 95% | 97% | 96% |  | 100% | 104,2% |

Начальник Управления образования                                                                                                                                                                            Н.И.Бобровская

Исполнители:

Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования                             Булдакова О.А.     7-18-06

Начальник отдела общего, дошкольного  и дополнительного образования детей                                 Петрушко М.А.       7-48-67