## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2022 года
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | Всего | 6597.2 | 6597.2 | 6493 | -104.2 | 98.4205 | Оплата производится по факту оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6597.2 | 6597.2 | 6493 | -104.2 | 98.4205
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | Всего | 60940.4 | 60940.4 | 60768.3 | -172.1 | 99.7176 | Выполнены работы по реконструкции ул.Уральская. Выполнен ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Геологов (от ул. Попова до ул. Ленина), ул. Толстого (между ГИБДД и жилым домом № 12 по ул. Толстого), ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Декабристов), ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Мира), автомобильной дороги (от КНС до ул. Студенческая)
|  |  | бюджет автономного округа | 32025.6 | 32025.6 | 32025.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28914.8 | 28914.8 | 28742.7 | -172.1 | 99.4048
|  | ДМСиГ | Всего | 400 | 400 | 399.9749 | -0.0251 | 0 | Выполнены и оплачены работы по уборке леса с выкорчевкой пней по ул. Нововятская, д. 36-д.40 в районе ПМК-5
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 399.9749 | -0.0251 | 0
| Итого по мероприятию 1.3. | Х | Всего | 61340.4 | 61340.4 | 61168.2749 | -172.1251 | 99.7194 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32025.6 | 32025.6 | 32025.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 29314.8 | 29314.8 | 29142.6749 | -172.1251 | 99.4128 | Х
1.4. | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | Всего | 117545.9 | 117545.9 | 117521.4 | -24.5 | 99.9792 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 117545.9 | 117545.9 | 117521.4 | -24.5 | 99.9792
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 185483.5 | 185483.5 | 185182.6749 | -300.8251 | 99.8378 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32025.6 | 32025.6 | 32025.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 153457.9 | 153457.9 | 153157.0749 | -300.8251 | 99.804 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | Всего | 185083.5 | 185083.5 | 184782.7 | -300.8 | 99.8375 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32025.6 | 32025.6 | 32025.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 153057.9 | 153057.9 | 152757.1 | -300.8 | 99.8035 | Х
|  | ДМСиГ | Всего | 400 | 400 | 399.9749 | -0.0251 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 399.9749 | -0.0251 | 0 | Х
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | Всего | 28659.1 | 28659.1 | 28595.8 | -63.3 | 99.7791 | Выполнено: благоустройство территории возле духовно-просветительского центра, проектные работы санитарной защитной зоны ямы "Беккари", устройство контейнерных площадок, устройство автобусной остановки по ул.Студенческая, реализация наказов избирателей депутатам Думы г.Югорска
|  |  | бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 9947 | -53 | 99.47
|  |  | местный бюджет | 18659.1 | 18659.1 | 18648.8 | -10.3 | 99.9448
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.1. | Х | Всего | 28659.1 | 28659.1 | 28595.8 | -63.3 | 99.7791 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 9947 | -53 | 99.47 | Х
|  |  | местный бюджет | 18659.1 | 18659.1 | 18648.8 | -10.3 | 99.9448 | Х
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17) | ДЖКиСК | Всего | 16911.6 | 16911.6 | 16862.9 | -48.7 | 99.712 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | бюджет автономного округа | 2112.2 | 2112.2 | 2112.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 14799.4 | 14799.4 | 14750.7 | -48.7 | 99.6709
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 0 | 100 | Администрирование по гос.полномочию
|  |  | бюджет автономного округа | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.2. | Х | Всего | 16975 | 16975 | 16926.3 | -48.7 | 99.7131 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2175.6 | 2175.6 | 2175.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 14799.4 | 14799.4 | 14750.7 | -48.7 | 99.6709 | Х
3.3. | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | Всего | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | Оплачены работы по демонтажу рекламных конструкций по следующим адресам: ул. Механизаторов, д.8; ул. Садовая, 84/1 ул. Менделеева, д.27А
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | Всего | 87397.7 | 87397.7 | 87370.6 | -27.1 | 99.969 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 7646.3 | 7646.3 | 7646.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 79751.4 | 79751.4 | 79724.3 | -27.1 | 99.966
|  | ДМСиГ | Всего | 2620 | 2620 | 2620 | 0 | 100 | Оплачены следующие работы: демонтаж новогодней ели и гирлянд; озеленение, уход за цветниками и газонами в городском парке, уборка аварийно-опасных деревьев, формирование крон деревьев, устройство ледового городка
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2620 | 2620 | 2620 | 0 | 100
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования.
|  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 34 | 34 | 34 | 0 | 100 | Администрирование по гос.полномочию (дератизация )
|  |  | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 34 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.5. | Х | Всего | 91372.9 | 91372.9 | 91345.8 | -27.1 | 99.9703 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9001.5 | 9001.5 | 9001.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 82371.4 | 82371.4 | 82344.3 | -27.1 | 99.9671 | Х
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | Всего | 32903.1 | 32903.1 | 32903.1 | 0 | 100 | Выполнены следующие работы: Парк по ул.Менделеева (1,2 этапы) - велодорожка протяженностью 1138 м., освещение велотрассы. Оплачены работы по благоустройству четырех дворовых территорий по следующим адресам: ул. Свердлова,д.6, ул. Железнодорожная,д.29,31 и ул. Таежная, д.18А, Никольская,7,9,9А.
|  |  | федеральный бюджет | 4020.1 | 4020.1 | 4020.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 23446.4 | 23446.4 | 23446.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 5436.6 | 5436.6 | 5436.6 | 0 | 100
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 169952.5 | 169952.5 | 169813.4 | -139.1 | 99.9182 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4020.1 | 4020.1 | 4020.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 44623.5 | 44623.5 | 44570.5 | -53 | 99.8812 | Х
|  |  | местный бюджет | 121308.9 | 121308.9 | 121222.8 | -86.1 | 99.929 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 4020.1 | 4020.1 | 4020.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 43204.9 | 43204.9 | 43151.9 | -53 | 99.8773
|  |  | местный бюджет | 118646.5 | 118646.5 | 118560.4 | -86.1 | 99.9274
|  |  | Всего | 165871.5 | 165871.5 | 165732.4 | -139.1 | 99.9161
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2662.4 | 2662.4 | 2662.4 | 0 | 100
|  |  | Всего | 2662.4 | 2662.4 | 2662.4 | 0 | 100
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 0 | 100
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 355436 | 355436 | 354996.0749 | -439.9251 | 99.8762 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4020.1 | 4020.1 | 4020.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 76649.1 | 76649.1 | 76596.1 | -53 | 99.9309 | Х
|  |  | местный бюджет | 274766.8 | 274766.8 | 274379.8749 | -386.9251 | 99.8592 | Х
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | 25661.6 | 25661.6 | 25661.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1350.9 | 1350.9 | 1350.6 | -0.3 | 99.9778 | Х
|  |  | Всего | 27012.5 | 27012.5 | 27012.2 | -0.3 | 99.9989 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Прочие расходы |  | Х | федеральный бюджет | 4020.1 | 4020.1 | 4020.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 50987.5 | 50987.5 | 50934.5 | -53 | 99.8961 | Х
|  |  | местный бюджет | 273415.9 | 273415.9 | 273029.2749 | -386.6251 | 99.8586 | Х
|  |  | Всего | 328423.5 | 328423.5 | 327983.8749 | -439.6251 | 99.8661 | Х
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 4020.1 | 4020.1 | 4020.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 75230.5 | 75230.5 | 75177.5 | -53 | 99.9295 | Х
|  |  | местный бюджет | 271704.4 | 271704.4 | 271317.5 | -386.9 | 99.8576 | Х
|  |  | Всего | 350955 | 350955 | 350515.1 | -439.9 | 99.8747 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 3062.4 | 3062.4 | 3062.3749 | -0.0251 | 99.9992 | Х
|  |  | Всего | 3062.4 | 3062.4 | 3062.3749 | -0.0251 | 99.9992 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х