## приложение
Приложение 1
к письму начальника Управления образования
Отчет
об исполнении мунициальной программы
на 30.06.2016 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
1 | Развитие общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2952.6 | 2952.6 | 1114.7 | -1837.9 | 37.75% | Исполнение мероприятий запланировано в течение 2016 года
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2952.6 | 2952.6 | 1114.7 | -1837.9 | 37.75%
2 | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-8) | Управление образования | бюджет округа | 939789.1 | 940089.1 | 507991.8 | -432097.3 | 54.04% | На основании приказа ДОиМП «Об итогах конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок в 2016 году» выделены средства в сумме 300 000 рублей на проведение мероприятия по реализации проекта, имеющих статус региональных инновационных площадок. Исполнение запланировано до декабря 2016 года
|  |  | бюджет города | 263601.9 | 263371 | 133225.7 | -130145.3 | 50.58%
|  |  | иные внебюджетные источники | 75075.4 | 75098.4 | 37704.2 | -37394.2 | 50.21%
|  |  | итого | 1278466.4 | 1278558.5 | 678921.7 | -599636.8 | 53.1%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 1281419 | 1281511.1 | 680036.4 | -601474.7 | 53.07%
| бюджет округа |  |  | 939789.1 | 940089.1 | 507991.8 | -432097.3 | 54.04%
| бюджет города |  |  | 266554.5 | 266323.6 | 134340.4 | -131983.2 | 50.44%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75098.4 | 37704.2 | -37394.2 | 50.21%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
3 | Развитие системы оценки качества образования (№ 9-11) | Управление образования | бюджет округа | 50 | 50 | 17.2 | -32.8 | 34.4% | На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования выделены средства за счет окружного бюджета в сумме 50 000 рублей на оплату суточных, на горюче-смазочные материалы, на приобретение канцелярских принадлежностей с целью проведения единого государственного экзамена и доставки экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации. Исполнение запланировано на III квартал 2016 года.
|  |  | бюджет города | 45 | 45 | 0 | -45 | 0% | На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования выделены средства за счет бюджета города в сумме 45 000 рублей. Исполнение запланировано на июль 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 95 | 95 | 17.2 | -77.8 | 18.11%
4 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 12) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3218.8 | 3218.8 | 1697.1 | -1521.7 | 52.72% | Средства запланированы на обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования и администрирование сайта Управления образования. Освоение средств запланировано в течение 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3218.8 | 3218.8 | 1697.1 | -1521.7 | 52.72%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 3313.8 | 3313.8 | 1714.3 | -1599.5 | 51.73%
| бюджет округа |  |  | 50 | 50 | 17.2 | -32.8 | 34.4%
| бюджет города |  |  | 3263.8 | 3263.8 | 1697.1 | -1566.7 | 52%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
5 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 37751 | 37751 | 12810.7 | -24940.3 | 33.9347 | Компенсация части родительской платы носит заявительный характер. Средства будут исполнены в течение 2016 года
|  |  | бюджет города | 68994.8 | 68994.8 | 40202.4 | -28792.4 | 58.2687
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 106745.8 | 106745.8 | 53013.1 | -53732.7 | 49.6629
6 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 12964.5 | 12964.5 | 2250.2 | -10714.3 | 17.3566 | Финансирование осуществляется после предоставления заявок и на основании проведенных аукционов в электронной форме. Исполнение запланировано в III квартале 2016 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 12964.5 | 12964.5 | 2250.2 | -10714.3 | 17.3566
7 | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 14) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 2151 | 2381.9 | 1851 | -530.9 | 77.7111 | 30.06.2016 года увеличены средства для приобретения оборудования на пищеблок (котел пищеварочный стационарный и сковоорода электрическая) для обеспечения приготовления горячего питания в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13. Исполнение в III квартале. | 230.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 2151 | 2381.9 | 1851 | -530.9 | 77.7111
8 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 16,17,18) | ДЖК и СК, ДМСиГ | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет города | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100
9 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 11626.3 | 11626.3 | 0 | -11626.3 | 0
|  |  | бюджет города | 118.7 | 118.7 | 0 | -118.7 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 11745 | 11745 | 0 | -11745 | 0
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 137103.3 | 137334.2 | 60611.3 | -76722.9 | 44.13%
| бюджет округа |  |  | 49377.3 | 49377.3 | 12810.7 | -36566.6 | 25.94%
| бюджет города |  |  | 87726 | 87956.9 | 47800.6 | -40156.3 | 54.35%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | 1421836.1 | 1422159.1 | 742362 | -679797.1 | 52.2%
| бюджет округа |  |  | 989216.4 | 989516.4 | 520819.7 | -468696.7 | 52.63%
| бюджет города |  |  | 357544.3 | 357544.3 | 183838.1 | -173706.2 | 51.42%
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75098.4 | 37704.2 | -37394.2 | 50.21%
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100%
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1406594.1 | 1406917.1 | 738865 | -668052.1 | 52.52%
| бюджет округа |  |  | 977590.1 | 977890.1 | 520819.7 | -457070.4 | 53.26% |  | 300
| бюджет города |  |  | 353928.6 | 353928.6 | 180341.1 | -173587.5 | 50.95% |  | 0
| иные внебюджетные источники |  |  | 75075.4 | 75098.4 | 37704.2 | -37394.2 | 50.21% |  | 23
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 11745 | 11745 | 0 | -11745 | 0%
| бюджет округа |  |  | 11626.3 | 11626.3 | 0 | -11626.3 | 0%
| бюджет города |  |  | 118.7 | 118.7 | 0 | -118.7 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Соисполнитель: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_Управление образования _______Н.И. Бобровская______________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12_______________/__
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДМСиГ______________________ Долматов И.Н.___________________/_Котлова А.В. ________________________/____8(34675)5-00-14_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 01_/июля_/2016__ год