## показатели МП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» по состоянию на 01.10.2025
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель 1. «Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив»
1. | Количество гражданских инициатив, получивших поддержку из бюджета города Югорска | МП города Югорска | единиц | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 100
2. | Количество инициативных проектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурса инициативных проектов, реализующихся и (или) завершенных на территории автономного округа | ГП ХМАО-Югры | единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100
Цель 2. «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»
3. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | ГП ХМАО-Югры | процент | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 0 | 100
4. | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | ГП ХМАО-Югры | процент | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 0 | 100
Цель 3. «Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации, вовлечение их в государственное и муниципальное управление»
5. | Удовлетворенность граждан информационной открытостью органов местного самоуправления | МП города Югорска | процент | 50 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | -55 | 0 | значение показателя будет указано по итогам опроса, запланированного к проведению в 4 квартале 2025 года
6. | Количество граждан, вовлеченных в государственное и муниципальное управление | ГП ХМАО-Югры | тыс.человек | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 6000 | 6431 | 431 | 107.1833 | превышение показателя связано с высокой вовлеченностью жителей в период рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году
Цель 4. «Развитие взаимовыгодного сотрудничества на межрегиональном и международном уровнях»
7. | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами | ГП ХМАО-Югры | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Исполнение мероприятий по достижению значения показателя запланировано на 2026 год
| Степень выполнения показателей** | [9 empty] | 84.5306 | В расчет показателя включены значения показателей 1-6. Показатель 7 исключен в связи с планированием достижения значений в 2026 году.
*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается: - для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах); - для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах). Число десятичных знаков – 2. ** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой. В графах: «Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового» необходимо отразить краткую информацию о причинах неисполнения/недостижения, если отклонение составляет < или > 5% от плановых значений; «Комментарий» необходимо отразить краткую информацию о выполненных мероприятиях на отчетную дату.

## прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода* | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель «Количество гражданских инициатив, получивших поддержку из бюджета города Югорска»
1.1. | Количество социальных проектов, подготовленных социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших поддержку из бюджета города Югорска | единиц | 2 | 2 | 0 | 100
2. | Показатель «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание»
2.1. | Доля населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, в общей численности населения | процент | 69.5 | 69.5 | 0 | 100
2.2. | Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | человек | 5200 | 5200 | 0 | 100
2.3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 14-35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | процент | 31 | 31 | 0 | 100
3. | Показатель «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность»
3.1. | Количество молодежи в возрасте 14 - 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | человек | 2270 | 2270 | 0 | 100
4. | Показатель «Количество граждан, вовлеченных в государственное и муниципальное управление»
4.1. | Количество граждан, принявших участие в опросах | тыс.человек | 5000 | 6431 | 1431 | 128.62 | превышение показателя связано с высокой вовлеченностью жителей в период рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году

## расходы
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение
| Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа (всего), в том числе: | 156235.3 | 158303.0288 | 89911.838 | -68391.1907 | 56.7973
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет автономного округа | 17401.4 | 17069.1 | 6185.3 | -10883.8 | 36.2368
Местный бюджет | 115166.8 | 115166.8288 | 66937.9 | -48228.9288 | 58.1226
Иные источники финансирования | 23667.1 | 26067.1 | 16788.6381 | -9278.4619 | 64.4055
1. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы финансовой поддержки гражданских инициатив» (всего), в том числе: | 406.1 | 406.1 | 400 | -6.1 | 98.4979
1.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Местный бюджет | 406.1 | 406.1 | 400 | -6.1 | 98.4979 | В отчетном периоде по итогам проведения конкурсного отбора предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям: 1)По ГРБС администрация города Югорска предоставлена субсидия Общественной организации «Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров)» в размере 300,0 тыс. рублей для реализации проекта «Мы этой памяти верны: и дед, и внук против войны». 2)По ГРБС Управление культуры администрации города Югорска предоставлена субсидия Региональной общественной организации "Творческое объединение "Мастерская праздника" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 100,0 тыс. рублей для реализации проекта "Театральный балаганчик"
1.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и организация взаимодействия органов власти с гражданами» (всего), в том числе: | 28751.6 | 28751.6 | 20887.6 | -7864 | 72.6485
2.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Бюджет автономного округа | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 0 | 100 | Из депутатского фонда Д.А. Аксенова направлено 349 500,00 руб. на приобретение плоттера Canon imagePROGRAF TM-340 и расходных материалов
2.3. Местный бюджет | 27335 | 27335 | 20060.2 | -7274.8 | 73.3865 | КПМ содержит мероприятия, направленые на обеспечение деятельности муниципального учреждения (содержание, з/пл, уплата налогов, сборов, укрепление материально-технической базы и тд), осуществление издательской деятельности и выпуск сетевого издания. В отчетном периоде в рамках муниципального задания произведено 38 выпусков газеты, 150 страниц иного периодического печатного издания, произведено и размещено 150 075 Мбайт в сетевом издании.
2.4. Иные источники финансирования | 1067.1 | 1067.1 | 477.9 | -589.2 | 44.7849 | Расходы из средств приносящей доход деятельности от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание издательских, полиграфических, рекламных услуги, производство видеороликов и тд)
3. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие взаимовыгодных международных и межрегиональных связей, вовлечение граждан и организаций в развитие внешнеэкономической деятельности» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в 2025 году не предусмотрено.
3.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения в сфере молодежной политики» (всего), в том числе: | 92950.9 | 95018.6 | 68597.238 | -26421.362 | 72.1935
4.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4.2. Бюджет автономного округа | 7051.9 | 6719.6 | 5835.8 | -883.8 | 86.8474 | Денежные средства на организацию временного трудоустройства (УСП иУО) предусмотрены по следующим направлениям: 1) Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан - 29чел. (УСП-25чел., УО-4чел.), временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 7чел. (УСП) 2) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов. В отчетном периоде было трудоустроено 400 несовершеннолетних на 0,25 ставки. 3) Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет. В отчетном периоде трудоустрон 1 выпускник (УСП). 4) Оказание комплексной помощи и содействие трудоустройству инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, на оборудованные (оснащенные) рабочие места. В отчетном периоде трудоустроено 4чел. (УСП). Второе направление расходов - Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры МАУ "МЦ "Гелиос" (ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Ленина, д. 41; проведение мероприятий для ветеранов войны и труда, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов).
4.3. Местный бюджет | 63299 | 63299 | 46450.7 | -16848.3 | 73.383 | КПМ содержит мероприятия, направленые на: 1) Обеспечение деятельности муниципального учреждения (содержание, з/пл, страовые, налоговые отчесления, МТБ). 2) Организацию, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня. 3) Поддержку общественных молодежных инициатив, волонтерского движения. 4) Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления. В отчетном периоде были организованы и проведены такие мероприятия, как: День студента, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День защитника Отечества, муниципальный этап окружного конкурса "Семья года Югры", семейный турнир по футболу, открытие Центра волонтерского корпуса, межнациональный форум "ЭТнОИнноватикум", "Семейная кухня", праздничные мероприятия, посвященные празднованию 80летия со Дня Победы в ВОВ, экологические акции, конкурс молодежных этнопроектов "Поделись добром", посвящение подростков города в "Юнармейцы", Стратегическая сессия с АНО, мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей, легкоатлетический забег "Мы выбираем жизнь!", мероприятия, приуроченные Дню памяти и скорби, День молодежи, "День семьи, любви и верности", спортивное мероприятие "День физкультурника", "День государственного флага РФ", "Бегущие сандалии", мероприятия, посвященные Дню многодетных семей, городской конкурс видеороликов "Жить без зависимостей:выбери свою дорогу!".
4.4. Иные источники финансирования | 22600 | 25000 | 16310.738 | -8689.262 | 65.243 | Расходы из средств приносящей доход деятельности от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание платных услуг - полиграфические, рекламные услуги, заправка картрижджей, благоустройство территорий, химчистка и прачечная)
5. Региональный проект «Развитие экосистемы гражданских инициатив» | 34126.7 | 34126.7288 | 27 | -34099.7288 | 0.079117 | *
5.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Бюджет автономного округа | 10000 | 10000 | 0 | -10000 | 0
5.3. Местный бюджет | 24126.7 | 24126.7288 | 27 | -24099.7288 | 0.11191 | Оплачены расходы, связанные с экспертизой технической документации инициативного проекта "ВСТРЕЧА"
5.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление внутренней политики и массовых коммуникаций К.М. Манахова ________________
(ответственный исполнитель) |  |  |  | (ФИО руководителя)
(соисполнитель 1) |  |  |  | (ФИО руководителя)
(соисполнитель 2) |  |  |  | (ФИО руководителя)
/
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  |  | (подпись)
/
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  |  | (подпись)
/
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  |  | (подпись)
(ответственный исполнитель)
Управление культуры администрации города Югорска Л.А. Семисынова ________________
(соисполнитель 1)
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска В.Н. Ермакова _______________
(соисполнитель 2)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | Р.А. Ефимов ________________
(соисполнитель 3)
Управление социальной политики администрации города Югорска А.Д. Трифонова ________________
(соисполнитель 4)
Хвощевская Татьяна Витальевна |  |  | __________________ | 5-01-00 (внутр. 156)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  | (подпись) | телефон
Самсоненко Оксана Валерьевна |  |  | __________________
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  | (подпись) | телефон
Зенченко Александра Александровна |  |  | __________________
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  |  | (подпись) | телефон
*В рамках регионального проекта предусмотрена реализация инициативного проекта "ВСТРЕЧА" (благоустройство общественной территории по ул.Магистральная). В соответствии с муниципальным контрактом расчет с подрядчиком предусмотрен по завершению строительно-монтажных работ. Завершение работ запланировано на IV квартал 2025 года.