## Деньги
приложение 1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2023г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1 | УСП | всего | 784.9 | 880.4 | 136.7 | -743.7 | 15.5 | Оплата услуг сопровождающих организованных групп детей. Администрирование отдельных государственных полномочий.
|  |  | бюджет автономного округа | 784.9 | 880.4 | 136.7 | -743.7 | 15.5
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 102.5 | 102.5 | 100 | -2.6 | 97,697,6 | Оплата за образовательные услуги по организации отдыха и оздоровления детей (курсы повышения квалификации)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 102.5 | 102.5 | 100 | -2.6 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УК | всего | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 100 | Оплата за образовательные услуги по организации отдыха и оздоровления детей (курсы повышения квалификации)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20.52 | 20.5 | 20.5 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) | УСП | всего | 328.1 | 294.8 | 40.5 | -254.3 | 13.7 | Страхование детей при организации отдыха и оздоровления, оплата услуг по дератизации, замерам электромагнитного излучения, медицинского сопровождения.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 328.1 | 294.8 | 40.5 | -254.3 | 13.7
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 601.7 | 602.3 | 208.9 | -393.4 | 34.7
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 488.7 | 488.7 | 184.5 | -304.2 | 37.8
|  |  | иные источники финансирования | 113 | 113.6 | 24.4 | -89.2 | 21.5
|  | УК | всего | 111.1 | 111.1 | 85.4 | -25.7 | 76.9
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 111.1 | 111.1 | 85.4 | -25.7 | 76.9
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации | УСП | всего | 130 | 293.3 | 80.2 | -213.1 | 27.3 | Реализация программы дворовой педагогики "Трям, здравствуйте!" в июне 2023 на придомовых территориях
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 130 | 293.3 | 80.2 | -213.1 | 27.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УК | всего | 202 | 200 | 200 | 0 | 100 | Произведены расходы, связанные с реализацией на придомовых территориях программы дворовой педагогики
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (4,6,7) | УСП | всего | 1682 | 1586.5 | 0 | -1586.5 | 0 | Организация оздоровления на базе санатоия-профилактория. Планируемый охват-50 человек. За отчетный период услугой воспользовалось 25 детей. Оплата расходов будет осуществлена в 3м квартале, по факту завершения предоставляемых услуг.
|  |  | бюджет автономного округа | 1682 | 1586.5 | 0 | -1586.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7) | УСП | всего | 2877.3 | 2649.6 | 279.3 | -2370.3 | 10.5 | В период весеннитх каникул на базе МАУ "Молодежный центр "Гелиос" был организован лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 25 человек. Продолжительность смены составила - 5 дней. В летний период на базе учреждения работал трудовой лагерь с охватом - 20 детей (21 ддень). На базе МБУ ДО СШ "Центр Югорского спорта" в период 1й смены был организован лагерь для 68 человек (продолжительность смены - 21 день).
|  |  | бюджет автономного округа | 1692.9 | 1614.7 | 33.2 | -1581.5 | 2.1
|  |  | местный бюджет | 671.8 | 522.3 | 57.6 | -489.1 | 11
|  |  | иные источники финансирования | 512.6 | 512.6 | 188.5 | -324.1 | 36.8
|  | УО | всего | 13820.8 | 13861.4 | 3480.1 | -10381.3 | 25.1 | За 1 квартал 2023 года в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 555 чел. , в том числе: Лицей -110 чел., СОШ № 5 (югорск -2)- 25 чел., СОШ № 6 - 100 чел., СОШ № 2 - 100 чел., СОШ № 5 - 110 чел., Гимназия - 110 чел. За 2 квартал 2023 года в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 375 чел. , в том числе: Лицей -135 чел., СОШ № 5 (Югорск -2)- 25 чел., СОШ № 6 - 175 чел., ДЮЦ "Прометей" - 40 чел.. В летние каникулы в лагерях были реализованы программы, напраленные на отдых и оздоровление детей: Лицей - «Умные каникулы», СОШ № 6 - «Старт в науку», СОШ № 5 "Путешестиве в академию интеллекта", ДЮЦ "Прометей" -"Квантоостров".
|  |  | бюджет автономного округа | 6215.6 | 6165.4 | 1513.1 | -4652.3 | 24.4
|  |  | местный бюджет | 1928 | 1916.3 | 596.6 | -1319.7 | 31.1329
|  |  | иные источники финансирования | 5676.3 | 5779.7 | 1370.4 | -4409.3 | 23.7106
|  | УК | всего | 1397.8 | 1558.3 | 645.2 | -913.1 | 41.4 | В июне на базе МБУ ДО "Детская школа искусств" была организована 1я смена лагеря с дневным пребыванием детей "Радуга". Количество - 88 человек. Продолжительность смены - 21 день.
|  |  | бюджет автономного округа | 697.9 | 826.3 | 245.4 | -580.9 | 29.7
|  |  | местный бюджет | 270.9 | 303 | 157.7 | -145.3 | 52
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 242.1 | -186.9 | 56.4
6 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7) |  | всего | 14607.6 | 14607.6 | 28.6 | -14579 | 0.2 | В рамках мероприятия организован отдых и оздоровление детей в климатически благоприятных регионах России. В отчетном перниоде был организован выезд 107 детей последующим направлениям: - ДОЛ "Энергетик" (Анапа) - 70чел.; - ДООЦ "Горное ущелье" (Башкортостан)
|  |  | бюджет автономного округа | 8502.6 | 8502.6 | 0 | -8502.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 5405 | 5405 | 28.6 | -5376.4 | 0.5
7 | ВСЕГО по муниципальной программе |  | всего | 36664.3 | 36768.3 | 5305.4 | -31462.9 | 14.4
|  |  | бюджет автономного округа | 19575.9 | 19575.9 | 1928.4 | -17647.5 | 9.9
|  |  | местный бюджет | 4952.5 | 4952.5 | 1523 | -3429.5 | 30.8
|  |  | иные источники финансирования | 12135.9 | 12239.9 | 1854 | -10385.9 | 15.2
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 36664.3 | 36768.3 | 5305.4 | -31462.9 | 14.4
|  |  | бюджет автономного округа | 19575.9 | 19575.9 | 1928.4 | -17647.5 | 9.9
|  |  | местный бюджет | 4952.5 | 4952.5 | 1523 | -3429.5 | 30.8
|  |  | иные источники финансирования | 12135.9 | 12239.9 | 1854 | -10385.9 | 15.2
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 36664.3 | 36768.3 | 5305.4 | -31462.9 | 14.4
|  |  | бюджет автономного округа | 19575.9 | 19575.9 | 1928.4 | -17647.5 | 9.9
|  |  | местный бюджет | 4952.5 | 4952.5 | 1523 | -3429.5 | 30.8
|  |  | иные источники финансирования | 12135.9 | 12239.9 | 1854 | -10385.9 | 15.2
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 20409.9 | 20312.2 | 565.3 | -19746.9 | 2.8
|  |  | бюджет автономного округа | 12662.4 | 12584.2 | 169.9 | -12414.3 | 1.4
|  |  | местный бюджет | 1829.9 | 1810.4 | 178.3 | -1632.1 | 9.8
|  |  | иные источники финансирования | 5917.6 | 5917.6 | 217.1 | -5700.5 | 3.7
Соисполнитель 1 |  | УО | всего | 14525 | 14566.2 | 3789 | -10777.2 | 26
|  |  | бюджет автономного округа | 6215.6 | 6165.4 | 1513.1 | -4652.3 | 24.5
|  |  | местный бюджет | 2520.1 | 2507.5 | 881.1 | -1626.4 | 35.1
|  |  | иные источники финансирования | 5789.3 | 5893.3 | 1394.8 | -4498.5 | 23.7
Соисполнитель 2 |  | УК | всего | 1729.4 | 1889.9 | 951.1 | -938.8 | 50.3
|  |  | бюджет автономного округа | 697.9 | 826.3 | 245.4 | -580.9 | 29.7
|  |  | местный бюджет | 602.5 | 634.6 | 463.6 | -171 | 73.1
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 242.1 | -186.9 | 56.4
Исполняющий обязанности
начальника Управления социальной политики ___________________________ А.В. Шубин
исп.: начальник отдела по СЭП УСП _________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675)5-00-24 (198)