Пояснительная записка к отчету о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012- 2015 годы» за  1-й квартал 2013 года.

За отчетный период в ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2012-2015 годы» были проведены следующие мероприятия:

1.  Проведено  санитарное обучение  работников привлекаемых для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, обучено 100% работников от заявленной квоты  учреждений.

2. Организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме «Детский оздоровительный лагерь в современных условиях: юридические, организационные и методические аспекты». На курсы  направлено 36 работников.

3. Организовано приобретение 50 спальных мест для лагерей с дневным пребыванием детей в МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева». МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

4.  На основании постановления  администрации г.Югорска от  12.03.2013 № 596 «Об организации отдыха детей в период весенних каникул в 2013 году» в  период с 25.03 по 30.03.2013  организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 6-ти общеобразовательных учреждений города Югорска, подведомственных Управлению образования. Количество отдохнувших детей составило 250  человек, что составляет 100% от плана.

Во всех учреждениях созданы условия по обеспечению безопасного досуга, пребывания, питания в соответствии с действующим законодательством.

Питание осуществлялось на пищеблоках  общеобразовательных учреждений.

Медицинское сопровождение обеспечивалось медицинскими работниками общеобразовательных учреждений.

Учреждения-организаторы  в полном объеме организовали реализацию программ  лагерей  с дневным пребыванием детей.

На базе лагеря  МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»  реализована профильная  программа по подготовке старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам: «Физика», «Информатика», «Математика», «Обществознание» с привлечением профессорско-преподавательского состава Уральского государственного экономического университета, всего 31 человек.

Обеспечение кадрами составило 100% из числа работников учреждений-организаторов смен лагерей с дневным пребыванием детей.

Обеспечено страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, детей, которым предоставлены путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  на весенних каникулах (на условиях договора с ОАО «Государственная страховая компания «Югория»).

Мероприятия, запланированные по программе, выполнены в полном объеме, средства, выделенные на реализацию мероприятий, освоены на 100%.

С целью совершенствования организации отдыха детей на весенних  каникулах  ведется мониторинг удовлетворённости предоставляемой услугой.

За период работы лагерей с дневным пребыванием детей на весенних каникулах не было зафиксировано случаев травматизма.

Исполняющий обязанности

Начальника Управления образования                                                    Т.М.Нерода