## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2015 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) тыс.рублей | Утверждено в бюджете тыс.рублей | Фактическое значение за отчетный период тыс.рублей | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить" на территории города Югорска | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.2. | Обеспечение информирования населения через СМИ | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление информационной политики администрации города Югорска | местный бюджет | В рамках текущей деятельности
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление Муниципальному бюджетному учреждению "Городское лесничество" субсидий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 27039.7 | 27039.7 | 3278.2 | 23761.5 | 12.1237 | Израсходовано 3278,2 ,из них: на заработную плату-2505,8 тыс.руб; на ГСМ-74,9 тыс.руб; -697,5 тыс.руб на содержание имущества и нужды учреждения (в том числе содержания парка и здания "Дворец семьи")
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1.2 | 2298.8 | 0.052174
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27039.7 | 27039.7 | 3278.2 | 23761.5 | 12.1237 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1.2 | 2298.8 | 0.052174 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27239.7 | 27239.7 | 3278.2 | 23961.5 | 12.0346 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1.2 | 2298.8 | 0.052174 | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27039.7 | 27039.7 | 3278.2 | 23761.5 | 12.1237
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1.2 | 2298.8 | 0.052174 | Х
|  |  | Итого: | 29339.7 | 29339.7 | 3279.4 | 26060.3 | 12.2 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Кочубей_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-00-69
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  |  | Т.В. Наумова |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | В.М. Бурматов |  |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24
_______ | МБУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов |  |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05
Дата составления отчета 13 апреля 2015 года