## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2015 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) тыс.рублей | Утверждено в бюджете тыс.рублей | Фактическое значение за отчетный период тыс.рублей | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить" на территории города Югорска | Департамент муниципальной собственности и градростраительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 135 | 135 | 135 | 0 | 100 | Мероприятия проведены в полном объеме
42036 | Обеспечение информирования населения через СМИ | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление информационной политики администрации города Югорска | местный бюджет | В рамках текущей деятельности
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 62 | 62 | 62 | 0 | 100 | С начала 2014 года на сумму 15 тыс. руб. проведены лабораторные исследования; на сумму-25 тыс.руб организован сбор макулатуры,уборка бесхозных тер-рий города, городских лесов, мест отдыха, организация сбора отходов пластика); на сумму 3,0 тыс. руб организован и проведен конкурс костюмов, конкурс шляп, показательные выступления ,конкурс "Букет для прекрасной дамы на сумму 9 тыс.руб. проведена библиэко-акция и посадка зелных насаждений на сумму 10 тыс. руб
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 41 | 41 | 41 | 0 | 100 | Проведен фотоконкурс на сумму 3,0 тыс.руб; мастер-класс по изготовлению мультфильмов на сумму 12,0 тыс.руб., проведен заочный теоритический курс "Эколоический эрудит" на сумму 26 тыс.руб.
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 238 | 238 | 238 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление Муниципальному бюджетному учреждению "Городское лесничество" субсидий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 14082 | 14082 | 13833.9 | 248.1 | 98.2382 | Израсходовано на заработную плату-7143,3 тыс.руб; на ГСМ-430,7 тыс.руб; формирвание крон деревьев-925,3 тыс.руб;лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия-469,6 тыс.руб; благоустройство мест отдыхагородских лесов-120 тыс.руб; 60,0 тыс.ру.-уход за местами отдыха городских лесов;79,7 тыс.руб-изготовление и установка аншлагов; уход за противопожарнымии разрывами-80,0 тыс.руб; другие расходы для вывполнения л/х работ-1455,0 тыс.руб;содержание имущества и нужды учреждения-2620,3 тыс.руб.
|  |  | иные внебюджетные источники | 487 | 487 | 485.5 | 1.5 | 99.692
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 14082 | 14082 | 13833.9 | 248.1 | 98.2382 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 487 | 487 | 485.5 | 1.5 | 99.692 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 14320 | 14320 | 14071.9 | 248.1 | 98.2675 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 487 | 487 | 485.5 | 1.5 | 99.692 | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 14097 | 14097 | 13848.9 | 248.1 | 98.2401
|  |  | иные внебюджетные источники | 487 | 487 | 485.5 | 1.5 | 99.692 | Х
|  |  | Итого: | 14584 | 14584 | 14334.4 | 249.6 | 98.2885 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 87 | 87 | 28.5 | 58.5 | 32.7586 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 87 | 87 | 28.5 | 58.5 | 32.7586 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 76 | 76 | 40 | 36 | 52.6316 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 76 | 76 | 40 | 36 | 52.6316 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Кочубей_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-00-69
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  |  | Т.В. Наумова |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | В.М. Бурматов |  |  | О.А.Самсоненко |  | 5-00-24
_______ | МБУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов |  |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05
Дата составления отчета _____/________/201 год