## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы
за 2016г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[9 empty] | (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Целевые показатели
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | ДЖКиСК | км | 66.584 | 63.793 | 63.793 | 65.757 | 65.318 | -0.439 | 99.3324
2 | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | ДЖКиСК | км | 39.744 | 41.152 | 41.152 | 43.772 | 44.108 | 0.336 | 100.7676
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | ДЖКиСК | шт | 23604 | 23604 | 23604 | 23604 | 23664 | 60 | 100.2542