## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 июля 2020 года
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | Всего | 13400 | 13400 | 4274.8906 | -9125.1094 | 31.9022 | Оплата производится по факту оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13400 | 13400 | 4274.8906 | -9125.1094 | 31.9022
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | Всего | 9100 | 9100 | 1926.6257 | -7173.3743 | 21.1717 | Оплачена кредиторская задолженность 2019 года. Оплата по факту выполненных работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт).
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9100 | 9100 | 1926.6257 | -7173.3743 | 21.1717
|  | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 1.3. | Х | Всего | 9100 | 9100 | 1926.6257 | -7173.3743 | 21.1717 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 9100 | 9100 | 1926.6257 | -7173.3743 | 21.1717 | Х
1.4. | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | Всего | 103204.2 | 103204.2 | 62043.8569 | -41160.3431 | 60.1176 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 103204.2 | 103204.2 | 62043.8569 | -41160.3431 | 60.1176
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 125704.2 | 125704.2 | 68245.3732 | -57458.8268 | 54.2904 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 125704.2 | 125704.2 | 68245.3732 | -57458.8268 | 54.2904 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | Всего | 125704.2 | 125704.2 | 68245.3732 | -57458.8268 | 54.2904 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 125704.2 | 125704.2 | 68245.3732 | -57458.8268 | 54.2904 | Х
|  | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | Всего | 10000 | 10000 | 4152.2313 | -5847.7687 | 41.5223 | Произведена оплата работ по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территории города Югорска (обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение и установка контейнеров) и на оказание услуг по проведению экспертизы сметной стоимости по объекту "Парк по улице Менделеева в городе Югорске"; оплата оказанных услуг по изготовлению листовок "Раздельный сбор отходов"
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 4152.2313 | -5847.7687 | 41.5223
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 332.889 | 332.889 | 0 | Средства были передвинуты с мероприятия "Реализация наказов избирателей депутатам Думы г.Югорска"для передачи в МБУ СШОР "Центр Югорского спорта"на дооборудование детской площадки по ул. Чкалова
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 332.889 | 332.889 | 0
| Итого по мероприятию 3.1. | Х | Всего | 10000 | 10000 | 4485.1203 | -5514.8797 | 44.8512 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 4485.1203 | -5514.8797 | 44.8512 | Х
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17) | ДЖКиСК | Всего | 4504.6 | 4504.6 | 289.061 | -4215.539 | 6.417 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | бюджет автономного округа | 2220.7 | 2220.7 | 0 | -2220.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 2283.9 | 2283.9 | 289.061 | -1994.839 | 12.6565
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 63.2 | 63.2 | 0 | -63.2 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 63.2 | 63.2 | 0 | -63.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.2. | Х | Всего | 4567.8 | 4567.8 | 289.061 | -4278.739 | 6.3282 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2283.9 | 2283.9 | 0 | -2283.9 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2283.9 | 2283.9 | 289.061 | -1994.839 | 12.6565 | Х
3.3. | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | Всего | 79600 | 79600 | 23054.1477 | -56545.8523 | 28.9625 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 1395.9 | 1395.9 | 0 | -1395.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 78204.1 | 78204.1 | 23054.1477 | -55149.9523 | 29.4795
|  | ДМСиГ | Всего | 1620 | 1620 | 400 | -1220 | 24.6914 | Оплачены работы по демонтажу новогодней ели и гирлянд, уборке аварийно-опасных деревьев и формированию крон деревьев
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1620 | 1620 | 400 | -1220 | 24.6914
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 396.36 | -924.84 | 30
|  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 396.36 | -924.84 | 30
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.5. | Х | Всего | 82575.2 | 82575.2 | 23850.5077 | -58724.6923 | 28.8834 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2751.1 | 2751.1 | 396.36 | -2354.74 | 14.4073 | Х
|  |  | местный бюджет | 79824.1 | 79824.1 | 23454.1477 | -56369.9523 | 29.3823 | Х
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | Всего | 11964.2 | 11964.2 | 0 | -11964.2 | 0 | Работу будут производиться в теплый период
|  |  | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6203.4 | 6203.4 | 0 | -6203.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 1794.7 | 1794.7 | 0 | -1794.7 | 0
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 109107.2 | 109107.2 | 28624.689 | -80482.511 | 26.2354 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 11238.4 | 11238.4 | 396.36 | -10842.04 | 3.5268 | Х
|  |  | местный бюджет | 93902.7 | 93902.7 | 28228.329 | -65674.371 | 30.0613 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9820 | 9820 | 0 | -9820 | 0
|  |  | местный бюджет | 92282.7 | 92282.7 | 27495.44 | -64787.26 | 29.7948
|  |  | Всего | 106068.8 | 106068.8 | 27495.44 | -78573.36 | 25.9223
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1620 | 1620 | 400 | -1220 | 24.6914
|  |  | Всего | 1620 | 1620 | 400 | -1220 | 24.6914
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 396.36 | -924.84 | 30
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 396.36 | -924.84 | 30
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.2 | 97.2 | 0 | -97.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 97.2 | 97.2 | 0 | -97.2 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 234811.4 | 234811.4 | 96870.0622 | -137941.3378 | 41.2544 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 11238.4 | 11238.4 | 396.36 | -10842.04 | 3.5268 | Х
|  |  | местный бюджет | 219606.9 | 219606.9 | 96473.7022 | -123133.1978 | 43.9302 | Х
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2100 | 2100 | 0 | -2100 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2100 | 2100 | 0 | -2100 | 0 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Прочие расходы |  | Х | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 11238.4 | 13284.5 | 0 | -13284.5 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 217506.9 | 217660.9 | 96473.7022 | -121187.1978 | 44.3229 | Х
|  |  | Всего | 232711.4 | 234911.5 | 96473.7022 | -138437.7978 | 41.0681 | Х
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9820 | 9820 | 0 | -9820 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 217986.9 | 217986.9 | 95740.8132 | -122246.0868 | 43.9204 | Х
|  |  | Всего | 231773 | 231773 | 95740.8132 | -136032.1868 | 41.308 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 1620 | 1620 | 400 | -1220 | 24.6914 | Х
|  |  | Всего | 1620 | 1620 | 400 | -1220 | 24.6914 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.2 | 97.2 | 0 | -97.2 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 97.2 | 97.2 | 0 | -97.2 | 0 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 396.36 | -924.84 | 30 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 332.889 | 332.889 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 729.249 | -591.951 | 55.196 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Валинурова О.С./_____________/ Сметанина Екатерина Николаевна /____________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства /______________/ /___________/ 5-00-14
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска /______________/ /_____________/ 5-00-47
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики администрации города Югорска /______________/ /______________/ 5-00-24
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 07 июля 2020 год