## с 2014-2018 годы для УЭП
Приложение
к письму начальника Управления образования
от_________________№________
Отчет
об исполнении мунициальной программы
за 2014-2018 годы
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
0.1.1. | Развитие общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 2266.3 | 2266.3 | 2247.1 | -19.2 | 0%
|  |  | бюджет города | 13730 | 13730 | 13721.7 | -8.3 | 99.94%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 15996.3 | 15996.3 | 15968.8 | -27.5 | 99.83%
0.1.2. | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-5, 7,8, 10-12, 14) | Управление образования | бюджет округа | 4619220.4 | 4619220.4 | 4613598 | -5622.4 | 99.88%
|  |  | бюджет города | 1188494.6 | 1188494.6 | 1188490.1 | -4.5 | 100%
|  |  | иные внебюджетные источники | 426765.1 | 421195.1 | 411588.2 | -9606.9 | 97.72%
|  |  | итого | 6234480.1 | 6228910.1 | 6213676.3 | -15233.8 | 99.76%
0.1.3. | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (№ 21) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 26527.6 | 26527.6 | 26527.6 | 0 | 100%
|  |  | иные внебюджетные источники | 171.6 | 175.8 | 175.8 | 0 | 100%
|  |  | итого | 26699.2 | 26703.4 | 26703.4 | 0 | 100%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 6277175.6 | 6271609.8 | 6256348.5 | -15261.3 | 99.76%
| бюджет округа |  |  | 4621486.7 | 4621486.7 | 4615845.1 | -5641.6 | 99.88%
| бюджет города |  |  | 1228752.2 | 1228752.2 | 1228739.4 | -12.8 | 100%
| иные внебюджетные источники |  |  | 426936.7 | 421370.9 | 411764 | -9606.9 | 97.72%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
0.2.1. | Развитие системы оценки качества образования (№ 6) | Управление образования | бюджет округа | 265 | 265 | 256.3 | -8.7 | 96.72%
|  |  | бюджет города | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 604.4 | 604.4 | 595.7 | -8.7 | 98.56%
0.2.2. | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 9) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 15055.4 | 15055.4 | 15050 | -5.4 | 99.96%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 15055.4 | 15055.4 | 15050 | -5.4 | 99.96%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 15659.8 | 15659.8 | 15645.7 | -14.1 | 99.91%
| бюджет округа |  |  | 265 | 265 | 256.3 | -8.7 | 96.72%
| бюджет города |  |  | 15394.8 | 15394.8 | 15389.4 | -5.4 | 99.96%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
0.3.1. | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 16) | Управление образования | бюджет округа | 141118.3 | 141118.3 | 138467.1 | -2651.2 | 98.12%
|  |  | бюджет города | 381526.9 | 381527 | 381442.5 | -84.5 | 99.98%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 522645.2 | 522645.3 | 519909.6 | -2735.7 | 99.48%
0.3.2. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 53381.7 | 53381.6 | 53371.9 | -9.7 | 99.98%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 53381.7 | 53381.6 | 53371.9 | -9.7 | 99.98%
0.3.3. | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 4315.8 | 4315.8 | 4315.8 | 0 | 100%
|  |  | бюджет города | 50128 | 50128 | 50128 | 0 | 100% |  | 230.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 36370.3 | 37498.3 | 14268.6 | -23229.7 | 38.05%
|  |  | итого | 90814.1 | 91942.1 | 68712.4 | -23229.7 | 74.73%
0.3.4. | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 17,18) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100%
0.3.5. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 9046.8 | 9046.8 | 9046.7 | -0.1 | 0%
|  |  | бюджет города | 20453.9 | 20453.9 | 20453.8 | -0.1 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 29500.7 | 29500.7 | 29500.5 | -0.2 | 0%
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 699838.7 | 700966.7 | 674991.4 | -25975.3 | 96.29%
| бюджет округа |  |  | 154480.9 | 154480.9 | 151829.6 | -2651.3 | 98.28%
| бюджет города |  |  | 508987.5 | 508987.5 | 508893.2 | -94.3 | 99.98%
| иные внебюджетные источники |  |  | 36370.3 | 37498.3 | 14268.6 | -23229.7 | 38.05%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | 6992674.1 | 6988236.3 | 6946985.6 | -41250.7 | 99.41%
| бюджет округа |  |  | 4776232.6 | 4776232.6 | 4767931 | -8301.6 | 99.83%
| бюджет города |  |  | 1753134.5 | 1753134.5 | 1753022 | -112.5 | 99.99%
| иные внебюджетные источники |  |  | 463307 | 458869.2 | 426032.6 | -32836.6 | 92.84%
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 3497 | 3497 | 3497 | 0 | 100%
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 6959676.4 | 6955238.6 | 6913988.1 | -41250.5 | 99.41%
| бюджет округа |  |  | 4767185.8 | 4767185.8 | 4758884.3 | -8301.5 | 99.83%
| бюджет города |  |  | 1729183.6 | 1729183.6 | 1729071.2 | -112.4 | 99.99%
| иные внебюджетные источники |  |  | 463307 | 458869.2 | 426032.6 | -32836.6 | 92.84%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 32997.7 | 32997.7 | 32997.5 | -0.2 | 100%
| бюджет округа |  |  | 9046.8 | 9046.8 | 9046.7 | -0.1 | 0%
| бюджет города |  |  | 23950.9 | 23950.9 | 23950.8 | -0.1 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Начальник Управления образования__________________Н.И. Бобровская___________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12____________/
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 11/января/2019 год

## с 2014-2018 годы рабочая
Приложение
к письму начальника Управления образования
от_________________№________
Отчет
об исполнении мунициальной программы
за 2014-2018 годы
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете (всего) | Утверждено в бюджете |  |  |  |  | Фактическое значение за отчетный период | Утверждено в бюджете |  |  |  |  | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
0.1.1. | Развитие общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 2266.3 | 2266.3 | 1789.4 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 2247.1 | 1770.2 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | -19.2 | 0%
|  |  | бюджет города | 13730 | 13730 | 3425.9 | 2733 | 2911.3 | 2817 | 1842.8 | 13721.7 | 3420.9 | 2733 | 2908.1 | 2817 | 1842.7 | -8.3 | 400.5%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 15996.3 | 15996.3 | 5215.3 | 3209.9 | 2911.3 | 2817 | 1842.8 | 15968.8 | 5191.1 | 3209.9 | 2908.1 | 2817 | 1842.7 | 10753.5 | 306.2%
0.1.2. | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-5, 7,8, 10-12, 14) | Управление образования | бюджет округа | 4619220.4 | 4619220.4 | 766889.3 | 863765.6 | 939805.8 | 976230.2 | 1072529.5 | 4613598 | 765971.4 | 863657.2 | 936166.8 | 976230.2 | 1071572.4 | -5622.4 | 601.6%
|  |  | бюджет города | 1188494.6 | 1188494.6 | 286801.5 | 254748.1 | 262511.9 | 201133.3 | 183299.8 | 1188490.1 | 286799.2 | 254748.1 | 262511.9 | 201131.1 | 183299.8 | -4.5 | 414.4%
|  |  | иные внебюджетные источники | 426765.1 | 421195.1 | 62654.8 | 79081 | 79200 | 89151.4 | 111107.9 | 411588.2 | 62654.8 | 79081 | 76545.5 | 87642.2 | 105664.7 | -9606.9 | 656.9%
|  |  | итого | 6234480.1 | 6228910.1 | 1116345.6 | 1197594.7 | 1281517.7 | 1266514.9 | 1366937.2 | 6213676.3 | 1115425.4 | 1197486.3 | 1275224.2 | 1265003.5 | 1360536.9 | 5097330.7 | 556.6%
0.1.3. | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (№ 21) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 26527.6 | 26527.6 | 0 | 0 | 0 | 5857.4 | 20670.2 | 26527.6 | 0 | 0 | 0 | 5857.4 | 20670.2 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 171.6 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 126.1 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 126.1 | 0 | #DIV/0!
|  |  | итого | 26699.2 | 26703.4 | 0 | 0 | 0 | 5907.1 | 20796.3 | 26703.4 | 0 | 0 | 0 | 5907.1 | 20796.3 | 26703.4 | #DIV/0!
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 6277175.6 | 6271609.8 | 1121560.9 | 1200804.6 | 1284429 | 1275239 | 1389576.3 | 6256348.5 | 1120616.5 | 1200696.2 | 1278132.3 | 1273727.6 | 1383175.9 | 5134787.6 | 557.8%
| бюджет округа |  |  | 4621486.7 | 4621486.7 | 768678.7 | 864242.5 | 939805.8 | 976230.2 | 1072529.5 | 4615845.1 | 767741.6 | 864134.1 | 936166.8 | 976230.2 | 1071572.4 | 3847166.4 | 600.5%
| бюджет города |  |  | 1228752.2 | 1228752.2 | 290227.4 | 257481.1 | 265423.2 | 209807.7 | 205812.8 | 1228739.4 | 290220.1 | 257481.1 | 265420 | 209805.5 | 205812.7 | 938512 | 423.4%
| иные внебюджетные источники |  |  | 426936.7 | 421370.9 | 62654.8 | 79081 | 79200 | 89201.1 | 111234 | 411764 | 62654.8 | 79081 | 76545.5 | 87691.9 | 105790.8 | 349109.2 | 657.2%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
0.2.1. | Развитие системы оценки качества образования (№ 6) | Управление образования | бюджет округа | 265 | 265 | 60 | 50 | 50 | 50 | 55 | 256.3 | 51.3 | 50 | 50 | 50 | 55 | -8.7 | 427.2%
|  |  | бюджет города | 339.4 | 339.4 | 68 | 76.4 | 45 | 150 | 0 | 339.4 | 68 | 76.4 | 45 | 150 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 604.4 | 604.4 | 128 | 126.4 | 95 | 200 | 55 | 595.7 | 119.3 | 126.4 | 95 | 200 | 55 | 467.7 | 465.4%
0.2.2. | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 9) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 15055.4 | 15055.4 | 3119.3 | 3097.4 | 3178.4 | 2503.8 | 3156.5 | 15050 | 3119.3 | 3097.4 | 3178.4 | 2498.4 | 3156.5 | -5.4 | 482.5%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 15055.4 | 15055.4 | 3119.3 | 3097.4 | 3178.4 | 2503.8 | 3156.5 | 15050 | 3119.3 | 3097.4 | 3178.4 | 2498.4 | 3156.5 | 11930.7 | 482.5%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 15659.8 | 15659.8 | 3247.3 | 3223.8 | 3273.4 | 2703.8 | 3211.5 | 15645.7 | 3238.6 | 3223.8 | 3273.4 | 2698.4 | 3211.5 | 12398.4 | 481.8%
| бюджет округа |  |  | 265 | 265 | 60 | 50 | 50 | 50 | 55 | 256.3 | 51.3 | 50 | 50 | 50 | 55 | 196.3 | 427.2%
| бюджет города |  |  | 15394.8 | 15394.8 | 3187.3 | 3173.8 | 3223.4 | 2653.8 | 3156.5 | 15389.4 | 3187.3 | 3173.8 | 3223.4 | 2648.4 | 3156.5 | 12202.1 | 482.8%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
0.3.1. | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 16) | Управление образования | бюджет округа | 141118.3 | 141118.3 | 20573.8 | 27102 | 25961 | 29597.9 | 37883.6 | 138467.1 | 20573.8 | 27102 | 25961 | 29597.9 | 35232.4 | -2651.2 | 673%
|  |  | бюджет города | 381526.9 | 381527 | 65841.3 | 76919.4 | 76523.5 | 79921.7 | 82321.1 | 381442.5 | 65837.4 | 76919.1 | 76523.5 | 79921.4 | 82241.1 | -84.5 | 579.3%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 522645.2 | 522645.3 | 86415.1 | 104021.4 | 102484.5 | 109519.6 | 120204.7 | 519909.6 | 86411.2 | 104021.1 | 102484.5 | 109519.3 | 117473.5 | 433494.5 | 601.6%
0.3.2. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 53381.7 | 53381.6 | 8921.5 | 7799.4 | 12390.6 | 14907.6 | 9362.5 | 53371.9 | 8917.1 | 7799.4 | 12385.5 | 14907.5 | 9362.4 | -9.7 | 598.2%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 53381.7 | 53381.6 | 8921.5 | 7799.4 | 12390.6 | 14907.6 | 9362.5 | 53371.9 | 8917.1 | 7799.4 | 12385.5 | 14907.5 | 9362.4 | 44450.4 | 598.2%
0.3.3. | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 4315.8 | 4315.8 | 1700 | 1384.1 | 0 | 881.7 | 350 | 4315.8 | 1700 | 1384.1 | 0 | 881.7 | 350 | 0 | 253.9%
|  |  | бюджет города | 50128 | 50128 | 8424.1 | 10969.4 | 3681.9 | 1428 | 25624.6 | 50128 | 8424.1 | 10969.4 | 3681.9 | 1428 | 25624.6 | 0 | 595.1% |  | 230.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 36370.3 | 37498.3 | 908.3 | 0 | 28036.3 | 4058.1 | 4495.6 | 14268.6 | 908.3 | 0 | 5069.4 | 4058.1 | 4232.8 | -23229.7 | 1571%
|  |  | итого | 90814.1 | 91942.1 | 11032.4 | 12353.5 | 31718.2 | 6367.8 | 30470.2 | 68712.4 | 11032.4 | 12353.5 | 8751.3 | 6367.8 | 30207.4 | 57680 | 622.8%
0.3.4. | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 17,18) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 3497 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 3497 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | #DIV/0!
0.3.5. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 9046.8 | 9046.8 | 0 | 0 | 9046.8 | 0 | 0 | 9046.7 | 0 | 0 | 9046.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0%
|  |  | бюджет города | 20453.9 | 20453.9 | 16333.5 | 0 | 91.4 | 4029 | 0 | 20453.8 | 16333.4 | 0 | 91.4 | 4029 | 0 | -0.1 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 29500.7 | 29500.7 | 16333.5 | 0 | 9138.2 | 4029 | 0 | 29500.5 | 16333.4 | 0 | 9138.1 | 4029 | 0 | 13167 | 0%
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 699838.7 | 700966.7 | 122702.5 | 124174.3 | 159228.5 | 134824 | 160037.4 | 674991.4 | 122694.1 | 124174 | 136256.4 | 134823.6 | 157043.3 | 552288.9 | 550.1%
| бюджет округа |  |  | 154480.9 | 154480.9 | 22273.8 | 28486.1 | 35007.8 | 30479.6 | 38233.6 | 151829.6 | 22273.8 | 28486.1 | 35007.7 | 30479.6 | 35582.4 | 129555.8 | 681.7%
| бюджет города |  |  | 508987.5 | 508987.5 | 99520.4 | 95688.2 | 96184.4 | 100286.3 | 117308.2 | 508893.2 | 99512 | 95687.9 | 96179.3 | 100285.9 | 117228.1 | 409372.8 | 511.3%
| иные внебюджетные источники |  |  | 36370.3 | 37498.3 | 908.3 | 0 | 28036.3 | 4058.1 | 4495.6 | 14268.6 | 908.3 | 0 | 5069.4 | 4058.1 | 4232.8 | 13360.3 | 1571%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | 6992674.1 | 6988236.3 | 1247510.7 | 1328202.7 | 1446930.9 | 1412766.8 | 1552825.2 | 6946985.6 | 1246549.2 | 1328094 | 1417662.1 | 1411249.6 | 1543430.7 | 5699474.9 | 556.9%
| бюджет округа |  |  | 4776232.6 | 4776232.6 | 791012.5 | 892778.6 | 974863.6 | 1006759.8 | 1110818.1 | 4767931 | 790066.7 | 892670.2 | 971224.5 | 1006759.8 | 1107209.8 | 3976918.5 | 602.8%
| бюджет города |  |  | 1753134.5 | 1753134.5 | 392935.1 | 356343.1 | 364831 | 312747.8 | 326277.5 | 1753022 | 392919.4 | 356342.8 | 364822.7 | 312739.8 | 326197.3 | 1360086.9 | 446.1%
| иные внебюджетные источники |  |  | 463307 | 458869.2 | 63563.1 | 79081 | 107236.3 | 93259.2 | 115729.6 | 426032.6 | 63563.1 | 79081 | 81614.9 | 91750 | 110023.6 | 362469.5 | 670.3%
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | 3497 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | #DIV/0!
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 3497 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 3497 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 6959676.4 | 6955238.6 | 1231177.2 | 1328202.7 | 1434295.7 | 1408737.8 | 1552825.2 | 6913988.1 | 1230215.8 | 1328094 | 1405027 | 1407220.6 | 1543430.7 | 5682810.9 | 561.6%
| бюджет округа |  |  | 4767185.8 | 4767185.8 | 791012.5 | 892778.6 | 965816.8 | 1006759.8 | 1110818.1 | 4758884.3 | 790066.7 | 892670.2 | 962177.8 | 1006759.8 | 1107209.8 | 3967871.8 | 601.6%
| бюджет города |  |  | 1729183.6 | 1729183.6 | 376601.6 | 356343.1 | 361242.6 | 308718.8 | 326277.5 | 1729071.2 | 376586 | 356342.8 | 361234.3 | 308710.8 | 326197.3 | 1352469.6 | 459.1%
| иные внебюджетные источники |  |  | 463307 | 458869.2 | 63563.1 | 79081 | 107236.3 | 93259.2 | 115729.6 | 426032.6 | 63563.1 | 79081 | 81614.9 | 91750 | 110023.6 | 362469.5 | 670.3%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 32997.7 | 32997.7 | 16333.5 | 0 | 12635.2 | 4029 | 0 | 32997.5 | 16333.4 | 0 | 12635.1 | 4029 | 0 | -0.2 | 202%
| бюджет округа |  |  | 9046.8 | 9046.8 | 0 | 0 | 9046.8 | 0 | 0 | 9046.7 | 0 | 0 | 9046.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0%
| бюджет города |  |  | 23950.9 | 23950.9 | 16333.5 | 0 | 3588.4 | 4029 | 0 | 23950.8 | 16333.4 | 0 | 3588.4 | 4029 | 0 | -0.1 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Начальник Управления образования__________________Н.И. Бобровская___________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12____________/
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 29/января/2019 год