| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МАУ «ЦПКиО «Аттракцион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 3 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной работы: Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Потребители муниципальной работы: Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы |  | Содержание работы |  |  | Единица измерения | Объем показателя на год | Значение показателей результативности по кварталам |  |  |  | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий |  | Количество обслуженных мероприятий |  |  | единиц | 45 | 10 (22,22%) | 22 (48,88) | 11 (24,45) |  | - |
|  |  | Количество посетителей обслуженных мероприятий |  |  | человек | 44880 | 15000 | 14000 | 11500 |  | - |
|  |  | Количество посетителей механизированных аттракционов |  |  | человек | 34374 | - | 12081 | 21915 |  | - |
|  |  | Количество иных видов деятельности, предоставляемых потребителям |  |  | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |  | - |
|  |  | Количество потребителей иных видов деятельности учреждения |  |  | человек | 1500 | 200 | 300 | 500 |  | - |
|  |  | Количество посещений Интернет – сайта учреждения |  |  | единиц | 5000 | 0 | 300 | 5650 |  | - |

- Характеристика  фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения муниципального задания.

Показатели исполнения муниципального задания по итогам 3 квартала  2014 года составляют по количеству обслуженных мероприятий – 100%, по количеству  посетителей мероприятий - 100%, по количеству посетителей механизированных аттракционов –98,9%, по количеству посещений Интернет – сайта учреждения – 376,6 % от  плановых  показателей, запланированных в муниципальном задании.

- Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от плановых.  Нет

- Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг.

Планируется выполнение муниципального задания  в полном  объеме.  Стандарты качества муниципальной работы в соответствии с муниципальными правовыми актами  не требуются.

- Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.

Имущество МАУ «ЦПКиО «Аттракцион»  находится в состоянии,  позволяющем  выполнять муниципальную работу в полном объеме.

В 3 квартале 2014 года произведены следующие работы:

Посадили саженцы сирени – 20 шт., яблони – 18 шт., боярышник- 18 шт.,

Провели аккарицидную обработку территории парка – 15.07.2014

Установили скамьи – 35 шт.,

Демонтировали контейнерную площадку и установили новую контейнерную площадку на территории парка,

Обустроили автомобильную площадку для служебного автотранспорта на территории парка,

Установили барьеры на входную группу со стороны ул. Попова,

Скос травы с газонов,

Полив – ежедневно,

Откачка альпийской горки – 2 раза,

Покраска бордюров клумб и дорожек,

Покраска изгороди цветника административного здания,

Покраска лавочек – 6 шт.,

Заменили ковролин и покрасили перила крыльца на центральной лестнице административного здания,

Покраска представительских вазонов в триколор – 3 ед.,

Установка комнаты трансляции мультфильмов, сказок и караоке,

Покрасили горку «Авиатор супер Джет В7»,

Ежедневная уборка территории парка,

Откачка биотуалетов – 8 раз,

Уборка цветов с клумб – 10 м2,

Изготовление баннера – 2 шт.,

Изготовление баннерных растяжек – 2 шт.

За 3 квартал 2014 года учреждение приобрело следующие основные средства:

- системный блок для компьютера – 2 ед.

Директор МАУ ЦПКиО «Аттракцион»                                                                                                С.М.Маслюков

Исполнитель:

Зам.директора по АХЧ

Хабибулина Н.Р.

Тел.: 7-58-79

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«АТТРАКЦИОН»

Отчет о выполнении муниципального задания

за 3 квартал 2014 года

Отчет принят:                                                                                                                                            Утверждаю:

«____» ______________2014год                                                                                                              « 02 » октября 2014год

Начальник управления культуры                                                                                                            Директор МАУ«ЦПКиО «Аттракцион»

_______________Н.Н.Нестерова                                                                                                              ____________________ С.М.Маслюков

М.П.                                                                                                                                                             М.П.