## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2015 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) тыс.рублей | Утверждено в бюджете тыс.рублей | Фактическое значение за отчетный период тыс.рублей | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить" на территории города Югорска | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 123 | 123 | 102 | 21 | 82.9268 | Мероприятия проведены в полном объеме во 2 квартале 2015 года, оплата по выставленным счетам будет произведена после их предоставления в 4 квартале 2015 года.
1.2. | Обеспечение информирования населения через СМИ | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление информационной политики администрации города Югорска | местный бюджет | В рамках текущей деятельности
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 44 | 13 | 77.193 | Библио-эко акция (посадка зеленых насаждений) на сумму 10 тыс. руб; выпуск экологических календарей "В краю заповедном" на основе естественно-научной коллекции фондов музея на сумму 15 тыс. руб; проведение конкурса научно-исследовательских работ «Природная лаборатория» среди учащихся 1- 4 классов на сумму 19 тыс. руб, приобретение стенда на сумму 13,0 тыс. руб запланировано в 4 квартале
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 7 | 13 | 35 | Приобретены дипломы на сумму 2,0 тыс.руб в количестве 100 шт., подготовлен буклет "Время экологии" на сумму 5,0 руб, проведение городского конкурса "Символ года" запланировано на 4 квартал на сумму 13,0 тыс.руб
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 153 | 47 | 76.5 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2. | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление Муниципальному бюджетному учреждению "Городское лесничество" субсидий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 27347.8 | 27347.8 | 18297 | 9050.8 | 66.9048 | МАУ "Горлес" было израсходовано 18297,0 тыс. руб. (48,9 тыс.руб. остаток на лицевом счете МАУ "Горлес" для выплаты 01.10.2015 отпускных), из них: на заработную плату и начисление на оплату труда - 10 710,0 тыс.руб.; - 330,6 тыс.руб.на ГСМ; - 446,0 тыс.руб. формирование крон деревьев; - 90,0 тыс.руб. уход за противопожарными разрывами; - 17,8 тыс.руб. изготовление и установка аншлагов; - 349,9 тыс. руб. ликвидация несанкционированных свалок; - 206,5 тыс. руб. разрубка ухода в молодняке; - 983,1 тыс. руб. озеленение и уход за цветами и газонами; - 665,0 ты.руб. другие расходы для выполнения лесохозяйственных работ; - 330,0 тыс.руб. приобретение елей; - 3 413,0 тыс.руб.на содержания имущества и нужды учреждения (в том числе содержание парка и здания "Дворец семьи"), приобретение праздничного фейерверка на 9 мая и День города на сумму 600 тыс.руб.; демонтаж рекламных конструкций на сумму 106,2 тыс.руб.
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1133.4 | 1166.6 | 49.2783
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27347.8 | 27347.8 | 18297 | 9050.8 | 66.9048 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1133.4 | 1166.6 | 49.2783 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27547.8 | 27547.8 | 18450 | 9097.8 | 66.9745 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1133.4 | 1166.6 | 49.2783 | Х
|  |  | Итого: | 29847.8 | 29847.8 | 19583.4 | 10264.4 | 116.2528
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27347.8 | 27347.8 | 18297 | 9050.8 | 66.9048
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1133.4 | 1166.6 | 49.2783 | Х
|  |  | Итого: | 29847.8 | 29847.8 | 19430.4 | 10417.4 | 159.3 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 80 | 80 | 54 | 26 | 67.5 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 80 | 80 | 54 | 26 | 67.5 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 66 | 66 | 45 | 21 | 68.1818 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 66 | 66 | 45 | 21 | 68.1818 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | Х
ДМСиГ | С.Д. Голин |  |  | О.В. Кочубей |  |  | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
| Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-48-67 | 7-09-62
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
| Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  |  | Т.В. Наумова |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
| Управление социальной политики | В.М. Бурматов |  |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) | (телефон)
| МБУ "Городское лесничество" | Н.Р. Хабибулина |  |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05
Дата составления отчета 12 октября 2015 года |  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) | (телефон)