## на 30.06.2018
Приложение
к письму начальника Управления образования
от_________________№________
Отчет
об исполнении мунициальной программы
на 30.06.2018 года
Муниципальная программа "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, %(гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска
Задача 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования
0.1.1. | Развитие общего и дополнительного образования (№ 1) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 2018 | 2018 | 780 | -1238 | 38.65% | Исполнение мероприятий запланировано в течение 2018 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 2018 | 2018 | 780 | -1238 | 38.65%
0.1.2. | Обеспечение реализации основных образовательных программ (№ 2-5, 7,8, 10-12, 14) | Управление образования | бюджет округа | 1101935.8 | 1106365.4 | 597560.2 | -508805.2 | 54.01% | Исполнение средств окружного бюджета (субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, оплата продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии) по итогам 1-го полугодия составляет 54 % и обусловлено тем, что на 2018 год запланированы расходы на приобретение основных средств и материальных запасов, конкурсные процедуры по которым еще не проведены. Исполнение по приобретению основных средств и материальных запасов планируется в III – IVквартале 2018 года. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных, а так же уменьшение количества фактических детодней питания по сравнению с планируемым в связи с актированными днями в январе - феврале 2018 года. До конца 2018 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | бюджет города | 184940.8 | 183352.8 | 93585.1 | -89767.7 | 51.04%
|  |  | иные внебюджетные источники | 109333.6 | 109183.6 | 51852.6 | -57331 | 47.49%
|  |  | итого | 1396210.2 | 1398901.8 | 742997.9 | -655903.9 | 53.11%
0.1.3. | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (№ 21) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 21180 | 21180 | 9304.6 | -11875.4 | 43.93%
|  |  | иные внебюджетные источники | 190 | 296.1 | 6 | -290.1 | 2.026%
|  |  | итого | 21370 | 21476.1 | 9310.6 | -12165.5 | 43.35%
| Итого по Задаче 1, в том числе: |  |  | 1419598.2 | 1422395.9 | 753088.5 | -669307.4 | 52.95%
| бюджет округа |  |  | 1101935.8 | 1106365.4 | 597560.2 | -508805.2 | 54.01%
| бюджет города |  |  | 208138.8 | 206550.8 | 103669.7 | -102881.1 | 50.19%
| иные внебюджетные источники |  |  | 109523.6 | 109479.7 | 51858.6 | -57621.1 | 47.37%
Задача II: Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия
0.2.1. | Развитие системы оценки качества образования (№ 6) | Управление образования | бюджет округа | 55 | 55 | 29.9 | -25.1 | 54.36% | На проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования выделены средства за счет окружного бюджета в сумме 55,0 тыс. рублей на оплату суточных, на горюче-смазочные материалы, на приобретение канцелярских принадлежностей с целью проведения единого государственного экзамена и доставки экзаменационных материалов в региональный центр обработки информации. Исполнение запланировано до конца 2018 года.
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 55 | 55 | 29.9 | -25.1 | 54.36%
0.2.2. | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (№ 9) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 3080 | 3168 | 1721.7 | -1446.3 | 54.35% | На услуги в области информационных технологий (связь и информатизацию) запланированы средства на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, на администрирование сайта Управления образования и обслуживание программного обеспечение «VipNet- client», информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Исполнение составляет 54,3 % от годового объема. В 1 квартале заключен договор на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, оплата по которому производится ежемесячно на основании актов выполненных работ. Также заключен муниципальный контракт по передаче неисключительных пользовательских прав на программное изделие, сервисное обслуживание программного изделия, обучение пользователей по информационной аналитической системе «Аверс: Библиотека» Конфигурация «Муниципалитет» (ИАС). Исполнение запланированно в III и IV квартале 2018 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 3080 | 3168 | 1721.7 | -1446.3 | 54.35%
| Итого по Задаче 2, в том числе: |  |  | 3135 | 3223 | 1751.6 | -1471.4 | 54.35%
| бюджет округа |  |  | 55 | 55 | 29.9 | -25.1 | 54.36%
| бюджет города |  |  | 3080 | 3168 | 1721.7 | -1446.3 | 54.35%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача III: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
0.3.1. | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (№ 16) | Управление образования | бюджет округа | 33910 | 39175.8 | 17361.2 | -21814.6 | 44.32%
|  |  | бюджет города | 75000 | 75000 | 44976 | -30024 | 59.97%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 108910 | 114175.8 | 62337.2 | -51838.6 | 54.6%
0.3.2. | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (№ 15) | Управление образования | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 7421 | 8921 | 1909.2 | -7011.8 | 21.4% | Исполнение по итогам 1-го полугодия 21,4 % обусловлено тем, что в настоящее время проводятся конкурсы и аукционы по устранению предписаний надзорных органов, по проведению текущего ремонта, проведение работ и оказание услуг, по обеспечению учреждений транспортом. Оплата за приобретение автобуса для перевозки детей в сумме 4 214,0 тыс. рублей будет произведена в июле 2018 года, оплата работ по текущему ремонту производится по факту на основании акта выполненных работ. Средства в полном объеме будут исполнены до конца 2018 года.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 7421 | 8921 | 1909.2 | -7011.8 | 21.4%
0.3.3. | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (№ 13) | Управление образования | бюджет округа | 350 | 350 | 350 | 0 | 100%
|  |  | бюджет города | 14165 | 26117 | 938.6 | -25178.4 | 3.594% | Исполнение мероприятий по развитию материально-технической базы образовательных учреждений запланировано на III и IV квартал 2018 года, так как оплата производится по фактически предоставленным счетам поставщиками услуг | 230.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 3299 | 3342.9 | 682 | -2660.9 | 20.4%
|  |  | итого | 17814 | 29809.9 | 1970.6 | -27839.3 | 6.611%
0.3.4. | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 17,18) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
0.3.5. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений (№ 19, 20) | ДЖК и СК | бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Итого по Задаче 3, в том числе: |  |  | 137145 | 155906.7 | 66217 | -89689.7 | 42.47%
| бюджет округа |  |  | 34260 | 39525.8 | 17711.2 | -21814.6 | 44.81%
| бюджет города |  |  | 99586 | 113038 | 47823.8 | -65214.2 | 42.31%
| иные внебюджетные источники |  |  | 3299 | 3342.9 | 682 | -2660.9 | 20.4%
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | 1559878.2 | 1581525.6 | 821057.1 | -760468.5 | 51.92%
| бюджет округа |  |  | 1136250.8 | 1145946.2 | 615301.3 | -530644.9 | 53.69%
| бюджет города |  |  | 310804.8 | 322756.8 | 153215.2 | -169541.6 | 47.47%
| иные внебюджетные источники |  |  | 112822.6 | 112822.6 | 52540.6 | -60282 | 46.57%
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет города |  |  | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | 0%
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |  |  | 1556878.2 | 1578525.6 | 821057.1 | -757468.5 | 52.01%
| бюджет округа |  |  | 1136250.8 | 1145946.2 | 615301.3 | -530644.9 | 53.69%
| бюджет города |  |  | 307804.8 | 319756.8 | 153215.2 | -166541.6 | 47.92%
| иные внебюджетные источники |  |  | 112822.6 | 112822.6 | 52540.6 | -60282 | 46.57%
| Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0%
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| бюджет города |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0%
| иные внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Начальник Управления образования__________________Н.И. Бобровская_____________/Саргисян С.Ю.____________ ________________________/____8(34675)7-26-12____________/
ответственный исполнитель (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_ДЖКиСК_______________________ Бандурин В.К.___________________/Титова Е.В.___________ ________________________/____8(34675)7-43-03_______________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 06/июля/2018 год