## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2021 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 32921 | 32921 | 6300.3 | -26620.7 | 19.1376 | Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 квартала 2021 года 4 921 человек, в том числе 1 524 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период библиотеки посетило 19 204 человека, в том числе 7 534 детей в возрасте до 14 лет. Из фондов библиотек выдано 65 183 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 3 895 справок и проведено 342 консультации. На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 136 экземпляров, поступление новых книг 1 100 экземпляров. В 1 квартале 2021 году экспонировалось 33 книжных выставок: из них в формате онлайн 12 выставок. Всего в отчетном периоде 2021 года библиотеки провели в офлайн 106 мероприятий, в которых приняло участие 4 486 читателей и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон, в формате онлайн 67 мероприятий, количество виртуальных зрителей составило 40 750 просмотров.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 324.8 | 324.8 | 15.3 | -309.5 | 4.7106
|  |  | местный бюджет | 32296.2 | 32296.2 | 6081.4 | -26214.8 | 18.8301
|  |  | иные источники финансирования | 300 | 300 | 203.6 | -96.4 | 67.8667
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 21897.8 | 21897.8 | 3831 | -18066.8 | 17.4949 | Объем музейных фондов составляет 35 616 единиц хранения, из них: 25 356 единиц основного фонда, 10 260 единиц научно-вспомогательного фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 100% объема музейного фонда. Электронная база инвентаризированного фонда на конец отчетного периода составляет 18 474 единиц хранения музейных предметов или 70,3% от числа музейных предметов основного фонда, 50,1% от совокупного музейного фонда. Всего посетителей в стационарных условиях за отчетный период 2021 года 2100 человек, в т.ч. 925 – детей, подростки и молодёжь; 1175 – взрослые (организованно музей посетило 427 человека, индивидуально музей посетило 1673 человека). Число посетителей вне стационара (временные выставки, культурно-просветительские и массовые мероприятия) 399 человек, в т.ч. 331 – дети, подростки и молодёжь; 68 – взрослые.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21035.3 | 21035.3 | 3812.5 | -17222.8 | 18.1243
|  |  | иные источники финансирования | 862.5 | 862.5 | 18.5 | -844 | 2.1449
1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 4000 | 4000 | 430.1 | -3569.9 | 10.7525 | В МАУ "ЦК"Югра-презент": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения. В "Централизованная библиотечная система города Югорска" - приобретена рабочая станция библиотекаря. В МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения. В МБУ "Музей истории и этнографии": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 430.1 | -3569.9 | 10.7525
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 3829.7 | 3829.7 | 1333.6 | -2496.1 | 34.8226 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания музыкального отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» с ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Проект». Сроки выполнения работ определены с 21.07.2020 года до 30.06.2021 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3829.7 | 3829.7 | 1333.6 | -2496.1 | 34.8226
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 18804.8 | 18804.8 | 6680.881 | -12123.919 | 35.5275 | Предусмотрено оснащение Детской школы искусств города Югорска в 2021 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 1 квартале поставлено и оплачено: - пианино; - звуковое оборудование (басовый комбоусилитель, активные акустические системы, стойки микрофонные в комплекте с кабелем, цифровые микшеры, микрофоны в комплекте с кабелем, радиосистема с капсюлем в комплекте с кабелем); - учебные материалы.
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 2553.432 | -4633.768 | 35.5275
|  |  | бюджет автономного округа | 11241.5 | 11241.5 | 3993.832 | -7247.668 | 0
|  |  | местный бюджет | 376.1 | 376.1 | 133.617 | -242.483 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 81453.3 | 81453.3 | 18442.264 | -63011.036 | 22.6415 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 2553.432 | -4633.768 | 35.5275
|  |  | бюджет автономного округа | 11566.3 | 11566.3 | 4009.132 | -7557.168 | 34.6622
|  |  | местный бюджет | 61537.3 | 61537.3 | 11657.6 | -49879.7 | 18.944
|  |  | иные источники финансирования | 1162.5 | 1162.5 | 222.1 | -940.4 | 19.1054
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 91101 | 91101 | 15204.9 | -75896.1 | 16.6902 | Количество педагогических работников составляет 58 человек; во II полугодии 2020- 2021 учебного года количество учащихся в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» - 1007. Достижения учащихся в конкурсах различного уровня Музыкальное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): Всего участников конкурсов всех уровней – 209 учащихся (58%); Всероссийский уровень – 21 учащихся (5,5%) , 8 наград; Международный уровень – 100 учащихся (26,3%), 19 наград. Художественное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): Всего участников конкурсов всех уровней –314 учащихся (51,2%); Всего участников конкурсов всех уровней: 85 (14 %) Всего победителей и призеров всех уровней: 80 (13 %) Региональный уровень-4 учащихся, 4 победителя и призёра (1%) Всероссийский уровень-7 учащихся, 7 победителя и призёра (1,2%) Международный уровень-25 учащихся, 25 победителя и призёра (4,2%)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84138.3 | 84138.3 | 14581.3 | -69557 | 17.3302
|  |  | иные источники финансирования | 6962.7 | 6962.7 | 623.6 | -6339.1 | 8.9563
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 2000 | 0 | -2000 | 0 | Исполнение запланировано во 2 квартале 2021 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 107744.7 | 107744.7 | 17910.05 | -89834.65 | 16.6227 | По итогам 1 квартала 2021 года в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 31 формирование, в которых занимается 1 282 человека, в том числе детей - 714 человек. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Учреждением в 1 квартале 2021 году проведено в офлайн режиме 54 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 7 346 человек, в том числе для детей проведено 17 мероприятий для 1 510 посетителей. Удаленно через сеть интернет проведено 194 мероприятия, в том числе для детей проведено 53 мероприятия. Количество посетителей удаленно через сеть интернет по итогам отчетного периода составило 119 154. Всего в отчетном периоде 2021 года клубные формирования приняли участие в 19 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе международный уровень - 5, всероссийский уровень - 3, окружной уровень – 3, региональный – 2, муниципальный, межмуниципальный уровень – 6, межрегиональный – 1. Всего приняли участие 157 человек. Количество лауреатов, дипломантов и обладателей специальных номинаций составило 22 диплома/37 человек.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 98688.5 | 98688.5 | 17204.75 | -81483.75 | 17.4334
|  |  | иные источники финансирования | 9056.2 | 9056.2 | 705.3 | -8350.9 | 7.788
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 700 | 700 | 350 | -350 | 50 | В январе оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 350 | -350 | 50
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 201545.7 | 201545.7 | 33464.95 | -168080.75 | 16.6041 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 185526.8 | 185526.8 | 32136.05 | -153390.75 | 17.3215
|  |  | иные источники финансирования | 16018.9 | 16018.9 | 1328.9 | -14690 | 8.2958
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8200 | 8200 | 1991.4 | -6208.6 | 24.2854
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8200 | 8200 | 1991.4 | -6208.6 | 24.2854
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 410.9 | -1589.1 | 20.545 | Заключен муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 410.9 | -1589.1 | 20.545 |  | контракт на сумму 1999821,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 10200 | 10200 | 2402.3 | -7797.7 | 23.552 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10200 | 10200 | 2402.3 | -7797.7 | 23.552
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 293199 | 293199 | 54309.514 | -238889.486 | 18.5231 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 2553.432 | -4633.768 | 35.5275
|  |  | бюджет автономного округа | 11566.3 | 11566.3 | 4009.132 | -7557.168 | 34.6622
|  |  | местный бюджет | 257264.1 | 257264.1 | 46195.95 | -211068.15 | 17.9566
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 1551 | -15630.4 | 9.0272
В том числе:
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 3829.7 | 3829.7 | 0 | -3829.7 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3829.7 | 3829.7 | 0 | -3829.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 289369.3 | 289369.3 | 54309.514 | -235059.786 | 18.7682 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 2553.432 | -4633.768 | 35.5275
|  |  | бюджет автономного округа | 11566.3 | 11566.3 | 4009.132 | -7557.168 | 34.6622
|  |  | местный бюджет | 253434.4 | 253434.4 | 46195.95 | -207238.45 | 18.228
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 1551 | -15630.4 | 9.0272
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 280093.2 | 280093.2 | 50634.514 | -229458.686 | 18.0777 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 2553.432 | -4633.768 | 35.5275
|  |  | бюджет автономного округа | 11566.3 | 11566.3 | 4009.132 | -7557.168 | 34.6622
|  |  | местный бюджет | 244158.3 | 244158.3 | 42520.95 | -201637.35 | 17.4153
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 1551 | -15630.4 | 9.0272
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8200 | 8200 | 1991.4 | -6208.6 | 24.2854 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8200 | 8200 | 1991.4 | -6208.6 | 24.2854
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 700 | 700 | 350 | -350 | 50 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 350 | -350 | 50
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 3829.7 | 3829.7 | 1333.6 | -2496.1 | 34.8226 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3829.7 | 3829.7 | 1333.6 | -2496.1 | 34.8226
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)