## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2014 г.
Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Управление экономической политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение качества стратегического планирования и управления
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
1 | Задача 1 Формирование системы целеполагающих документов муниципального образования
1.1 | Разработка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года | Управление экономической политики | без финансирования
1.2 | Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегии, прогнозов, мониторингов социально-экономического развития города Югорска, муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Югорска, повышение качества муниципального управления и администрирования госполномочий
2.1 | Анализ (мониторинг) социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
2.2 | Корректировка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
2.3 | Внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования | Управление экономической политики | без финансирования
2.4 | Формирование перечня муниципальных программ города Югорска в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования
2.5 | Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 8030 | 8030 | 5814.59 | 2215.41 | 72.4108
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 5122.081 | 4096.919 | 55.56 | аукционы на приобретение материальных запасов, основных средств, мебели будут проведены в 4 квартале 2014 года.
|  |  | местный бюджет | 149012.3 | 149012.3 | 117149.737 | 31862.563 | 78.6175
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 8030 | 8030 | 5814.59 | 2215.41 | 72.4108 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 5122.081 | 4096.919 | 55.56 | Х
|  |  | местный бюджет | 149012.3 | 149012.3 | 117149.737 | 31862.563 | 78.6175 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 8030 | 8030 | 5814.59 | 2215.41 | 72.4108 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 5122.081 | 4096.919 | 55.56 | Х
|  |  | местный бюджет | 149012.3 | 149012.3 | 117149.737 | 31862.563 | 78.6175 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
1 | Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего деятельность Субъектов | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Принято постановление о порядке предост. субсидий №1334 от 03.04.2014, внесены изменения от 28.05.2014 № 2277. Приняты постановления по грантам в форме субсидий начинающим субъектам МП от 20.06.2014 №2786 и на реализацию проектов с сфере социльного предпринимательства от 20.06.2014 №2787 . Внесены изменения в муниципальную программу от 30.04.2014 №1885. Утвержден адм. регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предспринимательства".
1.2 | Взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Советом предпринимателей, организация межмуниципального сотрудничества | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прошел конкурс бизнес-проектов "Путь к Успеху!"
1.3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | За 9 месяцев 2014 года оказано финансовой поддержки 32 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 650,3 тыс. рублей. Выплачен грант на реализацию бизнес-проекта в сфере социального предпринимательства в размере 300,00 тыс. рублей
1.4 | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В I квартале прошло заседание Координационного совета для обсуждения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, открытия ТПП, награждения предпринимателей. В III квартале 2014 года прошло 2ое заседание Координационного совета для обсуждения изменения налоговых ставок и налоговых льгот по земельному налогу и ЕНВД.
1.5 | Обеспечение функционирования (наполнения актуальной информацией) раздела «Для бизнеса» на портале города Югорска | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | На сайте размещены: порядок предоставления субсидий, порядки предоставления горантов в форме субсидий начинающим субъектам МП и на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, реестр СМиСП - получателей поддержки. Информация о поддержке инвестиционных проектов и для СМиСП, внедряющих инновационные проекты. Информация о конкурсах и комиссиях. Актуализирована законодательная база.
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
2.1 | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | без финансирования | [5 empty] | Передан в аренду один объект недвижимости двум индивидуальным предпринимателям: Михаленя С.А., Жеренковой Е.Д.
2.2 | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Участие в конкурсе "Путь к Успеху!", проведение мероприятий, посвященные Дню предпринимательства, подготовка видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | бюджет автономного округа | 76 | 76 | 0 | 76 | 0
|  |  | местный бюджет | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | В III квартале прошло обучение предпринимателей, претендовавших на грант в форме субсидий для начинающих субъектов малого предпринимательства
|  |  | бюджет автономного округа | 95 | 95 | 94.5 | 0.5 | 99.4737
|  |  | местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | Развитие молодежного предпринимательства | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | расходы носят заявительный характер
|  |  | бюджет автономного округа | 335 | 335 | 335 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | расходы носят заявительный характер
|  |  | бюджет автономного округа | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | расходы носят заявительный характер
|  |  | бюджет автономного округа | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 75 | 75 | 75 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | расходы носят заявительный характер
|  |  | бюджет автономного округа | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.8 | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | расходы носят заявительный характер
|  |  | бюджет автономного округа | 670.8 | 670.8 | 670.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.9 | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | В сентябре 2014 года выплачен грант
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 285 | 285 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 15 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.10 | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | расходы носят заявительный характер
|  |  | бюджет автономного округа | 905.8 | 905.8 | 905.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.11 | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | Управление экономической политики | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Поступление денежных средств планируется после подписания договора между администрацией города Югорска и Правительством ХМАО Выплата гранта в форме субсидий планируется в октябре 2014 года
|  |  | бюджет автономного округа | 137.8 | 137.8 | 0 | 137.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2959.1 | 2959.1 | 2744.8 | 214.3 | 92.7579 | Х
|  |  | местный бюджет | 324 | 324 | 305 | 19 | 94.1358 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2959.1 | 2959.1 | 2744.8 | 214.3 | 92.7579 | Х
|  |  | местный бюджет | 324 | 324 | 305 | 19 | 94.1358 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»
1 | Задача 1 Обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей
1.1 | Предоставление субсидий на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.2 | Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 62913 | 62913 | 62800.3 | 112.7 | 99.8209
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.3 | Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 100
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.4 | Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 739.8 | 739.8 | 515 | 224.8 | 69.6134
местный бюджет
иные внебюджетные источники
1.5 | Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 200 | 0
местный бюджет
иные внебюджетные источники
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 65922.8 | 65922.8 | 65385.3 | 537.5 | 99.1847 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 65922.8 | 65922.8 | 65385.3 | 537.5 | 99.1847 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Цель: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»
1 | Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы регулирующей вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр
1.1 | Разработка, анализ нормативных правовых актов и их актуализация с целью обеспечения исполнения функций и полномочий учредителя МФЦ | Управление экономической политики | без финансирования
1.2 | Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг предоставление которых организуется в МФЦ | Управление экономической политики | без финансирования
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна»
2.1 | Предоставление субсидии МАУ "МФЦ" | Управление экономической политики | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 20658 | 20658 | 11968.706 | 8689.294 | 57.9374 | Кассовые расходы МАУ "МФЦ" по состоянию на 01.10.2014 составили 10461,7 тыс.руб., 87,4% от доведенных средств. Конкурс на приобретение автомобиля состоялся в сентябре 2014 года, а кассовые расходы по контракту по итогам конкурса будут осуществлены в октябре 2014 года.
иные внебюджетные источники
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 20658 | 20658 | 11968.706 | 8689.294 | 57.9374 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 20658 | 20658 | 11968.706 | 8689.294 | 57.9374 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Цель: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 5 «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»
1 | Задача 1 Развитие социального партнерства
1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социально-трудовых отношений в пределах полномочий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | принят 1 НПА ( по прохождению мед. осмотров работников администрации)
1.2 | Проведение мониторинга коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведена уведомительная регистрация 9 изменений в кол. Договоры
1.3 | Проведение координационных мероприятий в муниципальных организациях города по соблюдению действующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере норм трудового права | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проведено 1 мероприятие согласно утвержденного графика
1.4 | Организация и проведение городских конференций, семинаров, совещаний по вопросам трудовых отношений и охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведено 3 семинара по охране труда
1.5 | Обеспечение условий и организация деятельности муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | заседания комиссии не проводились в 3 квартале
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2 | Задача 2 Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
2.1 | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда и комиссии по вопросам социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | в 3 квартале заседания не проводились
2.2 | Организация работы по контролю за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, с последующей сертификацией муниципальных учреждений и предприятий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | проводилась информационная работа по проведению специальной оценки рабочих мест в муниципальных организациях города
2.3 | Подготовка ежегодных аналитических докладов о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний в муниципальном образовании | Управление экономической политики | без финансирования
2.4 | Организация и проведение городских смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда в организациях муниципального образования, конкурсов профессионального мастерства среди специалистов и уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска | Управление экономической политики | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Проведено 2 конкурса: "Смотр-конкурс на лучшую организацию работ по охране труда и регулированию социально-трудовых отношений","Лучший уполномоченный по охране труда".
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 100
иные внебюджетные источники
2.5 | Формирование городского реестра специалистов по охране труда, для оказания услуг по оформлению документации и организации работы по охране труда субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющих служб охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | реестр сформирован
2.6 | Организация обучения и проведения проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов муниципальных организаций города Югорска, руководителей и специалистов организаций иных форм собственности в установленном порядке | Управление экономической политики | без финансирования
2.7 | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | остаток средств на зарплату и налоги специалиста - 457,6 тыс. рублей; приобретенеие расходных материалов, льготный проезд к месту отпуска, подписка на 2015 год, расходы будут проиведены в 4 квартале.
|  |  | бюджет автономного округа | 1416.8 | 1416.8 | 732.234 | 684.566 | 51.6822
местный бюджет
иные внебюджетные источники
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1416.8 | 1416.8 | 732.234 | 684.566 | 51.6822 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1416.8 | 1416.8 | 732.234 | 684.566 | 51.6822 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 8030 | 8030 | 5814.59 | 2215.41 | 72.4108 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 79517.7 | 79517.7 | 73984.415 | 5533.285 | 93.0414 | Х
|  |  | местный бюджет | 170144.3 | 170144.3 | 129573.443 | 40570.857 | 76.155 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление экономической политики |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 70298.7 | 70298.7 | 68862.334 | 1436.366 | 97.9568 | Х
|  |  | местный бюджет | 21132 | 21132 | 12423.706 | 8708.294 | 58.791
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 91430.7 | 91430.7 | 81286.04 | 10144.66 | 88.9045 | Х
Соисполнитель 1: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | федеральный бюджет | 8030 | 8030 | 5814.59 | 2215.41 | 72.4108 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 9219 | 9219 | 5122.081 | 4096.919 | 55.56 | Х
|  |  | местный бюджет | 149012.3 | 149012.3 | 117149.737 | 31862.563 | 78.6175 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 166261.3 | 166261.3 | 128086.408 | 38174.892 | 77.0392 | Х
Соисполнитель 2: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Управление экономической политики |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Прихидняк |  | / | / 5-00-39 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | / С.Д. Голин | / |  | Е.В. Колчина |  | / | / 5-00-12 (112)
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 06 / октября / 2014 год