## Лист1
Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 ноября 2012 № 3094
Приложение 2
Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [5 empty] | Источники финансирования | Результат
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 84900.1 | 66579.1 | 0 | 0 | 0 | 18321 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут
|  |  | 63250.1 | 63250.1 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 21650 | 3329 |  |  |  | 18321 | бюджет МО
1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 75136.2 | 68817.2 | 0 | 0 | 0 | 6319 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут
|  |  | 65763.7 | 65763.7 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 9372.5 | 3053.5 |  |  |  | 6319 | бюджет МО
1.3. | Реконструкция КОС-500 | 2016 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб
0
|  |  | 645 |  |  |  |  | 645 | бюджет МО
1.4. | Строительство котельной №18/2 | 2016 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт
0
|  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | бюджет МО
1.5. | Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» г. Югорска | 2012-2016 | 5472.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 5400 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт
0
|  |  | 5472.8 | 72.8 |  |  |  | 5400 | бюджет МО
1.6. | Реконструкция сетей газоснабжения в 14 микрорайоне | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство Газопровода среднего давления – 111 м; газопровоа низкого давления – 740 м.
0
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м.
0
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6 | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м.
0
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.9. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки. 13-14 микрорайоне | 2016 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 |  | Строительство 8580 м сетей водоснабжения
0
|  |  | 4850 |  |  |  |  | 4850 | бюджет МО
1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | 2016 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.1 |  | Строительство 304,69 м сетей канализации
0
|  |  | 462.1 |  |  |  |  | 462.1 | бюджет МО
| ИТОГО по 1 задаче: |  | 178941.2 | 135469.1 | 0 | 0 | 0 | 43472.1
Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей)
2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2013 | 42822.5 | 41829.5 | 993 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м
|  |  | 38946.5 | 38946.5 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 3876 | 2883 | 993 |  |  |  | бюджет МО
2.2. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012-2013 | 11918.6 | 10097.6 | 1821 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации
|  |  | 10097.6 | 10097.6 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1821 |  | 1821 |  |  |  | бюджет МО
2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2014 | 35142.7 | 33539.7 | 372 | 1231 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации
|  |  | 33539.7 | 33539.7 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1603 |  | 372 | 1231 |  |  | бюджет МО
2.4. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2013 | 38781.4 | 36663.4 | 2118 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения
|  |  | 34440.4 | 34440.4 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 4341 | 2223 | 2118 |  |  |  | бюджет МО
2.5. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2014-2016 | 12701 | 0 | 0 | 318 | 2984 | 9399 |  | Продолжение строительства 15140 м сетей водоснабжения
|  |  | 0 | [5 empty] | бюджет АО
|  |  | 12701 |  |  | 318 | 2984 | 9399 | бюджет МО
2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 5729.9 | 5729.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения
|  |  | 5729.9 | 5729.9 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 0 | [5 empty] | бюджет МО
2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 11064 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации
|  |  | 9958 | 9958 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1106 | 1106 |  |  |  |  | бюджет МО
2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 1992 | 406 | 681 | 905 | 0 | 0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения
|  |  | 379 | 379 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1613 | 27 | 681 | 905 |  |  | бюджет МО
2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 2255 | 661 | 222 | 1372 | 0 | 0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения
|  |  | 595 | 595 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1660 | 66 | 222 | 1372 |  |  | бюджет МО
2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2013 | 933.4 | 296.4 | 637 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения
|  |  | 275.4 | 275.4 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 658 | 21 | 637 |  |  |  | бюджет МО
2.11. | Сети канализации в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2013-2014 | 820 | 0 | 60 | 760 | 0 | 0 |  | Строительство 1412 м сетей канализации
|  |  | 0 | [5 empty] | бюджет АО
|  |  | 820 |  | 60 | 760 |  |  | бюджет МО
2.12. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2013 | 3441 | 2269 | 1172 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения
|  |  | 2042 | 2042 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1399 | 227 | 1172 |  |  |  | бюджет МО
2.13. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2015 | 2835 | 1544 | 0 | 475 | 816 | 0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения
|  |  | 1390 | 1390 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1445 | 154 |  | 475 | 816 |  | бюджет МО
2.14. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2016 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | ПИР
0
|  |  | 80 |  |  |  |  | 80 | бюджет МО
2.15. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 17 микрорайон | 2016 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | Строительство 6000 м сетей электроснабжения
0
|  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | бюджет МО
2.16. | Инженерные сети 14 мкр | 2012 | 14578.1 | 14578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м
|  |  | 14458.8 | 14458.8 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 119.3 | 119.3 |  |  |  |  | бюджет МО
2.17. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 2012-2013 | 1272 | 778 | 494 | 0 | 0 | 0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м
|  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 572 | 78 | 494 |  |  |  | бюджет МО
2.18. | Строительство сетей уличного освещения по улице Сахарова | 2012-2016 | 776.6 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | Строительство 182 м сетей электроснабжения
0
|  |  | 776.6 | 196.6 |  |  |  | 580 | бюджет МО
2.19. | Строительство сетей уличного освещения по улице Кл.Цеткин | 2012-2016 | 3150.4 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 2960 |  | Строительство 215 м сетей электроснабжения
0
|  |  | 3150.4 | 190.4 |  |  |  | 2960 | бюджет МО
| Итого по 2 задаче |  | 197293.6 | 159843.6 | 8570 | 5061 | 3800 | 20019
| ВСЕГО: |  | 376234.8 | 295312.7 | 8570 | 5061 | 3800 | 63491.1
| в т.ч. Бюджет АО |  | 281566.1 | 281566.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  | 94668.7 | 13746.6 | 8570 | 5061 | 3800 | 63491.1

## Лист2
|  |  |  | Стало | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | было
Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 170000 | 68036.8 | 26315.8 | 19041.8 | 56605.6 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут | 68036.8 | 0
|  |  | 107724.7 | 64635 | 25000 | 18089.7 | 56605.6 |  | бюджет АО |  | 64635 | 0
|  |  | 5669.7 | 3401.8 | 1315.8 | 952.1 |  |  | бюджет МО |  | 3401.8 | 0
1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 195195.8 | 68817.2 | 31579 | 31579 | 63220.6 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут | 61068.4 | 7748.8
|  |  | 125763.7 | 65763.7 | 30000 | 30000 | 63220.6 |  | бюджет АО |  | 58014.9 | 7748.8
|  |  | 6211.5 | 3053.5 | 1579 | 1579 |  |  | бюджет МО |  | 3053.5 | 0
Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей) | [11 empty] | 0
2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2014 | 51755.9 | 30718.6 | 15222.2 | 5815.1 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м | 17792.4 | 12926.2
|  |  | 47880.2 | 28946.6 | 13700 | 5233.6 |  |  | бюджет АО |  | 16013 | 12933.6
|  |  | 3875.7 | 1772 | 1522.2 | 581.5 |  |  | бюджет МО |  | 1779.4 | -7.4
2.2. | Сети водоснабжения 13 микрорайона | 2012 | 5140.3 | 540.3 | 0 | 4600 | 0 | 0 |  | Строительство 980 м сетей водоснабжения | 4600 | -4059.7
|  |  | 4590 | 450 |  | 4140 |  |  | бюджет АО |  | 4140 | -3690
|  |  | 550.3 | 90.3 |  | 460 |  |  | бюджет МО |  | 460 | -369.7
2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012 | 19764.3 | 19764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации | 9666.7 | 10097.6
|  |  | 18797.6 | 18797.6 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 8700 | 10097.6
|  |  | 966.7 | 966.7 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 966.7 | 0
2.4. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2014 | 34168.8 | 34168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации | 7873.6 | 26295.2
|  |  | 34105.8 | 34105.8 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 7086.2 | 27019.6
|  |  | 63 | 63 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 787.4 | -724.4
2.5. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2015 | 57844.3 | 15808.4 | 2216.7 | 10000 | 29819.2 | 0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения | 1374 | 14434.4
|  |  | 26666 | 15671 | 1995 | 9000 | 29819.2 |  | бюджет АО |  | 1236.6 | 14434.4
|  |  | 1359.1 | 137.4 | 221.7 | 1000 |  |  | бюджет МО |  | 137.4 | 0
2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 6068.2 | 6068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения | 1018.1 | 5050.1
|  |  | 6034.2 | 6034.2 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 916.2 | 5118
|  |  | 34 | 34 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 101.9 | -67.9
2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 11604.3 | 11604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации | 1000 | 10604.3
|  |  | 10443.9 | 10443.9 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 900 | 9543.9
|  |  | 1160.4 | 1160.4 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 100 | 1060.4
2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 15819 | 2991.2 | 6111.1 | 6716.7 | 0 | 0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения | 2852.2 | 139
|  |  | 14251 | 2706 | 5500 | 6045 |  |  | бюджет АО |  | 2567 | 139
|  |  | 1568 | 285.2 | 611.1 | 671.7 |  |  | бюджет МО |  | 285.2 | 0
2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 16300 | 1000 | 8494.5 | 6805.5 | 0 | 0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения | 1000 | 0
|  |  | 14670 | 900 | 7645 | 6125 |  |  | бюджет АО |  | 900 | 0
|  |  | 1630 | 100 | 849.5 | 680.5 |  |  | бюджет МО |  | 100 | 0
2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2013-2014 | 12672.4 | 4461.3 | 3337 | 4874.1 | 0 | 0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения | 4378.9 | 82.4
|  |  | 11413.4 | 4023.4 | 3003.3 | 4386.7 |  |  | бюджет АО |  | 3941 | 82.4
|  |  | 1259 | 437.9 | 333.7 | 487.4 |  |  | бюджет МО |  | 437.9 | 0
2.11. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2014 | 15590 | 3823.3 | 6111.1 | 5655.6 | 0 | 0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения | 3823.3 | 0
|  |  | 14031 | 3441 | 5500 | 5090 |  |  | бюджет АО |  | 3441 | 0
|  |  | 1559 | 382.3 | 611.1 | 565.6 |  |  | бюджет МО |  | 382.3 | 0
2.12. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2014 | 14676 | 3553.8 | 4285.2 | 6837 | 0 | 0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения | 3337.8 | 216
|  |  | 13230 | 3220 | 3856.7 | 6153.3 |  |  | бюджет АО |  | 3004 | 216
|  |  | 1446 | 333.8 | 428.5 | 683.7 |  |  | бюджет МО |  | 333.8 | 0
2.15. | Инженерные сети 14 мкр | 2012 | 14578.1 | 14578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м |  | 14578.1
|  |  | 14458.8 | 14458.8 |  |  |  |  | бюджет АО |  |  | 14458.8
|  |  | 119.3 | 119.3 |  |  |  |  | бюджет МО |  |  | 119.3
2.16. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 2012-2015 | 33499.9 | 800 | 5600 | 10718.2 | 16381.7 | 0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети теплоснабжения – 305 м; наружные сети водоснабжения - 60м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м; наружные сети канализации - 535 м. |  | 800
|  |  | 15406.4 | 720 | 5040 | 9646.4 | 16381.7 |  | бюджет АО |  |  | 720
|  |  | 1711.8 | 80 | 560 | 1071.8 |  |  | бюджет МО |  |  | 80