## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2016 г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 21144 | 21144 | 21143.8 | 0.2 | 99.9991 | Расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске – выполняются пуско-наладочные работы, готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.
|  |  | местный бюджет | 1158 | 1158 | 1158 | 0 | 100
1.2 | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 137737.5 | 137737.5 | 137737.5 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 9256.6 | 9256.6 | 9256.6 | 0 | 100
1.3 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Югорска в сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1595 | 1595 | 1595 | 0 | 100
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 158881.5 | 158881.5 | 158881.3 | 0.2 | 99.9999 | Х
|  |  | местный бюджет | 12009.6 | 12009.6 | 12009.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 158881.5 | 158881.5 | 158881.3 | 0.2 | 99.9999 | Х
|  |  | местный бюджет | 12009.6 | 12009.6 | 12009.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 153200 | 153200 | 153200 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 10244 | 10244 | 10244 | 0 | 100
2.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 751.4 | 751.4 | 751.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 153951.4 | 153951.4 | 153951.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 10244 | 10244 | 10244 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 153951.4 | 153951.4 | 153951.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 10244 | 10244 | 10244 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 75441 | 75441 | 75439 | 2 | 99.9973 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" в городе Югорске – выполнен нижний слой асфальтобетонного покрытия по ул.Чкалова, ул.Цв.бульвар, тротуар вдоль ул.Чкалова, выполняются работы по устройству защиты сетей связи, подготовительные работы по устройству дорожной одежды, тротуара, площадки для парковки. Готовность объекта - 41%. Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске - введен в эксплуатацию 1 этап строительства. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.08.2015. Стоимость основных фондов - 5 473 тыс.руб. Протяженность сетей 906 м., 31 колодец. Выполняется прокладка сетей канализации, строительство КНС. Готовность объекта - 44%. Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки Мкр.5,7 - введен в эксплуатацию 2 этап строительства. Акт приемки законченного строительством объекта от 26.10.2015. Стоимость основных фондов - 37 606 тыс.руб. Протяженность сетей 1115 м., КНС - 15,6 м2. Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки в г.Югорске, 16 микрорайон - работы выполнены. Акт приемки законченного строительством объекта от 25.11.2015. Стоимость основных фондов - 10 579 тыс.руб., колодцы ж/б - 3 шт. Сети газоснабжения микрорайна индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске - выполнена врезка и пуск газа.
|  |  | местный бюджет | 9331.9 | 9331.9 | 9331.6 | 0.3 | 99.9968
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75441 | 75441 | 75439 | 2 | 99.9973 | Х
|  |  | местный бюджет | 9331.9 | 9331.9 | 9331.6 | 0.3 | 99.9968 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75441 | 75441 | 75439 | 2 | 99.9973 | Х
|  |  | местный бюджет | 9331.9 | 9331.9 | 9331.6 | 0.3 | 99.9968 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельные мероприятия
4.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34110 | 34110 | 33966.2 | 143.8 | 99.5784
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1647.1 | 1647.1 | 1606 | 41.1 | 97.5047
| Итого по Отдельным мероприятиям, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 35757.1 | 35757.1 | 35572.2 | 184.9 | 99.4829
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 455616.5 | 455616.5 | 455429.1 | 187.4 | 99.9589 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 388273.9 | 388273.9 | 388271.7 | 2.2 | 99.9994 | Х
|  |  | местный бюджет | 67342.6 | 67342.6 | 67157.4 | 185.2 | 99.725 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 388273.9 | 388273.9 | 388271.7 | 2.2 | 99.9994 | Х
|  |  | местный бюджет | 33232.6 | 33232.6 | 33191.2 | 41.4 | 99.8754
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 421506.5 | 421506.5 | 421462.9 | 43.6 | 99.9897 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34110 | 34110 | 33966.2 | 143.8 | 99.5784 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 34110 | 34110 | 33966.2 | 143.8 | 99.5784 | Х