Приложение

к письму Управления культуры

администрации города Югорска

от  февраля 2021 года № ___

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» в 2020 году

Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001.

Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества, доступности и ассортимента услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, реализация творческого потенциала жителей города Югорска осуществляются в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Культурное пространство».

Во 2-м квартале 2020 года приостановлена деятельность муниципальных учреждений культуры города Югорска в связи с  введением ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации. Во втором полугодии 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой муниципальные учреждения культуры города Югорска осуществляли свою деятельность преимущественно в режиме дистанционного предоставления услуг. С 24 августа 2020 года  на основании Постановления Губернатора от 13.08.2020 № 105 муниципальные учреждения культуры города Югорска возобновили деятельность по проведению индивидуальных занятий, экскурсий на открытом воздухе до 5 человек, с соблюдением требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Эффективная организация работы муниципальных учреждений культуры в период пандемии позволила оперативно «перестроиться» на новый формат работы и режиме удаленного доступа привлечь жителей города к участию в мероприятиях.

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2020 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждено постановлениями администрации города Югорска от 29.04.2019 № 890, от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 23.12.2019 № 2754, от 24.12.2019 № 2776, от 28.09.2020 № 1380, от 21.12.2020                № 1904,  от 22.12.2020 № 1928.

Всего на исполнение мероприятий Программы утверждено в бюджете города Югорска (из всех источников по состоянию на 31.12.2020) 270 974,7 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 270 239,9 тыс. рублей (99,7%). Неисполнение плановых показателей программы на 734,8 тыс. рублей в связи:

неисполнением по иным внебюджетным источникам, а именно грант Владимира Потанина, проект: «Актуальный музей. Новые формы коммуникаций с посетителями», полученный МБУ «Музей истории и этнографии» в 2020 году, срок реализации проекта  до 31.09.2021).

В разрезе источников финансирования:

| Источник финансирования | Утверждено по программе, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | % исполнения (по отношению к утвержденному в бюджете) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |
| Бюджет автономного округа | 912,1 | 912,1 | 912,1 | 100 |
| Местный бюджет | 246 182,0 | 246 182,0 | 246 072,4 | 100 |
| Иные внебюджетные источники | 13 880,6 | 13 880,6 | 13 255,4 | 95,5 |

Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы.

Исполнение мероприятия Программы «Развитие библиотечного дела». Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданий по предоставлению МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.  Денежные средства освоены в 100% объеме. В составе расходов по данному мероприятию предусмотрены ассигнования из бюджета автономного округа 342,1 тыс. рублей на развитие сферы культуры. Исполнение мероприятия осуществляется  на условиях софинансирования из средств бюджета автономного округа и бюджета города Югорска с целью исполнения отдельных мероприятий государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Софинансирование расходов на исполнение мероприятий составляет 85% - расходы бюджета автономного округа, 15% - расходы местного бюджета. Указанные средства направлены на:

- пополнение библиотечного фонда;

- предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы «Гарант»;

- перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда;

- техническое обслуживание библиотечно-информационной системы «ИРБИС»  и  предоставление доступа к сети Интернет.

В результате участия в национальном проекте «Культура», в конкурсном отборе из федерального бюджета получено 10 000,0 тыс. рублей, и в сентябре 2020 года открылась первая модельная библиотека Югорска. Обновленное, комфортное пространство стало читальным залом будущего, полноценным информационно-образовательным центром с доступом к самым современным технологиям.

На конец отчетного периода МБУ «ЦБС г. Югорска» насчитывает 13 335 пользователей, в том числе 5355 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период муниципальные библиотеки посетили 82 575 человек.

На конец отчетного периода  библиотечный фонд составляет 160 366 экземпляров, поступление новых книг 4 366 экземпляров.

В 2020 году экспонировалось 97 книжных выставок: из них в формате онлайн 65 выставки. Всего в 2020 году библиотеки провели 454 мероприятия: из них в формате онлайн 216 мероприятий, в которых приняло участие 31 620 читателей и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон, количество виртуальных зрителей составило 133 450 просмотров.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,623 | 98,780 | 102,736 | 86,308 | 82,575 | -* |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение мероприятия Программы «Развитие музейного дела». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ «Музей истории и этнографии» муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Денежные средства освоены в объеме 100%.

С целью сохранения историко-культурного наследия города Югорска в 2020 году музейный фонд пополнился на 195 единиц. На конец отчетного периода объем музейных фондов составляет 35 607 единиц хранения. Всего в отчетном периоде экспонировалось 24 выставки, из них в музее - 16 выставок, 8 выставок вне музея.

Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений музея составило 6 207 человек (в т.ч. число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, число экскурсионных посещений).

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 6. Количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 16,800 | 16,303 | 19,174 | 17,549 | 6,207 | -* |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры». В общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составило 5 240,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в объеме 100%.

Указанные средства направлены на заключение муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска».

Обновлена материально-техническая база в 3 подведомственных учреждениях культуры:

МАУ «Центр культуры «Югра-презент»:

- приобретены сценические мониторы;

- приобретено напольное покрытие для сцены;

- приобретена цифровая вокальная радиосистема;

- приобретена рабочая станция и монитор;

- проведена огнезащитная пропитка чердаков зданий;

- произведен ремонт сцены зрительного зала и помещений здания;

- приобретены сценические костюмы;

- приобретено звуковое и световое оборудование;                                                                          - здание дооборудовано системой видеонаблюдения;                                                                                                             МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска»:

-   приобретена и установлена противопожарная дверь.                                                  МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»:

- приобретено пианино, оборудование для школьного камерного струнного оркестра «Северная камерата».

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | -* |
| число посещений библиотек общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | Тыс. человек | 82,623 | 82,623 | 98,780 | 102,736 | 86,308 | 82,575 | -* |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 16,800 | 16,303 | 19,174 | 17,549 | 6,207 | -* |
| количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 16,762 | 18,638 | 30,574 | 17,510 | 8,412 | -* |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение мероприятия Программы «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска». Основными направлениями деятельности учреждения являются: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно – эстетическом развитии.

Контингент учащихся по программам общеразвивающего и предпрофессионального образования - 998 учащихся. В течение 2020 года количество участников конкурсов всех уровней: 833 человека (84,3 % от общего количества учащихся). Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсах: 288 человек (28,8% от общего количества учащихся).

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства¹ (форма статистической отчетности №1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств») | человек | 962 | 962 | 959 | 981 | 962 | 998 | 103,7 |

Мероприятие Программы «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в 2020 году реализовалось за счет средств местного бюджета. Плановые назначения на исполнение  мероприятия 1 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 000,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде проведен комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение проекта, представление его потенциальным инвесторам и  обеспечивающих развитие:

В 2020 году решен вопрос о безвозмездной передаче земельных участков для размещения музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», земельные участки площадью 1 150 270 кв. метров, площадью 141 547 кв. метров зарегистрированы  в собственность муниципального образования город Югорск. Заключен договор между Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска и МБУ «Музей истории и этнографии» на передачу земельного участка, площадью 141 547 кв. метров, с видом разрешенного использования «Природно-познавательный туризм» в безвозмездное срочное пользование муниципальному бюджетному учреждению «Музей истории и этнографии».

Завершены работы в экспозиции под открытым небом, проводимые на целевые средства по реализации мероприятия «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство»:

- реконструкция объектов экспозиционного комплекса «Мансийское стойбище»;

- 	обустройство Зоны отдыха (туристическая стоянка — беседка на 20 человек, мангальная, костровая зона, площадка обзорная);

-	обустройство Зоны отдыха (туристическая стоянка семейная — беседка на 10 человек, мангальная зона);

-	обустройство санитарных зон;

- созданы и установлены три деревянные скульптуры для парка «Югорский музеон» — Комар, Лягушка, Стерх;

- проведена реконструкция экспозиционного комплекса «Рыболовный запор».

Музей города Югорска стремится к расширению круга своих посетителей и приверженцев культурного отдыха. Уникальная природная территория Музея под открытым небом «Суеват пауль» и наличие сценического комплекса позволяют организовать содержательных досуг горожан и гостей города.                                                  Реализация мероприятия Программы помогло достижению следующих значений целевых показатели Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | Тыс. человек | 16,800 | 16,800 | 16,303 | 19,174 | 17,245 | 8,412 | -* |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение мероприятия Программы «Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МАУ «Центр культуры «Югра-презент». Основными направлениями деятельности учреждения являются: организация и проведение мероприятий для различных возрастных категорий горожан, организация работы творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам.

В составе расходов по мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры, а именно: народные гуляния Масленица, Проводы зимы, День Победы, фестивали хореографического искусства, русской культуры, художественного чтения, «Вороний день», праздник трясогузки, Славянский хоровод и другие.

Для дистанционного проведения массовых мероприятий и  популяризации видов деятельности учреждения применялись различные форматы и идеи взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, на сайте учреждения и с помощью бесплатных сервисов. Это позволило оставаться на связи с посетителями, а также привлечь новых пользователей.

Кроме того, в рамках мероприятия с целью доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере культуры предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий социально – ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СОНКО), на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий.

Проведен конкурс на предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, в результате поддержку получили:

- Автономная некоммерческой организации СПОН «Югорчане» субсидия в размере       260 000,00 рублей на реализацию проекта  «Комплексная программа организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья и людей молодого возраста с ограниченными возможностями здоровья «Капелькой тепла согреем». Денежные средства освоены в полном объеме.

- Автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации русской культуры «Центр русской культуры «Кладезь» размер субсидии 90 000,00 рублей на реализацию проекта «Презентация литературно – художественного сборника «Добрая семейная сказка». Денежные средства освоены в полном объеме.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | -* |
| количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | Тыс. человек | 16,762 | 16,762 | 18,638 | 30,574 | 17,510 | 8,412 | -* |
| Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | проценты | 20 | - | - | 23 | 21 | 21 | 100,0 |
| Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | проценты | 2 | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение мероприятия Программы «Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации» предполагает заключение муниципального контракта на оказание услуг информирование жителей города Югорска о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры города Югорска, в том числе информационное сопровождение и освещение всех публичных культурно – массовых мероприятий, проводимых на территории города Югорска, о  клубных формированиях самодеятельного народного творчества и любительских объединениях, действующих на базе муниципальных учреждений культуры города Югорска, о деятелях и достижениях в сфере культуры города Югорска. На исполнение мероприятия затрачены средства местного бюджета в объеме 1 999,8 тыс. рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | -* |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнение мероприятия Программы «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности  Управления культуры администрации города Югорска» предполагает организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска; организацию проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры; участие в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры; определение стратегические цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений. Финансирование мероприятие осуществлено за счет средств местного бюджета,  плановое назначения на исполнение  мероприятия в размере 7 618,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 7 508,8 тыс. рублей.

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | Тыс. человек | 116,185 | 116,185 | 133,721 | 152,484 | 121,367 | 97,194 | -* |
| *В соответствии с письмом Министерства культуры российской Федерации от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и Протоколом заседания Комитета по управлению портфелем проектов "КУЛЬТУРА" от 09.12.2020 в связи с рапростронением новой короновирусной инфекции, на федеральном уровне принято решение и подготовлен проект НПА об исключении показателя из оценки эффективности реализации нацпроекта "КУЛЬТУРА" и о признании показателя неэффективным по итогам 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с особым режимом работы учреждений сферы культуры в 2020 году  в условиях действия ограничительных мер, вызванных необходимостью профилактики и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в частности, отменой проведения массовых мероприятий, запретом на посещения учреждений культуры, безусловно, повлияло на деятельность учреждений, но в целом удалось продолжить выполнение намеченных мероприятий, в том числе за счет введения новых дистанционных форматов общения с аудиторией с применением цифровых технологий.

В городе созданы благоприятные условия для реализации культурного, творческого потенциала его жителей, а также взаимовыгодного сотрудничества муниципальных, частных и ведомственных организаций культуры.