## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября 2017 года
(наименование программы)
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
Задача 1 . Создание и совершентвование условий для общественного порядка, в том числе с участием граждан, информационного и методического сопровождения
1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сферах общественного порядка, безопасности дорожного движения (2) | департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования камер видеонаблюдения (техническое обеспечение, обеспечение электроенергией) осуществляется в плановом режиме.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление социальной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 527.5 | 527.5 | 420 | -107.5 | 79.6209
|  |  | местный бюджет | 1072.5 | 1072.5 | 605.2 | -467.3 | 56.4289
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1600 | 1600 | 1025.2 | -574.8 | 64.075
2 | Создание условий деятельности народной дружины на территории города Югорска (1) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произошлы выплаты ЧНД, а также все ЧНД -73 человека застрахованы отр несчастных случаев
|  |  | бюджет автономного округа | 84.1 | 84.1 | 58.6 | -25.5 | 69.679
|  |  | местный бюджет | 36 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 120.1 | 120.1 | 58.6 | -61.5 | 48.7927
3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (3) | административная комиссия гоода Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседания админисративной комиссии города Югорска проводятся согласно графика.
|  |  | бюджет автономного округа | 1559.2 | 1559.2 | 1111.3 | -447.9 | 71.2737
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1559.2 | 1559.2 | 1111.3 | -447.9 | 71.2737
4 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжных заседатели, федеральнывх судов общей юрисдикции (5) | юридическое управление администрации города Югорска | федеральный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0 | Работа ведется в плановом режиме
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
5 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (4) | отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деятельность ТКДНиЗП осуществляется в соответствии плпном работы
|  |  | бюджет автономного округа | 5074.7 | 5074.7 | 3059.9 | -2014.8 | 60.2972
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 5074.7 | 5074.7 | 3059.9 | -2014.8 | 60.2972
6 | Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику правонарушений (3) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В городских СМИ освещалось заседание КПП города Югорска. В газете Югорский вестник опубликованы материалы по профилактике правонарушений
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7245.5 | 7245.5 | 4649.8 | -2595.7 | 64.175
|  |  | местный бюджет | 1108.5 | 1108.5 | 605.2 | -503.3 | 54.5963
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8378 | 8378 | 5255 | -3123 | 118.7713
Итого по Подпрограмме 1 |  |  | федеральный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7245.5 | 7245.5 | 4649.8 | -2595.7 | 64.175
|  |  | местный бюджет | 1108.5 | 1108.5 | 605.2 | -503.3 | 54.5963
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8378 | 8378 | 5255 | -3123 | 118.7713
Цель 2. Совершенствование системы противодействия коррупции и снижения уровня коррупции в городе Югорске
Подпрограмма II. Противодействие коррупции
Задача 1. Создание и развитие профилактической антикоррупционной деятельности
7 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции (6,8) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены заседания Совета по противодействию коррупци при главе города Югорска, где озвучена информация о деятельности ведомсв, структур по противодействию коррупции
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Проведение социологических исследований среди жителей города Югорска по оценке восприятия уровня коррупции (7) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено из-за отсутсвия финансирования
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Изготовление и тиражирование социальной рекламы антикоррупционной тематики | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено из-за отсутсвия финансирования
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 2 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3: Совершенствование системы профилактики наркомании, организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности
Подпрограмма III. Противодействие незаконному обороту наркотиков
Задача 1 Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Развитие профилактической антинаркотической деятельности.
10 | Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании (9) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 марта в центральной библиотеке состоялся флэш-семинар «Стратегия формирования здорового образа жизни населения: опыт, перспективы развития», посвященного Году здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (9) | ууправление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия в сфере профилактики наркомании исполняются в ходе основной деятельности субъектов профилактики
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление социальной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мереприятия проведены в рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
12 | Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику наркомании (9) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освещено в городских СМИ заседания Антинаркотической комиссии.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 3 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 70 | 70 | 70 | 0 | 100
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7245.5 | 7245.5 | 4649.8 | -2595.7 | 64.175
|  |  | местный бюджет | 1178.5 | 1178.5 | 675.2 | -503.3 | 57.2932
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8448 | 8448 | 5325 | -3123 | 121.4682
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 84.1 | 84.1 | 58.6 | -25.5 | 69.679
|  |  | местный бюджет | 36 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 120.1 | 120.1 | 58.6 | -61.5 | 48.7927
Соисполнитель 1 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения органов местного самоуправления) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Управление социальной политики администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 527.5 | 527.5 | 420 | -107.5 | 79.6209
|  |  | местный бюджет | 1072.5 | 1072.5 | 605.2 | -467.3 | 56.4289
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1600 | 1600 | 1025.2 | -574.8 | 64.075
Соисполнитель 4 (административная комиссия города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1559.2 | 1559.2 | 1111.3 | -447.9 | 71.2737
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1559.2 | 1559.2 | 1111.3 | -447.9 | 71.2737
|  |  | Итого: | 1559.2 | 1559.2 | 1111.3 | -447.9 | 71.2737
Соисполнитель 5 (юридическое управление администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 24 | 24 | 0 | -24 | 0
Соисполнитель 6 (отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5074.7 | 5074.7 | 3059.9 | -2014.8 | 60.2972
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 5074.7 | 5074.7 | 3059.9 | -2014.8 | 60.2972
Управление внутренней политики и общественных связей ____________________/__________________
(ответственный исполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись)
Управление социальной политики ____________________/_____________
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)
Административная комиссия ____________________/__________________
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись)
Юридическое управление администрации города ____________________/__________________
(соисполнитель 5) (ФИО руководителя) (подпись)
Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП __________________ / _______________________
(соисполнитель 6) |  | (ФИО руководителя) | (подпись)