## отчет за 1 кв. 2016 (2)
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | -24279.482 | 0 | работы благоустройству города будут производиться в теплый период года
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | -3220 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | -27499.482 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | -24279.482 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | -3220 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | -27499.482 | 0
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001 | оплачены работы по содержанию объектов благоустройства за январь - февраль 2016 года
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | -2504.7 | 0.10546 | За 1 квартал отловлено 191 бродячих животных, оплачены работы за январь-февраль 2016 года
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 0 | -473 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | -3018.7 | 0.089107
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | -2504.7 | 0.10546
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 0 | -514 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | -3018.7 | 0.089107
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | -75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3734 | 3734 | 0 | -3734 | 0
|  |  | Всего | 89010.482 | 89010.482 | 10189.5 | -78820.982 | 0.11448
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | -75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3693 | 3693 | 0 | -3693 | 0
|  |  | Всего | 88969.482 | 88969.482 | 10189.5 | -78779.982 | 0.11453
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
|  |  | Всего | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 14 / апреля /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 1 кв. 2016
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
|  |  |  | старая форма |  |  |  |  | в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | 24279.482 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | 3220 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | 27499.482 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | 24279.482 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | 3220 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | 27499.482 | 0
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | 2504.7 | 0.10546
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 0 | 473 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | 3018.7 | 0.089107
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | 2504.7 | 0.10546
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 0 | 514 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | 3018.7 | 0.089107
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | 75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3734 | 3734 | 0 | 3734 | 0
|  |  | Всего | 89010.482 | 89010.482 | 10189.5 | 78820.982 | 0.11448
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | 75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3693 | 3693 | 0 | 3693 | 0
|  |  | Всего | 88969.482 | 88969.482 | 10189.5 | 78779.982 | 0.11453
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
|  |  | Всего | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 12 / апреля /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода