## отчет за 2 кв. 2013
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, городских дорог в городе Югорске на 2013-2015 годы"
за 2 квартал 2013 года
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % исполнения
проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 52615.8 | 16147.898 | 30.69%
1 | Освещение города | бюджет города | 13251 | 6550.5 | 49.43% | -6700.5
2 | Озеленение города | бюджет города | 14843 | 2360 | 15.9% | -12483
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 1795 | 318.2 | 17.73% | -1476.8
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1055 | 258.4 | 24.49% | -796.6
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 21671.8 | 6660.798 | 30.73% | -15011.002
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 1141.8 | 459.5 | 40.24% | -682.3
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 369 | 116.98 | 31.7% | -252.02
6.3 | Содержание городских площадей |  | 5576 | 1697.46 | 30.44% | -3878.54
6.4 | Содержание городского пруда |  | 1055 | 224.866 | 21.31% | -830.134
6.5 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1126 | 363.466 | 32.28% | -762.534
6.6 | Санитарный отлов животных |  | 2610 | 1451.799 | 55.62% | -1158.201
6.7 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2111 | 412.5 | 19.54% | -1698.5
6.8 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1308 | 425.364 | 32.52% | -882.636
6.9 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1266 | 49.1 | 3.878% | -1216.9
6.10 | Содержание автобусных остановок |  | 494 | 171.3 | 34.68% | -322.7
6.11 | Снос ветхих строений |  | 3000 | 248.6 | 8.287% | -2751.4
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1055 | 897.563 | 85.08% | -157.437
6.13 | Содержание скульптурно-декоративных композиций |  | 560 | 142.3 | 25.41% | -417.7
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 60852 | 25193.5 | 41.4% | -35658.5
| ВСЕГО |  | 113467.8 | 41341.398 | 36.43% | -72126.402
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного планирования) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## показатели 2013-2015 (2)
Показатели результативности реализации Программы по годам
[10 empty] | отчёт 1-КХ |  |  | по контрактам! |  |  |  | на 01.07.2013
№ п/п | Мероприятия программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели по годам |  |  | Наименование показателя | протяженность, м |  |  | площадь, кв.м |  |  | к-во, ед. |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  | Кол-во жителей, тыс. чел.
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | [15 empty] | 52615.8 | 54969 | 57717 | 165301.8 |  |  |  | прогноз - Пивоварчик Л.Г. по тел. 15.10.2012
1 | Освещение города | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | руб. на 1 км | 108.4521 | 113.8702 | 119.5666 | Протяженность сетей уличного освещения | 122.183 | 122.183 | 122.183 | [6 empty] | 13251 | 13913 | 14609 | 41773
|  | количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.10782 | 0.10604 | 0.10404 | Число светильников, находящихся на обслуживании | [6 empty] | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36.4 | 37.1
|  | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.4129 | 3.3567 | 3.2933 | Протяженность сетей уличного освещения | 122.183 | 122.183 | 122.183 | [9 empty] | 0 | 35.8 | 36.4 | 37.1
2 | Озеленение города | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 9.4164 | 9.2612 | 9.0865 | площадь обслуживаемых газонов |  |  |  | 337108.9 | 337109 | 337108.6 |  |  |  | 14843 | 15585 | 16364 | 46792 | 35800 | 36400 | 37100
|  | количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 6.1453 | 6.044 | 5.9299 | количество высаженных цветов | [6 empty] | 220000 | 220000 | 220000 |  |  |  | 0 | 35800 | 36400 | 37100
3 | Озеленение сквера | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.27804 | 0.27346 | 0.2683 | площадь обслуживаемых газонов |  |  |  | 9954 | 9954 | 9954 |  |  |  | 1795 | 1885 | 1979 | 5659 | 35800 | 36400 | 37100
|  | количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.72626 | 0.71429 | 0.70081 | количество высаженных цветов | [6 empty] | 26000 | 26000 | 26000 |  |  |  | 0 | 35800 | 36400 | 37100
4 | Содержание кладбища | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 8.6475 | 9.082 | 9.5328 | Обслуживаемая площадь кладбища |  |  |  | 122000 | 122000 | 122000 |  |  |  | 1055 | 1108 | 1163 | 3326
5 | Прочее благоустройство, в том числе: | [15 empty] | 21671.8 | 22478 | 23602 | 67751.8
5.1 | Содержание памятника-мемориала | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 185.3571 | 217.6948 | 228.5714 | Обслуживаемая площадь памятника |  |  |  | 6160 | 6160 | 6160 |  |  |  | 1141.8 | 1341 | 1408 | 3890.8
5.2 | Содержание подземного перехода | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 976.1905 | 1026.455 | 1076.7196 | Обслуживаемая площадь подземного перехода |  |  |  | 378 | 378 | 378 |  |  |  | 369 | 388 | 407 | 1164
5.3 | Содержание городской площади | Затраты на обслуживание 1 кв.м фонтанной площади | руб. на 1 кв.м | 222.9776 | 234.1344 | 245.8512 | Обслуживаемая площадь |  |  |  | 25007 | 25007 | 25007 |  |  |  | 5576 | 5855 | 6148 | 17579
5.4 | Содержание городского пруда | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 73.2639 | 76.9444 | 80.7639 | Обслуживаемая площадь пруда |  |  |  | 14400 | 14400 | 14400 |  |  |  | 1055 | 1108 | 1163 | 3326
5.5 | Санитарный отлов животных | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 3600 | 3089.2608 | 3244.0725 | Количество отлавливаемых животных | [6 empty] | 725 | 717 | 717 | 2610 | 2215 | 2326 | 7151
5.6 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 31984.8485 | 33590.9091 | 35272.7273 | Количество детских площадок | [6 empty] | 66 | 66 | 66 | 2111 | 2217 | 2328 | 6656
5.7 | Содержание пожарных водоемов | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 19583.3333 | 20583.3333 | 21583.3333 | Количество пожводоёмов | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | 235 | 247 | 259 | 741 | 1308 | 1373 | 1442
5.8 | Содержание пожгидрантов | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. | 2751.2821 | 2887.1795 | 3033.3333 | Количество пожгидрантов | [6 empty] | 390 | 390 | 390 | 1073 | 1126 | 1183 | 3382
5.9 | Содержание малых архитектурных форм | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7317.9191 | 7682.0809 | 8069.3642 | Количество малых архитектурных форм (урн, скамеек) | [6 empty] | 173 | 173 | 173 | 1266 | 1329 | 1396 | 3991
5.10 | Содержание автобусных остановок | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11761.9048 | 13857.1429 | 14547.619 | Количество автобусных остановок, остановочных комплексов | [6 empty] | 42 | 42 | 42 | 494 | 582 | 611 | 1687
5.11 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 774.4154 | 812.9298 | 853.5076 | Обслуживаемая площадь контейнерной площадки |  |  |  | 1454 | 1454 | 1454 |  |  |  | 1126 | 1182 | 1241 | 3549
5.12 | Снос ветхих строений | Затраты на снос 1 кв. м общей площади ветхого строения | руб. на 1 кв.м | 1200 | 1260 | 1323.2 | Общая площадь снесённого ветхого жилья |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 3000 | 3150 | 3308 | 9458
5.13 | Подготовка города к Новому году |  | руб. на 1 ед. | 58611.1111 | 61555.5556 | 64611.1111 | [7 empty] | 18 | 18 | 18 | 1055 | 1108 | 1163 | 3326
5.13 | Содержание скульптурно-декоративных композиций "Вертолет", "Паровоз", "Машина" | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади с-д к | руб. на 1 кв.м | 56.2023 | 63.2276 | 66.3388 | Обслуживаемая площадь скульптурно-декоративных композиций |  |  |  | 9964 | 9964 | 9964 |  |  |  | 560 | 630 | 661 | 1851
6 | Содержание и текущий ремонт городских дорог | [15 empty] | 60852 | 63895 | 65324 | 190071
|  | затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 54.3468 | 57.0645 | 58.2524 | Уборочная площадь городских дорог |  |  |  | 1060246 | 1060246 | 1060246 |  |  |  | 57621 | 60502.45 | 61761.8225 | 179885.2725
|  | затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 539.5225 | 566.5023 | 578.2942 | Протяженность городских дорог | 106.8 | 106.8 | 106.8 | [6 empty] | 57621 | 60502.45 | 61761.8225 | 179885.2725
|  | затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2174.2934 | 2283.0081 | 2397.1585 | Площадь отремонтированных дорог |  |  |  | 1486 | 1486 | 1486 |  |  |  | 3231 | 3392.55 | 3562.1775 | 10185.7275
| ВСЕГО | [15 empty] | 113467.8 | 118864 | 123041 | 355372.8
на 1 июля 2013г.
Note on L10: Смолина Елена Александровна: согласно акту инвентаризации от 25.04.2012 - 337108,6 кв.м. (в т.ч. по жилфонду 182359,2+незакрепл. Террит. 7087,5 кв.м)
Note on E20: Смолина Елена Александровна в утвержд. И согласов. Программе было 717 жив., 755 на 2014г.-откуда?
Note on L27: Смолина Елена Александровна: по справке Т.В. - 7002,7 кв.м., в 2011 году было 2,7 тыс.кв.м
Note on L33: Смолина Елена Александровна: факт 2012г.-1486 кв.м

## отчет за 1 кв 2013
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, городских дорог в городе Югорске на 2013-2015 годы"
за 1 квартал 2013 года
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % исполнения
проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 52715.8 | 5740.99 | 10.89%
1 | Освещение города | бюджет города | 13251 | 2896.5 | 21.86% | -10354.5
2 | Озеленение города | бюджет города | 14843 | 0 | 0% | -14843
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 1795 | 0 | 0% | -1795
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1055 | 71.9 | 6.815% | -983.1
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 21771.8 | 2772.59 | 12.73% | -18999.21
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 1141.8 | 102.9 | 9.012% | -1038.9
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 369 | 43.5 | 11.79% | -325.5
6.3 | Содержание городских площадей |  | 5576 | 373.075 | 6.691% | -5202.925
6.4 | Содержание городского пруда |  | 1055 | 76.7 | 7.27% | -978.3
6.5 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1126 | 152.4 | 13.53% | -973.6
6.6 | Санитарный отлов животных |  | 2610 | 605.9 | 23.21% | -2004.1
6.7 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2111 | 186.5 | 8.835% | -1924.5
6.8 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1308 | 184.486 | 14.1% | -1123.514
6.9 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1266 | 19.6 | 1.548% | -1246.4
6.10 | Содержание автобусных остановок |  | 554 | 71.8 | 12.96% | -482.2
6.11 | Снос ветхих строений |  | 3000 | 0 | 0% | -3000
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1055 | 897.563 | 85.08% | -157.437
6.13 | Содержание скульптурно-декоративных композиций |  | 600 | 58.166 | 9.694% | -541.834
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 60852 | 8747.4 | 14.37% | -52104.6
| ВСЕГО |  | 113567.8 | 14488.39 | 12.76% | -99079.41
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного планирования) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## показатели 2013-2015
Показатели результативности реализации Программы по годам
[10 empty] | отчёт 1-КХ |  |  | по контрактам!
№ п/п | Мероприятия программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели по годам |  |  | Наименование показателя | протяженность, м |  |  | площадь, кв.м |  |  | к-во, ед. |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  | Кол-во жителей, тыс. чел.
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | [15 empty] | 52851 | 54969 | 57717 | 165537 |  |  |  | прогноз - Пивоварчик Л.Г. по тел. 15.10.2012
1 | Освещение города | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | руб. на 1 км | 108.4521 | 113.8702 | 119.5666 | Протяженность сетей уличного освещения | 122.183 | 122.183 | 122.183 | [6 empty] | 13251 | 13913 | 14609 | 41773
|  | количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.10782 | 0.10604 | 0.10404 | Число светильников, находящихся на обслуживании | [6 empty] | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36.4 | 37.1
|  | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.4129 | 3.3567 | 3.2933 | Протяженность сетей уличного освещения | 122.183 | 122.183 | 122.183 | [9 empty] | 0 | 35.8 | 36.4 | 37.1
2 | Озеленение города | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 9.4164 | 9.2612 | 9.0865 | площадь обслуживаемых газонов |  |  |  | 337108.9 | 337109 | 337108.6 |  |  |  | 14843 | 15585 | 16364 | 46792 | 35800 | 36400 | 37100
|  | количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 6.1453 | 6.044 | 5.9299 | количество высаженных цветов | [6 empty] | 220000 | 220000 | 220000 |  |  |  | 0 | 35800 | 36400 | 37100
3 | Озеленение сквера | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.27804 | 0.27346 | 0.2683 | площадь обслуживаемых газонов |  |  |  | 9954 | 9954 | 9954 |  |  |  | 1795 | 1885 | 1979 | 5659 | 35800 | 36400 | 37100
|  | количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.72626 | 0.71429 | 0.70081 | количество высаженных цветов | [6 empty] | 26000 | 26000 | 26000 |  |  |  | 0 | 35800 | 36400 | 37100
4 | Содержание кладбища | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 8.6475 | 9.082 | 9.5328 | Обслуживаемая площадь кладбища |  |  |  | 122000 | 122000 | 122000 |  |  |  | 1055 | 1108 | 1163 | 3326
5 | Прочее благоустройство, в том числе: | [15 empty] | 21907 | 22478 | 23602 | 67987
5.1 | Содержание памятника-мемориала | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 207.3052 | 217.6948 | 228.5714 | Обслуживаемая площадь памятника |  |  |  | 6160 | 6160 | 6160 |  |  |  | 1277 | 1341 | 1408 | 4026
5.2 | Содержание подземного перехода | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 976.1905 | 1026.455 | 1076.7196 | Обслуживаемая площадь подземного перехода |  |  |  | 378 | 378 | 378 |  |  |  | 369 | 388 | 407 | 1164
5.3 | Содержание городской площади | Затраты на обслуживание 1 кв.м фонтанной площади | руб. на 1 кв.м | 222.9776 | 234.1344 | 245.8512 | Обслуживаемая площадь |  |  |  | 25007 | 25007 | 25007 |  |  |  | 5576 | 5855 | 6148 | 17579
5.4 | Содержание городского пруда | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 73.2639 | 76.9444 | 80.7639 | Обслуживаемая площадь пруда |  |  |  | 14400 | 14400 | 14400 |  |  |  | 1055 | 1108 | 1163 | 3326
5.5 | Санитарный отлов животных | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 3600 | 3089.2608 | 3244.0725 | Количество отлавливаемых животных | [6 empty] | 725 | 717 | 717 | 2610 | 2215 | 2326 | 7151
5.6 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 31984.8485 | 33590.9091 | 35272.7273 | Количество детских площадок | [6 empty] | 66 | 66 | 66 | 2111 | 2217 | 2328 | 6656
5.7 | Содержание пожарных водоемов | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 19583.3333 | 20583.3333 | 21583.3333 | Количество пожводоёмов | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | 235 | 247 | 259 | 741 | 1308 | 1373 | 1442
5.8 | Содержание пожгидрантов | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. | 2751.2821 | 2887.1795 | 3033.3333 | Количество пожгидрантов | [6 empty] | 390 | 390 | 390 | 1073 | 1126 | 1183 | 3382
5.9 | Содержание малых архитектурных форм | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7317.9191 | 7682.0809 | 8069.3642 | Количество малых архитектурных форм (урн, скамеек) | [6 empty] | 173 | 173 | 173 | 1266 | 1329 | 1396 | 3991
5.10 | Содержание автобусных остановок | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 13190.4762 | 13857.1429 | 14547.619 | Количество автобусных остановок, остановочных комплексов | [6 empty] | 42 | 42 | 42 | 554 | 582 | 611 | 1747
5.11 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 774.4154 | 812.9298 | 853.5076 | Обслуживаемая площадь контейнерной площадки |  |  |  | 1454 | 1454 | 1454 |  |  |  | 1126 | 1182 | 1241 | 3549
5.12 | Снос ветхих строений | Затраты на снос 1 кв. м общей площади ветхого строения | руб. на 1 кв.м | 1200 | 1260 | 1323.2 | Общая площадь снесённого ветхого жилья |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 3000 | 3150 | 3308 | 9458
5.13 | Подготовка города к Новому году |  | руб. на 1 ед. | 58611.1111 | 61555.5556 | 64611.1111 | [7 empty] | 18 | 18 | 18 | 1055 | 1108 | 1163 | 3326
5.13 | Содержание скульптурно-декоративных композиций "Вертолет", "Паровоз", "Машина" | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади с-д к | руб. на 1 кв.м | 60.2168 | 63.2276 | 66.3388 | Обслуживаемая площадь скульптурно-декоративных композиций |  |  |  | 9964 | 9964 | 9964 |  |  |  | 600 | 630 | 661 | 1891
6 | Содержание и текущий ремонт городских дорог | [15 empty] | 60852 | 63895 | 65324 | 190071
|  | затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 54.3468 | 57.0645 | 58.2524 | Уборочная площадь городских дорог |  |  |  | 1060246 | 1060246 | 1060246 |  |  |  | 57621 | 60502.45 | 61761.8225 | 179885.2725
|  | затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 539.5225 | 566.5023 | 578.2942 | Протяженность городских дорог | 106.8 | 106.8 | 106.8 | [6 empty] | 57621 | 60502.45 | 61761.8225 | 179885.2725
|  | затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2174.2934 | 2283.0081 | 2397.1585 | Площадь отремонтированных дорог |  |  |  | 1486 | 1486 | 1486 |  |  |  | 3231 | 3392.55 | 3562.1775 | 10185.7275
| ВСЕГО | [15 empty] | 113703 | 118864 | 123041 | 355608
Note on L10: Смолина Елена Александровна: согласно акту инвентаризации от 25.04.2012 - 337108,6 кв.м. (в т.ч. по жилфонду 182359,2+незакрепл. Террит. 7087,5 кв.м)
Note on E20: Смолина Елена Александровна в утвержд. И согласов. Программе было 717 жив., 755 на 2014г.-откуда?
Note on L27: Смолина Елена Александровна: по справке Т.В. - 7002,7 кв.м., в 2011 году было 2,7 тыс.кв.м
Note on L33: Смолина Елена Александровна: факт 2012г.-1486 кв.м

## прил.4. 2012 (4 кв)
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | [5 empty] | прил.4
за 4 квартал 2012 года
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % исполнения
проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 48189 | 48187 | 100%
1 | Освещение города | бюджет города | 15420 | 15420 | 100% | 0
2 | Озеленение города | бюджет города | 12251 | 12251 | 100% | 0
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 1602 | 1602 | 100% | 0
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1000 | 999 | 99.9% | -1
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 17916 | 17915 | 99.99% | -1
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 1044 | 1044 | 100% | 0
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 442 | 441 | 99.77% | -1
6.3 | Содержание городских площадей |  | 3932 | 3932 | 100% | 0
6.4 | Содержание городского пруда |  | 997 | 997 | 100% | 0
6.5 | Санитарный отлов животных |  | 2241 | 2241 | 100% | 0
6.6 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2462 | 2462 | 100% | 0
6.7 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1232 | 1232 | 100% | 0
6.8 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1118 | 1118 | 100% | 0
6.9 | Содержание автобусных остановок |  | 520 | 520 | 100% | 0
6.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1064 | 1064 | 100% | 0
6.11 | Снос ветхих строений |  | 1864 | 1864 | 100% | 0
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1000 | 1000 | 100% | 0
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 56491 | 56491 | 100% | 0
| ВСЕГО |  | 104680 | 104678 | 100% | -2
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## прил.5. 2012 (4 кв)
приложение 5
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" за 4 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
[9 empty] | 9 мес. |  | 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6, % |  |  | кол-во, ед. | площадь, кв.м | протяж-сть, м | сумма, руб. |  | население, чел.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный период | [6 empty] | на год план | 12 месяцев факт | 33539 | за 2011 год факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | тыс. руб. на 1 км | 105.41 | 150.7354 | 150.7354 | 126.2718 | 150.7354 | 100% |  |  |  |  | 102.3 | 15420226.76 | 15420226.76 |  | 122.67 | весь комплекс!
2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.1 | 0.10355 | 0.10355 | 0.10452 | 0.10355 | 100% |  |  | 3620 |  |  |  |  | 34959 | 0.11
3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.63 | 2.9263 | 2.9263 | 3.3621 | 2.9263 | 100% |  |  |  |  | 102.3 |  |  | 34.959 | 3.53
4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.12 | 7.4536 | 7.4536 | 7.3679 | 7.4536 | 100% |  |  |  | 260569 |  |  |  | 34959 | 7.53
5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.39 | 5.4349 | 5.4349 | 5.475 | 5.4349 | 100% |  |  | 190000 |  |  |  |  | 34959 | 5.6
6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28 | 0.27601 | 0.27601 | 0.18534 | 0.27601 | 100% |  |  |  | 9649 |  |  |  | 34959 | 0
7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.3 | 0.62931 | 0.62931 | 0.30977 | 0.62931 | 100% |  |  | 22000 |  |  |  |  | 34959 | 0
8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7.26 | 8.1967 | 8.1967 | 7.5067 | 8.1901 | 99.92% |  |  |  | 122000 |  | 1000000 | 999191.75 |  | 7.07
9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126.62 | 169.4444 | 169.4444 | 147.3881 | 169.4443 | 100% |  |  |  | 6160 |  | 1043777.37 | 1043776.97 |  | 146.1
10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846.47 | 1168.4268 | 1168.4268 | 965.6194 | 1166.7882 | 99.86% |  |  |  | 378 |  | 441665.32 | 441045.93 |  | 883.6
11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215.32 | 157.243 | 157.243 | 184.791 | 157.243 | 100% |  |  |  | 25006.9 |  | 3932160.19 | 3932160.19 |  | 181.81
12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67.64 | 69.2585 | 69.2585 | 68.2362 | 69.2585 | 100% |  |  |  | 14400 |  | 997323.08 | 997323.08 |  | 67.81
13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2716.75 | 3124.9022 | 3124.9022 | 2808.5226 | 2850.5777 | 91.22% | 786 | в год | 717 |  |  | 2240554.87 | 2240554.07 |  | 2858.24
14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30000 | 35684.5704 | 35684.5704 | 31259.6435 | 35684.5704 | 100% |  |  | 69 |  |  | 2462235.36 | 2462235.36 |  | 28094.36
15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17846.15 | 18271.1308 | 18271.1308 | 18244.2203 | 18271.1308 | 100% |  |  | 13 |  |  | 237524.7 | 237524.7 |  | 18615.38 | 1232307.74
16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  | 3527.5994 | 3527.5994 | 2355.5365 | 3527.5994 | 100% |  |  | 282 |  |  | 994783.04 | 994783.04 |  | 3539.01
17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7817.86 | 7357.2702 | 7357.2702 | 7578.6867 | 7357.2702 | 100% |  |  | 152 |  |  | 1118305.07 | 1118305.07 |  | 7560.93
18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11667.42 | 13329.1864 | 13329.1864 | 11728.5988 | 13329.1864 | 100% | 39 | в год | 39 |  |  | 519838.27 | 519838.27 |  | 10189.19
19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762.03 | 731.7975 | 731.7975 | 742.5558 | 731.7975 | 100% |  |  |  | 1454 |  | 1064033.61 | 1064033.61 |  | 733.84
20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 43 | 48.8986 | 48.8986 | 47.4494 | 48.8983 | 100% |  |  |  | 1092400 |  | 53416785.98 | 53416511.69 |  | 50.45
21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287.9 | 500.1572 | 500.1572 | 384.4782 | 500.1546 | 100% |  |  |  |  | 106.8 | 53416785.98 | 53416511.69 |  | 365.38
22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2558.64 | 2068.6406 | 2068.6406 | 2339.2569 | 2068.6406 | 100% |  |  |  | 1486 |  | 3074000 | 3074000 |  | 2390.49
Заместитель главы администрации города- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  |  | (подпись)
|  |  | начало программы | конечный результат | отчетный год план | (факт 2010 года+факт 2011 года+факт 2012)/3 года | факт 2012 года
ср.-арифметич.
Note on O10: Смолина Елена Александровна: весь комплекс!
Note on J22: Смолина Елена Александровна: факт за 12 месяцев
Note on L22: Смолина Елена Александровна: план на год