## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2016 г.
«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы»
(наименование программы)
ДМСиГ администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска»
Задача «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
1 | Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | ДЖКиСК | местный бюджет | 170 | 170 | 0 | -170 | 0 | Данные бюджетные ассигнования предусмотрены для проведения текущего ремонта в нежилом здании "Дворец Семьи" по улице Спортивная, дом 2.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | местный бюджет | 16400 | 16400 | 8776.8 | -7623.2 | 53.5171 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за декабрь – июнь – 1 966,5 тыс. руб.; Оплата 1,5% за найм жилых помещений по начислению, сбору и перечислению платежей нанимателей многоквартирных домах – 15,7 тыс.руб.; Оплата 15-ти м/контрактов по паспортизации и инвентаризации объектов муниципальной собственности – 1 269,0 тыс. руб.; Оплата за оказание услуг по печати баннера и его монтажу - 18,0 тыс.руб.; Оплата за предоставление права использования и абонентское обслуживание системы «Контурн-Экстерн» - 14,7 тыс. руб.; Оплата за сопровожение программного комплекса Парус8 - 7,0 тыс.руб.; Оплата 2-х м/контрактов за услуги по оценке рыночной стоимости - 85,9 тыс.руб.; Оплата транспортного налога за 1 квартал 2016 год - 100,0 тыс.руб.; Перечисление денежных средств на увеличение уставного фонда МУП "Югорскэнергогаз" согласно Постановления № 1233 от 03.06.2016г.- 5 300,0 тыс.руб.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1500 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | Не проведен аукцион по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и приобретение муниципального имущества | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКиСК | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение функций Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | ДМСиГ | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | местный бюджет | 39540 | 39540 | 22929.5 | -16610.5 | 57.9906
|  | ДМСиГ | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 57610 | 57610 | 31706.3 | -25903.7 | 55.0361 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель (ДМСиГ) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 17900 | 17900 | 8776.8 | -9123.2 | 49.0324
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 17900 | 17900 | 8776.8 | -9123.2 | 49.0324 | Х
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 39540 | 39540 | 22929.5 | 16610.5 | 57.9906 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 39540 | 39540 | 22929.5 | -16610.5 | 57.9906 | Х
Соисполнитель 2 (ДЖКиСК) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 170 | 170 | 0 | -170 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 170 | 170 | 0 | -170 | 0 | Х
________ДМСиГ___________ _____Долматов И.Н._____/_____________ _______Анкаева Р.С._______/________________/ 5-00-14
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
Управление бухгалтерского учета
и отчетности администрации
города Югорска_____________ ___Михайлова Л.А.__/_____________ _____Бочарова О.В.______/_________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
______ДЖКиСК_________ ___ Коробенко А.А._____/_____________ _____Титова Е.В.________/________________/ 7-43-03
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета __04__/_____июля_________/2016 год