## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2022 года
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/ гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | всего | 20289.7 | 20289.7434 | 7548.5 | -12741.2434 | 37.2035 | Оплата производится по факту оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20289.7 | 20289.7434 | 7548.5 | -12741.2434 | 37.2035
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | всего | 5000 | 5030 | 0 | -5030 | 0 | Заключен контракт на выполнение ямочного ремонта дорог
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 5030 | 0 | -5030 | 0
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 1.3. | Х | всего | 5000 | 5030 | 0 | -5030 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 5000 | 5030 | 0 | -5030 | 0 | Х
1.4. | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | всего | 127340.9 | 124530.8 | 64506.5 | -60024.3 | 51.7996 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 127340.9 | 124530.8 | 64506.5 | -60024.3 | 51.7996
| Итого по подпрограмме 1: | Х | всего | 152630.6 | 149850.5433 | 72055 | -77795.5433 | 48.0846 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 152630.6 | 149850.5433 | 72055 | -77795.5433 | 48.0846 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | всего | 152630.6 | 149850.5433 | 72055 | -77795.5433 | 48.0846 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 152630.6 | 149850.5433 | 72055 | -77795.5433 | 48.0846 | Х
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: | Х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | всего | 24253 | 41607.4 | 135.7 | -41471.7 | 0.32614
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 17164.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24253 | 24442.5 | 135.7 | -24306.8 | 0.55518
|  | ДМСиГ | всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства передвинуты в ДЖКиСК для выполнения работ по разработке дизайн-проекта и проектной документации по объекту «Центральный городской парк города Югорска»
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.1. | Х | всего | 27253 | 41607.4 | 135.7 | -41471.7 | 0.32614 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 17164.9 | 0 | -17164.9 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 27253 | 24442.5 | 135.7 | -24306.8 | 0.55518 | Х
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17) | ДЖКиСК | всего | 2228.6 | 2228.6 | 514.6 | -1714 | 23.0907 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | бюджет автономного округа | 1082.3 | 1082.3 | 514.6 | -567.7 | 47.5469
|  |  | местный бюджет | 1146.3 | 1146.3 | 0 | -1146.3 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 64 | 64 | 0 | -64 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 64 | 64 | 0 | -64 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.2. | Х | всего | 2292.6 | 2292.6 | 514.6 | -1778 | 22.4461 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1146.3 | 1146.3 | 514.6 | -631.7 | 44.8923 | Х
|  |  | местный бюджет | 1146.3 | 1146.3 | 0 | -1146.3 | 0 | Х
3.3. | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | всего | 40 | 40 | 0 | -40 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 0 | -40 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | всего | 70157.3 | 71589 | 22821 | -48768 | 31.8778 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 70157.3 | 71589 | 22821 | -48768 | 31.8778
|  | ДМСиГ | всего | 2650 | 1850 | 99.9978 | -1750.0022 | 5.4053 | Оплачены работы по демонтажу новогодней ели
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2650 | 1850 | 99.9978 | -1750.0022 | 5.4053
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1321.2 | 1321.2 | 1257.1 | -64.1 | 95.1483 | Выполнена акарицидная, ларвицидная обработка, барьерная дератизация на территории города Югорска
|  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1257.1 | -64.1 | 95.1483
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.5. | Х | всего | 74162.5 | 74794.2 | 24178.0978 | -50616.1022 | 32.3262 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1355.2 | 1355.2 | 1257.1 | -98.1 | 92.7612 | Х
|  |  | местный бюджет | 72807.3 | 73439 | 22920.9978 | -50518.0022 | 31.2109 | Х
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | всего | 12310.1 | 12310.1 | 0 | -12310.1 | 0 | Работы будут выполняться в теплый период
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6382.8 | 6382.8 | 0 | -6382.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 1846.5 | 1846.5 | 0 | -1846.5 | 0
| Итого по подпрограмме 3: | X | всего | 116058.2 | 131044.3 | 24828.3978 | -106215.9022 | 18.9466 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8884.3 | 26049.2 | 1771.7 | -24277.5 | 6.8014 | Х
|  |  | местный бюджет | 103093.1 | 100914.3 | 23056.6978 | -77857.6022 | 22.8478 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7465.1 | 24630 | 514.6 | -24115.4 | 2.0893
|  |  | местный бюджет | 97403.1 | 99024.3 | 22956.7 | -76067.6 | 23.1829
|  |  | всего | 108949 | 127735.1 | 23471.3 | -104263.8 | 18.375
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2690 | 1890 | 99.9978 | -1790.0022 | 5.2909
|  |  | всего | 2690 | 1890 | 99.9978 | -1790.0022 | 5.2909
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1257.1 | -64.1 | 95.1483
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 1321.2 | 1321.2 | 1257.1 | -64.1 | 95.1483
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 98 | 98 | 0 | -98 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 98 | 98 | 0 | -98 | 0
| Всего по муниципальной программе: | Х | всего | 268688.8 | 280894.8433 | 96883.3978 | -184011.4455 | 34.491 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8884.3 | 26049.2 | 1771.7 | -24277.5 | 6.8014 | Х
|  |  | местный бюджет | 255723.7 | 250764.8433 | 95111.6978 | -155653.1455 | 37.9286 | Х
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | Х | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
| Прочие расходы | Х | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8884.3 | 26049.2 | 1771.7 | -24277.5 | 6.8014 | Х
|  |  | местный бюджет | 255723.7 | 250764.8433 | 95111.6978 | -155653.1455 | 37.9286 | Х
|  |  | всего | 268688.8 | 280894.8433 | 96883.3978 | -184011.4455 | 34.491 | Х
в том числе:
| Проектная часть |  | всего | 12310.1 | 12310.1 | 0 | -12310.1 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 6382.8 | 6382.8 | 0 | -6382.8 | 0 | Х
|  |  | Местный бюджет | 1846.5 | 1846.5 | 0 | -1846.5 | 0 | Х
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Процессная часть |  | всего | 256378.7 | 268584.7434 | 96883.3978 | -171701.3455 | 36.0718 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 2501.5 | 19666.4 | 1771.7 | -17894.7 | 9.0088 | Х
|  |  | Местный бюджет | 253877.2 | 248918.3433 | 95111.6978 | -153806.6455 | 38.21 | Х
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 0 | -4080.8 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7465.1 | 24630 | 514.6 | -24115.4 | 2.0893 | Х
|  |  | местный бюджет | 250033.7 | 248874.8433 | 95011.7 | -153863.1433 | 38.1765 | Х
|  |  | всего | 261579.6 | 277585.6433 | 95526.3 | -182059.3433 | 34.4133 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 5690 | 1890 | 99.9978 | -1790.0022 | 5.2909 | Х
|  |  | всего | 5690 | 1890 | 99.9978 | -1790.0022 | 5.2909 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 98 | 98 | 0 | -98 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 98 | 98 | 0 | -98 | 0 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1257.1 | -64.1 | 95.1483 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 1321.2 | 1321.2 | 1257.1 | -64.1 | 95.1483 | Х