Система  целевых показателей эффективности программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в городе Югорске на 2011 – 2015 годы» за 2011 год

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | выполнено |  | Результат гр8/гр6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, из числа приоритетных | ед. | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество трудоустроенных инвалидов из числа состоящих на учете в центре занятости населения | чел. | 24 | 34 | 26 | 50 | 50 | 192 |
| 3 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей инвалидов | % | 31 | 40 | 31 | 31 | 31 | 100 |
| 4 | Доля детей-инвалидов, получающих дистанционное обучение, в общей численности детей инвалидов | % | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием инвалидов | ед. | 10 | 24 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 43,7 | 52,8 | 45,0 | 43,7 | 43,7 | 97 |
| 7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля инвалидов, имеющих доступ к информационным услугам | % | 7,6 | 9,4 | 8,0 | 21 | 21 | 262 |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 10,3 | 18,4 | 11,0 | 13,2 | 13,2 | 120 |

Пояснительная записка к отчету о реализации Программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011 – 2015 годы»

Программой на 2011 год предусматривалось финансирование мероприятий в объеме 1850,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 1000,0 тыс. рублей. Освоение средств составило 1241,5 тыс. рублей (67,15 от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 391,5 (39% от плана).

В 2011 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

Обследовано 12 объектов, составлен перечень объектов с целью их последующей модернизации и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработан, сформирован перечень реконструируемых в приоритетном порядке объектов социальной инфраструктуры и утвержден распоряжением администрации города Югорска.

В целях обеспечения условий развития дистанционного образования для детей-инвалидов (приобретение компьютерной техники, подключение к высокоскоростной сети Интернет учащихся и педагога) в МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» приобретено 15 автоматизированных рабочих мест для обучающихся на дому и 1 автоматизированное рабочие место для педагога. Финансирование произведено за счет средств бюджета автономного округа в соответствии с приказом  Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11ю2011 №971 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; приказом  начальника Управления образования администрации города Югорска от 22.06.2011 №385 «Об утверждении  Порядка организации дистанционного образования для детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому».

В течение 2011 года, в рамках бюджетных ассигнований на содержание учреждений,  учреждениями культуры проведены мероприятия по обустройству мест для свободного доступа маломобильных групп:

- в МБУК «МиГ» при входной группе установлены временные пандусы,

- в городском музее большая часть витрин в экспозиционных залах, посещаемых инвалидами на колясках (при навесном варианте) размещаются на высоте, доступной для визуального восприятия с коляски.

- в городском парке на главных входах установлены пандусы, в течение года проведены котировки по приобретению модульных туалетных кабин для маломобильных групп. Доставка и установка модульных туалетных кабин осуществится в 1 квартале 2012 года.

В учреждениях культуры трудоустроено 2 человека (звукорежиссер и гардеробщик), имеющие 3 и 2 группу инвалидности.

Показатель доли инвалидов, имеющих доступ к информационным услугам, увеличен в 2,6 раза за счет активизации работы передвижных фондов, расположенных в специализированных социальных учреждениях, учета лиц, относящихся к данной категории при регистрации пользователей.

В целях обеспечения  доступности зданий, помещений, относящихся к социальной инфраструктуре, путем оборудования входных групп: пандусами, поручнями и архитектурно-планировочными элементами соответствующими требованиям формирования доступной среды выполнены проектные работы по установке пандусов следующих зданий и сооружений:

- городская баня;- СОШ № 6;- СОШ № 5;- д/с «Гусельки»;- детская школа искусств;- детский лечебный корпус МЛПУ «ЦГБ г. Югорска»;- почтамт;- управление образования;

- МУК «МиГ»;

Заключен контракт на строительно-монтажные работы (д/с «Гусельки», почтамт, детская школа искусств).

Сумма затрат на выполнение проектных работ составила 391,5 тыс. рублей (39% от плана).  Учитывая поздние  сроки выполнения проектных работ, а также необходимость выполнения работ по устройству наружных  пандусов и поручней в теплое время года, финансовые средства департаментом по жилищно-коммунальному и строительному комплексу освоены не в полном объеме.

Приобретен  автотранспорт, оборудованный  для перевозки инвалидов, в МУ «Детско-юношеская спортивная школа «Смена». Сумма затрат – 850,0 тыс. рублей (100% от плана).