## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля 2022 года
(наименование программы)
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
1.1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сферах общественного порядка, безопасности дорожного движения (1,2) | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1300 | 1300 | 227.8 | -1072.2 | 17.5231 | В 2022 году осуществляются работы по техническому обеспечению системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 227.8 | -1072.2 | 17.5231
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска (2) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Всего | 133 | 133 | 0 | -133 | 0 | Члены НД обеспечивали общественный порядок при проведении мероприятий города. Созданы условия для деятельности НД города.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93.1 | 93.1 | 0 | -93.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 39.9 | 39.9 | 0 | -39.9 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (2) | административная комиссия гоода Югорска | Всего | 1758.7 | 1758.7 | 270.5 | -1488.2 | 15.3807 | Заседания админисративной комиссии города Югорска проводились согласно утвержденному графику.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1758.7 | 1758.7 | 270.5 | -1488.2 | 15.3807
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2, 4) | юридическое управление администрации города Югорска | Всего | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0 | Формируются списки присяжных заседателей
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (3) | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | Всего | 5716.9 | 5716.9 | 1025.2 | -4691.7 | 17.9328 | Деятельность ТКДНиЗП осуществлялась в соответствии с планом работы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5716.9 | 5716.9 | 1025.2 | -4691.7 | 17.9328
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 8916.1 | 8916.1 | 1523.5 | -7392.6 | 17.0871
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7568.7 | 7568.7 | 1295.7 | -6273 | 17.1192
|  |  | местный бюджет | 1339.9 | 1339.9 | 227.8 | -1112.1 | 17.0013
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Противодействие коррупции
2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции (5) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 10 | 10 | 0 | -10 | 0 | Мероприятия проводятся в соответствии с Планом противодействия коррупции на 2022 г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 0 | -10 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
3.1 | Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (6) | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | Заседания Антинаркотической комиссии проводятся в соответствии с Планом работы на 2022 г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 3 |  |  | всего | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | всего | 8976.1 | 8976.1 | 1523.5 | -7452.6 | 16.9729
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7568.7 | 7568.7 | 1295.7 | -6273 | 17.1192
|  |  | местный бюджет | 1399.9 | 1399.9 | 227.8 | -1172.1 | 16.2726
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 8976.1 | 8976.1 | 1523.5 | -7452.6 | 16.9729
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7568.7 | 7568.7 | 1295.7 | -6273 | 17.1192
|  |  | местный бюджет | 1399.9 | 1399.9 | 227.8 | -1172.1 | 16.2726
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Ответсвенный исполнитель |  | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 143 | 143 | 0 | -143 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93.1 | 93.1 | 0 | -93.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 49.9 | 49.9 | 0 | -49.9 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1350 | 1350 | 227.8 | -1122.2 | 16.8741
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1350 | 1350 | 227.8 | -1122.2 | 16.8741
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | административная комиссия гоода Югорска | всего | 1758.7 | 1758.7 | 270.5 | -1488.2 | 15.3807
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1758.7 | 1758.7 | 270.5 | -1488.2 | 15.3807
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | юридическое управление администрации города Югорска | всего | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 7.5 | 7.5 | 0 | -7.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 |  | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | всего | 5716.9 | 5716.9 | 1025.2 | -4691.7 | 17.9328
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5716.9 | 5716.9 | 1025.2 | -4691.7 | 17.9328
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление внутренней политики и общественных связей |  |  | А.Н. Шибанов
Управление социальной политики |  |  | И.М. Занина
Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП |  |  | Ю.С. Лыпелмен
Юридическое управление |  |  | А.С. Власов
Первый заместитель главы города Югорска |  |  | Д.А. Крылов
Дата составления отчета 04.04.2022
Исполнитель специалист-эксперт УВПиОС Т.В. Казаченко тел.: 50069