## деньги
Приложение 1
к письму УСП №_19_
от «_15_» января 2018
Приложение
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2019
муниципальная программа:
«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города»
02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»
04 | 1.1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,3,4) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 954.1 | 954.1 | 954.1 | 0 | 100 | 1. Торжественное чествование первых новорожденных детей в 2019 году. 2. Организация выезда представилей общественных организаций для участия в образовательной стажировке до г.Сургута с 17 по 19.01.2019. 3. Торжественные мероприятия (митингов) у мемориала "Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской" 15.02.2019г. и 23.02.2019г. 4. Проведение с 14.02.2019 по 19.04.2019 городского проекта "YOU - БЛОГЕР". 5. Мероприятия, приуроченные к году семьи в Югре" 10 марта 2019 года. 6. Проведение молодежного флешмоба "Крымская весна" 15.03.2019. 7. Участие в организации конкурса "Студент ЮПК-2019" в апреле 2019г. 8. Участие в организации конкурса "Научный стендап" в апреле 2019г. 9. Церемония награждения по итогам муниципальных этапов окружных конкурсов "Семья - основа государства" и "Семья года Югры" 15.05.2019г. 10. Мероприятия к Международному "Дню защиты детей" 01 июня 2019 года. 11. Участие в Форуме работающей молодежи "Меняй город" с 08 по 09 июня 2019 года в городе Нягань. 12. Церемония награждения победителей "Премии главы города Югорска в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи" 21 июня 2019 года. В рамках данного мероприятия, была выплачена Премия 20 номинантам. 9 претендентов были направлены в АО на соискание Премии Губернатора-ХМАО-Югры. 1 представитель города Югорска была удостоена Премии Губернатора ХМАО-Югры. 13. Проведение мероприятий в "День России" 12 июня 2019 года. 14. Проведение мероприятий к Международному "Дню молодежи" с 21.06 по 30.06.2019 года. 15. Комплекс мероприятий, посвященных "Дню семьи, любви и верности" (июль) 16. Мотофестиваль "Взлетка" 17. Мероприятия, в рамках прапзднования "Дня города" 18. Мероприятия, приуроченные к празднованию "Дня матери" В 2. Организация выезда представилей общественных организаций для участия в образовательной стажировке до г.Сургута с 17 по 19.01.2019. 3. Торжественные мероприятия (митингов) у мемориала "Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской" 15.02.2019г. и 23.02.2019г. 4. Проведение с 14.02.2019 по 19.04.2019 городского проекта "YOU - БЛОГЕР". 5. Мероприятия, приуроченные к году семьи в Югре" 10 марта 2019 года. 6. Проведение молодежного флешмоба "Крымская весна" 15.03.2019.
10 | 1.1.2 | Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения (2) | УСП | Местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 100 | 1. Городская экологическая акция по оказанию помощи бездомным животным "В добрые руки". 2. Совещания по развитию всероссийского общественного движения "Волнтеры Победы" 3. Заседания молодежной общественной палаты 4. Всероссийская акцмия "Вахта Памяти" 5. Общегородские молодежные субботники 6. Новогодняя встреча Главы города Югорска с общественно активной молодежью
12 | 1.1.3 | Проведение и участие в мероприятих гражданско - патриотического направления (5) | УСП | Бюджет АО | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | На средства депутата Думы ХМАО-Югры для Совета ветеранов города Югорска закуплено компьютерное оборудование, проведены мероприятия, посвященные юбилею Совета ветеранов города Югорска.
|  |  |  | Местный бюджет | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 0 | 100 | Общегородские мероприятия в рамках военно-патриотического направления: празднование "Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг.", Георгиевская ленточка, "Бессмерный полк", социальная акция "День призывника", всероссийская акция "День государственного флага РФ".
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на осуществление деятельности подведомственным учреждением в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
17 |  |  |  | Местный бюджет | 29500 | 29500 | 29500 | 0 | 100
18 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 12960 | 12960 | 12474.1 | -485.9 | 96.3 | Доход от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание платных услуг). В том числе ПФДО
20 | 1.2.2 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (1) | УСП | Местный бюджет | 2500 | 2500 | 2499.8 | -0.1 | 100 | Освещение мероприятий по молодежной политике в городских средствах массовой информации
21 | 1.2.3 | Организационно - техническое и финансовое обеспечение Управления социальной политики администрации города Югорска (1,2,3,4,5,7,8,9) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 12401.4 | 12401.4 | 12376.5 | -24.9 | 99.8 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
25 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
26 |  |  |  | Местный бюджет | 45671.4 | 45671.4 | 45646.3 | -25.1 | 99.95
27 |  |  |  | Иные источники | 12960 | 12960 | 12474.1 | -485.9 | 96.25
28 |  |  |  | Всего: | 58931.4 | 58931.4 | 58420.4 | -511 | 99.13
29 | Цель:
«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске»
30 | Подпрограмма 2
«Временное трудоустройство в городе Югорске»
32 | 2.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7) | УСП | Бюджет АО | 2363.7 | 2363.7 | 2358.4 | -5.3 | 0.999 | МАУ "МЦ "Гелиос" планировалось трудоустроить 33 человека в 2019 году . В связи с недостаточным объемом финансирования трудоустроено 32 человека. Оборудовано 5 рабочих места для лиц с ограниченными возмжностями (МАУ "МЦ "Гелиос"). 48 человек трудоустроено по общественным работам в МБУ СШОР "Центр Югорского спорта"
33 |  |  |  | Местный бюджет | 1527.4 | 1527.4 | 1527.4 | 0 | 100
35 |  |  | УО | Бюджет АО | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 0 | 100 | Организовано 13 рабочих мест для безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы (детские и школьные общеобразовательные учреждения)
|  |  | УБУиО | Бюджет АО | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 100 | Организовано 3 рабочих места для безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы (МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")
37 | 2.2 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (8) | УСП | Бюджет АО | 1154.3 | 1154.3 | 1154.3 | 0 | 1 | Под выделеный объем финансирования МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило в период летних каникул 2019 году 426 детей на 0,25 ставки.
38 |  |  |  | Местный бюджет | 2618.2 | 2618.2 | 2618.2 | 0 | 100
40 | 2.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9) | УСП | Бюджет АО | 382.1 | 382.1 | 382.1 | 0 | 100 | МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило в отчетном периоде 5 человек из числа выпускников учебных заведений по профессии: юрист, бухгалтер, специалист ГМУ.
41 |  |  |  | Местный бюджет | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 0 | 100
|  |  | УО | Бюджет АО | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 0 | 100 | Организовано временное трудоустройств 2х выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | УО | Бюджет АО | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 0 | 100 | В рамках данного мероприятия было оборудовано 2 рабочих места для незанятых (безработных) женщин, воспитывающих детей до 3х лет на дому
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  | Бюджет АО | 4358 | 4358 | 4352.7 | -5.3 | 99.9
49 |  |  |  | Местный бюджет | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 100
50 |  |  |  | Всего: | 8858 | 8858 | 8852.7 | -5.3 | 99.94
51 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 4658 | 4658 | 4652.7 | -5.3 | 99.89
52 |  |  |  | Местный бюджет | 50171.4 | 50171.4 | 50146.3 | -25.1 | 99.95
53 |  |  |  | Иные источники | 12960 | 12960 | 12474.1 | -485.9 | 96.25
54 |  |  |  | Всего: | 67789.4 | 67789.4 | 67273.1 | -516.3 | 99.24
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)