## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля 2014
(наименование программы)
Юридическое управление администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Создание в городе Югорске толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
1 | Задача 1 . Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан
| (наименование мероприятия) |  | (в разрезе источников финансирования)
1.1 | Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений | Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 48,2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 0 | 0
1.3 | Материально - техническое обеспечение деятельности добровольных формирований (приобретение форменного обмундирования, вычислительной и оргтехники, средств связи, фонариков, нагрудных знаков, изготовление (приобретение) ежедневников для членов добровольных формирований, канцелярских принадлежностей | Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 48,2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 0 | 0
Задача 2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан
2.1 | Изготовление и тиражирование социальной рекламы по тематике профилактики правонарушений | Юридическое управление администрации города Югорска/управление информационной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Изготовление и размещение на рекламной конструкции баннеров профилактической направленности | Юридическое управление администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних
3.1 | Проведение городского конкурса «Подросток и закон» | Управление образования администрации города Югорска, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.2 | Участие городских служб профилактики в межведомственной операции «Подросток» | Управление образования администрации города Югорска, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.3 | Организация и проведение "Школы безопасности", "Военно-полевых сборов" | Управление образования администрации города Югорска Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.4 | Повышение квалификации социальных педагогов и педагогов - психологов, классных руководителей, работающих с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении | Управление образования администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.5 | Развитие системы постоянного и временного трудоустройства подростков и молодежи. Организация мероприятий в целях профориентации неработающей молодежи | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 112,6 | 112,6
|  |  | местный бюджет | 48,2 | 48.2
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 160,8 | 160,8
Цель 2. Совершенствование системы противодействия коррупции и снижения уровня коррупции в городе Югорске
Подпрограмма II. Противодействие коррупции
Задача 1. Совершенствование информационного и методического обеспечения мероприятий по противодействию коррупции
1.1 | Подготовка телевизионных сюжетов, публикаций антикоррупционной направленности тематических выступлений на антикоррупционную тематику компетентных служб | Управление информационной политики администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
1.2 | Проведение социологических исследований среди жителей города Югорска по оценке восприятия уровня коррупции, доведение их результатов до населения города | Юридическое управление администрации города Югорска/ Управление информационной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
2.1 | Изготовление и тиражирование социальной рекламы антикоррупционной тематики | Юридическое управление администрации города Югорска/Управление информационной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50 | 50 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 50,0 | 50 | 50 | 0 | 0
Итого по задаче 2 в том числе: |  |  | федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50 | 50 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
|  |  | Всего | 50,0 | 50 | 50 | 0 | 0
Задача 3. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации антикоррупционной политики
3.1 | Организация проведения обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции для должностных лиц муниципальных учреждений города Югорска | Юридическое управление администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Анализ практики антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов автономного округа | Юридическое управление администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.3 | Проведение постоянного мониторинга действующего законодательства | Юридическое управление администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.4 | Участие в совместных с прокуратурой совещаниях по вопросам нормотворчества и правоприменения | Юридическое управление администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.5 | Применение механизма ротации кадров путем формирования резерва кадров из числа муниципальных служащих и перемещение их на должности резерва на период отсутствия муниципального служащего, а при наличии вакансии — замещение ее «резервистом» | Юридическое управление администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.6 | Организация круглого стола по вопросам профилактики коррупции для учащихся старших классов образовательных учреждений | Юридическое управление администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.7 | Анализ эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых органами местного самоуправления города Югорска | Юридическое управление администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
Итого по задаче 3 в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Цель: Совершенствование системы профилактики наркомании, организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности
Подпрограмма III. Противодействие незаконному наркотиков
Задача 1 «Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании»
1.1 | Участие специалистов города в окружных семинарах, совещаниях-семинарах, семинарах-тренингах, круглых столов, комиссиях и т.д., занимающихся проблемами профилактики незаконного оборота, злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ, пропагандой здорового образа жизни для повышения профессионального уровня | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
1.2 | Проведение семинаров, семинаров-тренингов, совещаний специалистов, занимающихся решением проблем несовершеннолетних. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
1.3 | Обеспечение участия специалистов (представителей субъектов профилактики) в городских мероприятиях по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, формированию здорового образа жизни | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
Итого по задаче 1 в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 «Развитие профилактической антинаркотической деятельности»
2.1 | Проведение месячника по пропаганде здорового образа жизни и профилактики незаконного оборота, злоупотребления наркотических средств и психотропных веществ | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
2.2 | Организация городских мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
2.3 | Организация участия городских учреждений в области по популяризации и пропаганды здорового образа жизни «Белая птица» | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
2.4 | Обеспечение деятельности волонтерских движений города Югорска | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
2.5 | Участие в мероприятиях Ханты Мансийского автономного округа - Югры в рамках кампании «Спорт против наркотиков» | управление по социальной политике администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
2.6 | Обеспечение расширения представления о происхождении и вреде наркотических средств через общеобразовательные предметы естественно - научного цикла у обучающихся образовательных учреждений | управление по социальной политике администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
2.7 | Проведение мероприятий среди семей, состоящих на учете в управлении опеки и попечительства по профилактике незаконного оборота и злоупотребления наркотических средств и психотропных веществ | управление по социальной политике администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
2.8 | Организация добровольного тестирования несовершеннолетних образовательных учреждений города, в том числе студентов на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
Итого по задаче 2 в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 «Совершенствование информационного и методического обеспечения мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков»
3.1 | Подготовка телевизионных сюжетов, публикаций антинаркотической направленности, тематические выступления компетентных служб | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия)/управление информационной политики администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
3.2 | Изготовление и тиражирование социальной рекламы по противодействию незаконному обороту наркотиков | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
3.3 | Изготовление и размещение на рекламной конструкции баннеров антинаркотической направленности | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия) | В рамках текущей деятельности
3.4 | Разработка, приобретение, тиражирование, в том числе на электронных носителях, и размещение в сети Интернет учебной, методической, профилактической литературы и материалов | отдел по социальным вопросам и охране здоровья граждан УСП (антинаркотическая комиссия)/управление информационной политики администрации города Югорска | В рамках текущей деятельности
Итого по задаче 3 в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 112.6 | 112.6 | 112.6 |  |  | Х
|  |  | местный бюджет | 198.2 | 198.2 | 198.2 |  |  | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель (Юридическое управление) |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
местный бюджет
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | [5 empty] | Х
Соисполнитель 1 (Управление информационной политики) |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 |  |  | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 150 | 150 | 150 |  |  | Х
Соисполнитель 2 (Управление бухгалтерского учета и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 112.6 | 112.6 | 112.6 |  |  | Х
|  |  | местный бюджет | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  |  | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 160.8 | 160.8 | 160.8 |  |  | Х
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета _____/_________________/20_____ год