## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 октября 2022 года
"Развитие муниципальной службы"
(наименование программы)
Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | ответсветннный исполнитель / соисполинитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/ гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и управленческих кадров в городе Югорске"
1.1 | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров, кадровый резерв (2) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 85 | 85 | 0 | -85 | 0 | В рамках выделенных денежных средств заключен 1 контракт по результатам аукциона на проведение курсов повышения квалификации. Обучение муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров и кадровый резерв,оценка компетенций и использование денежных средств будет осуществляться в 4 квартале.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 85 | 85 | 0 | -85 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по приоритетным и иным направлениям (1) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 249.2 | 249.2 | 88.2 | -161 | 35.3933 | В рамках выделенных денежных средств по 9 темам курсов повышения квалификации заключены контракты по результатам аукционов и договоры с единственным поставщиком, по 6 темам обучено 44 муниципальных служащих . В 4 квартале 2022 года планируется заключение контракта по результатам аукциона и обучение 18 служащих по 4 темам .
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 249.2 | 249.2 | 88.2 | -161 | 35.3933
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 334.2 | 334.2 | 88.2 | -246 | 26.3914 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 334.2 | 334.2 | 88.2 | -246 | 26.3914
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в городе Югорске"
2.1 | Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления, в том числе кадрового делопроизводства (5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В федеральной ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» размещены сведения о вакантных должностях в органах местного самоуправления; размещено объявлений: о проведении конкурса по формированию кадрового резерва - 11, о проведении конкурса по замещению вакантных должностей - 12; продлено действие внедреной программы "Контур-Персонал:Госслужба"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (3,5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов внедрены кадровые технологии: конкурсный отбор для замещения вакантных должностей муниципальной службы, конкурсный отбор по формированию кадрового резерва, адаптация, аттестация, квалификационный экзамен, практики студентов и др. В Положения о проведении конкурсов внесены изменения
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Повышение престижа и открытости муниципальной службы в городе Югорске"
3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы (4) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 120 | 120 | 31.1 | -88.9 | 25.9167 | В рамках выделенных денежных средств проведены мероприятия, посвященные Дню муниципального служащего (изготовлены открытки для ветеранов муниципальной службы, приобретены шары для украшения и цветы для вручения ветеранам на торжественном мероприятии). Конкурс "Лучший муниципальный служащий"не проводился в связи с отсутствием заявок от муниципальных служащих
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 31.1 | -88.9 | 25.9167
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Содействие формированию позитивного имиджа муниципальной службы среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных организациях (4) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организованы и проведены: День открытых дверей в ОМС для обучающихся общеобразовательных школ и студентов колледжей, охват составил 250 человек; производственная практика для 5 обучающихся образовательных организаций высшего и 3 обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Совершенствование механизмов контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества (5) | управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | всего | 15 | 15 | 0 | -15 | 0 | Заключено 4 договора с независимыми экспертами, для участия в заседаниях коллегиальных органов, оплата услуг будет осуществлена в 4 квартале.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | -15 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 135 | 135 | 31.1 | -103.9 | 23.037 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 135 | 135 | 31.1 | -103.9 | 23.037
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 469.2 | 469.2 | 119.3 | -349.9 | 25.4263 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 469.2 | 469.2 | 119.3 | -349.9 | 25.4263
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [8 empty] | Х
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  | всего | 469.2 | 469.2 | 119.3 | -349.9 | 25.4263 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 469.2 | 469.2 | 119.3 | -349.9 | 25.4263
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград |  | Т.А. Семкина |  |  | Т.А. Семкина |  |  |  | 8 (34675) 5-00-50
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 04.10.2022
Согласовано: начальник УБУ и О |  | ______________ | В.Н. Ермакова