## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2018 г.
Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска
1 | Задача 1 . Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска
1.1. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Средства предусмотрены на выполнение работ по благоустройству территории от ЦК «Югра-Презент» до почты и территории жилого многоквартирного дома №8 по улице Свердлова. Работы будут выполняться в летний период.
|  |  | бюджет автономного округа | 5063.6 | 5063.6 | 0 | -5063.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 7233.7 | 7233.7 | 0 | -7233.7 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего |  | 14467.4 | 14467.4 | 0 | -14467.4 | 0
1.2. | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на реализацию наказов избирателей депутатам, а так же устройство стоянки возле д/сада "Брусничка" и проектные работы по благоустройству мемориала. Работы будут выполняться в летний период.
|  |  | местный бюджет | 7516.7 | 6200 | 0 | -6200 | 0
|  |  | Всего | 7516.7 | 6200 | 0 | -6200 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 5063.6 | 5063.6 | 0 | -5063.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 14750.4 | 13433.7 | 0 | -13433.7 | 0 | Х
|  |  | Всего | 21984.1 | 18497.3 | 0 | -18497.3 | 0
Задача 2. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
2.1. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 562.2 | 562.2 | 400.3 | -161.9 | 71.2024 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 0 | -2500 | 0
|  |  | Всего | 3062.2 | 3062.2 | 400.3 | -2661.9 | 13.0723
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 51.8 | 51.8 | 0 | -51.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 51.8 | 51.8 | 0 | -51.8 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 614 | 614 | 400.3 | -213.7 | 65.1954
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 0 | -2500 | 0
|  |  | Всего | 3114 | 3114 | 400.3 | -2713.7 | 12.8548
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска
3.1. | Информирование населения о благоустройстве | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Демонтаж информационных конструкций | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
4.1. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 64000 | 63018.7 | 11378.5 | -51640.2 | 18.0558
|  |  | Всего | 64000 | 63018.7 | 11378.5 | -51640.2 | 18.0558
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведен окончательный расчет за возведение ледового городка
|  |  | местный бюджет | 2130 | 2130 | 398.1 | -1731.9 | 18.6901
|  |  | Всего | 2130 | 2130 | 398.1 | -1731.9 | 18.6901
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 0 | -1321.2 | 0 | Средства предусмотрены для проведения акарицидной обработки и барьерной дератизации летних оздоровительных площадок и мест общего пользования
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 0 | -1321.2 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
| Итого по задаче 4, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 1355.2 | 1355.2 | 0 | -1355.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 66130 | 65148.7 | 11776.6 | -53372.1 | 18.0765
|  |  | Всего | 67485.2 | 66503.9 | 11776.6 | -54727.3 | 17.7081
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 92583.3 | 90285.3 | 12176.9 | -78108.4 | 13.4871 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 7032.8 | 7032.8 | 400.3 | -6632.5 | 5.6919 | Х
|  |  | местный бюджет | 83380.4 | 81082.4 | 11776.6 | -69305.8 | 14.5242 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 5625.8 | 5625.8 | 400.3 | -5225.5 | 7.1154 | Х
|  |  | местный бюджет | 81250.4 | 78952.4 | 11378.5 | -67573.9 | 14.4118 | Х
|  |  | Всего | 89046.3 | 86748.3 | 11778.8 | -74969.5 | 13.5781 | Х
Соисполнитель 1 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 85.8 | 85.8 | 0 | -85.8 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 85.8 | 85.8 | 0 | -85.8 | 0 | Х
Соисполнитель 2 Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 0 | -1321.2 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 0 | -1321.2 | 0 | Х
Соисполнитель 3 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2130 | 2130 | 398.1 | -1731.9 | 18.6901 | Х
|  |  | Всего | 2130 | 2130 | 398.1 | -1731.9 | 18.6901 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса _____________________/_____________ __________________________/______________/ ___________
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности __________________________/_____________ _________________________________/________________/ _____________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики __________________________/_____________ _________________________________/________________/ _____________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства __________________________/_____________ _________________________________/________________/ __________
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 09 апреля 2018 год