## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий программы "Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 - 2013 годы" в 2012 году
№ пункта, подпункта программы | Мероприятия программы, подпрограммы | источники финансирования | утверждено по программе (план по программе), тыс. руб. | утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. руб. | фактически исполнено, тыс. руб. | результат к плану по программе, гр 6/гр4 | результат к уточненному плану, гр6/гр5
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения города Югорска, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории города Югорска
1 | Увеличение количества коек с дневным пребыванием на 5 единиц |  | 0 | 0 | 0
2 | Организация межмуниципального центра для оказания акушерско-гинекологической помощи для населения город Югорск и Советский, Советкого района |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи (включая ремонт и оснащение оборудованием).
Мероприятие 2.1. Проведение капитальных и текущих ремонтов
1 | Проведение капитального ремонта подразделений МБЛПУ "ЦГБ г. Югорска" | бюджет города Югорска | 5185.9 | 5185.9 | 5185.9 | 100 | 100
2 | Проведение капитального ремонта отделения неонатологической реанимации, оперблока и педиатрического отделения | ФОМС | 9658.9 | 9658.9 | 9658.9 | 100 | 100
|  | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
в 2012 году мероприятие выполнено за счет остатков средств, неизрасходованных в 2011 году
3 | Проведение текущего ремонта подразделений МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
4 | Устранение предписаний надзорных органов в подразделениях МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
| итого |  | 5185.9 | 5185.9 | 5185.9 | 100 | 100
Мероприятие 2.2. Замена устаревшего и дооснащение современным оборудованием в соответствии с табелями оснащения учреждений здравоохранения, приобретение мебели, оргтехники, хозяйственного инвентаря и немедицинского оборудования в соответствии с СанПиН, приказами Минздравсоцразвития России.
1 | Приобретение медицинского оборудования для службы материнства и детства | ФОМС | 2500 | 2500 | 2475 | 99 | 99
2 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для отделений стационара и вспомогательных служб | бюджет города Югорска | 4000 | 4000 | 3866.1 | 97 | 97
3 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для амбулаторно-поликлинической службы | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для отделения скорой медицинской помощи | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для отделения переливания крови | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение оборудования ГЛОНАС | ФОМС | 355.6 | 355.6 | 273.5 | 77 | 77
| Итого |  | 6855.6 | 6855.6 | 6614.6 | 97 | 97
| итого по задаче 1 |  | 12041.5 | 12041.5 | 11800.5 | 98 | 98
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
1 | Внедрение информационных систем в МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», в том числе приобретение оборудования и оргтехники | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0
2 | Ведение в МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» персонифицированного учета оказания медицинских услуг, электронной медицинской карты | ФФОМС | 2604.9 | 2604.9 | 2604.9 | 100 | 100
3 | Запись к врачу в электронном виде | ФФОМС | 70 | 70 | 53.6 | 77 | 77
4 | Ведение единого регистра медицинских работников МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | ФФОМС | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 100 | 100
5 | Ведение электронного паспорта МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | ФФОМС | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 100 | 100
| Итого по задаче 2 |  | 2731.1 | 2731.1 | 2714.7 | 99.3995 | 99.4
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России
1 | Стандарт медицинской помощи больным с астмой (Приказ ДЗ ХМАО от 24.08.2011 № 390) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 2987.6 | 2987.6 | 3001.3 | 100 | 100
2 | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой (Приказ ДЗ ХМАО от29.08.2011 № 412) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 8514.1 | 8514.1 | 8598.6 | 100 | 100
3 | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (Приказ 24.08.2011 № 409) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 10706.7 | 10706.7 | 10821.8 | 100 | 100
4 | Стандарт медицинской помощи больным с инфарктом миокарда (приказ ДЗ ХМАО 24.08.2011 № 388) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 1095.4 | 1095.4 | 1152.3 | 100 | 100
5 | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (приказ ДЗ ХМАО от 05.09.2011 № 433) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 2984.4 | 2984.4 | 3023.6 | 100 | 100
7 | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной стрептококком (приказ ДЗ ХМАО от 16.09.2011 № 479) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 6359.5 | 6359.5 | 6378.8 | 100 | 100
8 | Стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (приказ ДЗ ХМАО от 01.09.2011 № 432) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 1297.7 | 1297.7 | 1314.4 | 100 | 100
9 | Стандарт медицинской помощи больным сахарным диабетом (Приказ ДЗ ХМАО от 24.08.2011 № 387) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 1400.6 | 1400.6 | 1417.7 | 100 | 100
10 | Стандарт медицинской помощи больным со стабильной стенокардией (приказ ДЗ ХМАО от 24.08.2011 № 389) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 4454 | 4454 | 4539.4 | 100 | 100
11 | Стандарт медицинской помощи «Вызванные беременностью отеки с протеинурией» (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 3530.9 | 3530.9 | 3525.6 | 99.9 | 99.9
12 | Стандарт медицинской помощи для больных инфекцией мочевыводящих путей без установленной локализации (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 985.8 | 985.8 | 973.8 | 98 | 98
13 | Стандарт медицинской помощи для больных острым ларингитом и трахеитом (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 1786.1 | 1786.1 | 1779.3 | 99.6 | 99.6
14 | Стандарт медицинской помощи больным при проведении элективного кесарева сечения (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 11912.6 | 11912.6 | 11205.7 | 94 | 94
15 | Стандарт медицинской помощи больным гипертонической болезнью (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | бюджет субъекта | 2662.1 | 2662.1 | 2662.1 | 100 | 100
|  | ФФОМС | 7720.9 | 7720.9 | 6589.3 | 85 | 85
16 | Стандарт медицинской помощи больным при проведении элективного кесарева сечения (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | бюджет субъекта | 2046.2 | 2046.2 | 2046.2 | 100 | 100
|  | ФФОМС | 5546.4 | 5546.4 | 4704.3 | 85 | 85
| Итого по мероприятию 1 |  | 75991 | 75991 | 73734.2 | 97 | 97
Мероприятие 2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков
1 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков в МЛПУ «ЦГБ . Югорска» | ФФОМС | 219.3 | 219.3 | 389.8 | 178 | 178
| Итого по мероприятию 2 |  | 219.3 | 219.3 | 389.8 | 178 | 178
Мероприятие 3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи, подготовка специалистов и руководителей по эксплуатации зданий и сооружений, охране труда и технике безопасности в соответствии с законодательством
1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», в том числе прочего немедицинского персонала | бюджет города Югорска | 1985 | 1985 | 1743.1 | 87.8136 | 87.8
| Итого по мероприятию 3 |  | 1985 | 1985 | 1743.1 | 87.8 | 87.8
Мероприятие 4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
1 | Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам | ФФОМС | 17278.1 | 17278.1 | 18840.7 | 109.0438 | 109
|  | бюджет субъекта | 731.8 | 731.8 | 791.1 | 108.1033 | 108.1
| Итого по мероприятию 4 |  | 18009.9 | 18009.9 | 19631.8 | 109.0056 | 109
| Итого по задаче 3 |  | 96205.2 | 96205.2 | 95498.9 | 99.2658 | 99.3
| Всего по программе: |  | 110977.8 | 110977.8 | 110014.1 | 98 | 98
| в том числе средства бюджета города Югорска |  | 11170.9 | 11170.9 | 10795.1 | 97 | 97
| Начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам | [5 empty] | С. Ф. Назарова
исполнитель:
зам. начальника отдела
Т. А. Хорошавина 5-00-74